**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.03.2013г. № 238

р.п.Степное

* **внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 15.08.2012 № 756**
* целях обеспечения доступности дошкольного образования и улучшения условий образования детей дошкольного возраста на территории Советского муниципального района и на основании увеличения лимитов бюджетных ассигнований администрация Советского муницильного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Советского муниципального района от 15.08.2012 № 756 «Об утверждении среднесрочной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы»» (с изменениями от 06.02.2013г. № 126), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по вопросам социальной сферы Дябина Г.В.

**И.о. главы администрации**

**Советского муниципального района С.В.Пименов**

В.С. Рогожина

5-02-41

1

 Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от 06.03.2013г.№ 238

**Среднесрочная ведомственная целевая программа**

**«Развитие системы дошкольного образования Советского района на 2013-2015 годы»**

2

 **Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Паспорт программы  | стр.3 - 4  |   |
| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами  | стр. 5 - 7  |   |
| 3. Цели и задачи программы, сроки её реализации  | стр.7  |   |
| 4. Система (перечень) программных мероприятий  | стр.7 - 8  |   |
| 5. Ресурсное обеспечение программы  | стр.8  |   |
| 6. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения  | стр.9  |   |

1. Прогноз ожидаемых результатов при реализации Программы стр.9 - 10
2. Приложение

стр. 11 - 13

3

 **Паспорт среднесрочной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Советского района на 2013-2015 годы»**

**Наименование**

**программы**

**Основание**

**для разработки**

**Муниципальный заказчик**

**Основной разработчик**

**программы**

**Цель и задачи**

**программы**

**Важнейшие целевые**

**показатели,**

**индикаторы**

**Срок и этапы реализации программы**

* Среднесрочная ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Советского района» на 2013-2015 годы
* Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 (утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва);
* управление образования администрации Советского муниципального района
* управление образования администрации Советского муниципального района

**Цель**: обеспечение доступности качественного дошкольного

образования.

**Задачи:**

* удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;
* улучшение условий образования детей дошкольного возраста.
* обеспечение условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров ДОУ
* увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от

общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 летдо 97%;

* увеличениедоли детейв возрасте от 3 до 7 лет, имеющих возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования от общей численности детей данного возраста до 100 %;
* увеличениедоли учреждений, условия воспитания детей в

которых соответствуют современным требованиям;

* введение дополнительных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
* программа рассчитана на 3 года с 2013 года по 2015 года с поэтапным финансированием и освоением денежных средств

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Объем и** **источники** **финансирования** **программы**  | - общий объем финансирования мероприятий программы составляет **39900,00** тысяч рублей, в том числе: 2013 год - 11700,00тыс. рублей; 2014 год - 20000,00 тыс. рублей; 2015 год - 8200,00 тыс. рублей. - объём финансирования уточняется ежегодно; - финансирование за счет местного бюджета муниципального района  |   |
| **Исполнители** **основных** **мероприятий** **программы**  | - управление образования администрации Советского муниципального района; - дошкольные образовательные учреждения Советского муниципального района (по согласованию)  |   |
| **Ожидаемые** **конечные** **результаты** **реализации** **программы**  | Соответствие сети дошкольных образовательных учреждений потребностям населения: 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования (включая все формы), от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 97%. 2. Увеличениедоли детейв возрасте от 3 до 7 лет, имеющих возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования от общей численности детей данного возраста до 100 %; 3. Введение дополнительных **250**  мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.  |   |
| **Система** **организации** **контроля за** **исполнением** **программы**  | Для организации контроля исполнения Программы создаются рабочие группы на уровне органов местного самоуправления, управления образования администрации Советского муниципального района осуществляющих управление в сфере образования. Мониторинг исполнения Программы осуществляется ежегодно и производится уточнение мероприятий по реализации программы на очередной календарный год.  |   |

5

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Система дошкольного образования является одним из факторов

улучшения демографической ситуации в Советском районе.

Для реализации демографических задач в районе функционируют 12 учреждений дошкольного образования.

* целях повышения доступности дошкольного образования в соответствии с различными потребностями населения в ДОУ функционируют группы с разным режимом пребывания детей:
* 56 групп 10,5-часового пребывания для 1026 детей;
* группы кратковременного пребывания детей (в различных режимах от 1 до 3 час.). В основном – это группы, реализующие программу предшкольной подготовки детей в возрасте от 5 до 7 лет, либо группы для детей, которые по показаниям здоровья и до исполнения 3-х лет не могут находиться в ДОУ полный день. В районе действует 32 таких группы (2011 г. – 30 гр. - 402 чел.), которые посещают 427 детей.

Дефицит мест в детских садах по отдельным муниципальным образованиям складывается из-за отсутствия полной обеспеченности местами в соответствии с Типовым положением о дошкольных образовательных учреждениях, действующего законодательства и является основной проблемой обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования.

По состоянию на 1 декабря 2012 года в районе проживает 1545 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Программы дошкольного образования в полном объеме получают 1026 воспитанников, охват всеми формами дошкольного воспитания детей от 1,5 до 7 лет – 94 %. (2011 г. - 94%, 2010 г. – 93,3%). По сокращенной программе развиваются 427 детей, посещая только группы кратковременного пребывания.

Таким образом, не охваченными дошкольным образованием остаются 92 ребенка. Вместе с тем, 519 детей не обеспечены местами в ДОУ в режиме полного дня в 9 муниципальных образованиях Советского района по различным причинам. Первая – отсутствие детских садов на территории населенных пунктов: с.Пионерское, с.Наливная, с.Новолиповка, с.Новоантоновка, с.Белополье.

Вторая - родители (законные представители) не желают пользоваться услугами ДОУ от 1,5 до 3 лет, поэтому в детских садах: «Чайка» с.Розовое, «Василёк» с.Любимово, «Ягодка» с.Золотая Степь, «Смена» с.Новокривовка функционируют группы от 3 до 7 лет. В данных детских садах имеются резервные помещения (кроме д/с «Ягодка»), в связи с этим проблема наполняемости их может быть решена при наличии заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного

6

 образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации Советского муниципального района от 26.06.2012 № 548.

**Не обеспеченность**

* **Муниципальное образование местами в ДОУ Итого**

**от 1,5 до**

* **лет**

**от 3 до**

* **лет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степновское муниципальное образование 63  | 180  | 243  |   |
| 2. Советское муниципальное образование 10  | 8  | 18  |   |
| 3. Пушкинское муниципальное образование 23  | 37  | 60  |   |
| 4. Розовское муниципальное образование 25  | 10  | 35  |   |
| 5. Культурское муниципальное образование 8\*  | 5  | 13  |   |
| 6. Мечетненское муниципальное образование 9  | 14  | 23  |   |
| 7. Любимовское муниципальное образование 11\*  | 14  | 25  |   |
| 8. Золотостепское муниципальное образование 32\*  | 10  | 42  |   |
| 9. Наливнянское муниципальное образование 18\*  | 42  | 60  |   |
| **Всего: 199**  | **320**  | **519**  |   |

Примечание: знак «\*» означает отсутствие условий в детских садах для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 5 лет.

Анализ потребности мест для детей дошкольного возраста показывает, что наиболее сложная ситуация сложилась в Степновском муниципальном образовании, так как общее количество детей, проживающих на территории р.п. Степное, в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 798 детей, а мест в 3-х детских садах – 555, что не позволяет обеспечить всех желающих в количестве 243 ребенка посещать детские сады поселка в режиме полного дня. В связи с эти в детских садах р.п. Степное не хватает мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 63 места, от 3 до 7 лет – 180 мест.

Вторая проблема - отсутствие детского сада в Наливнянском муниципальном образовании, в связи с чем дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не могут быть охвачены дошкольным образованием. Несмотря на то, что ежегодно дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет в количестве от 12 до 15 человек посещают группу кратковременного пребывания, организованную при ООШ с.Пионерское.

Возрастная структура потребности в местах ДОУ показывает, что почти 38,3% из них – это дети в возрасте от 1,5 до 3 лет (199 чел.), 61,7 % детей в возрасте от 3 до 7 лет (320 чел.).

Проведенный управлением образования администрации Советского муниципального района мониторинг демографической ситуации до 2015 года выявил следующие тенденции.

Сокращение детского населения пришлось на 2005 год (232 чел.), с 2006 по 2008 годы прирост детского населения в среднем увеличивается на 288 человек ежегодно, в 2009 и 2010 годах происходит небольшое уменьшение рождаемости до 273 чел., затем наблюдается устойчивая тенденция увеличения роста детей дошкольного возраста.

* 2013 по 2015 года также прогнозируется увеличение детского населения в среднем на 280 человек ежегодно.

7

 **Демографический прогноз количества детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет с 2000 – 2015 г.г.**

* целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2011 году в рамках целевой программы «Повышение качества образовательных услуг и ремонт дошкольных образовательных учреждений в Советском муниципальном районе на 2011 год» проведен ремонт и реконструкция помещений 3 ДОУ. Это позволило решить проблему увеличения охвата дошкольным образованием в д/с «Тополёк» с.Александровка за счет проведения ремонта и открытия 2-х дополнительных групп для 40 детей, а также улучшить условия пребывания 30 детей в детских садах «№119» р.п. Пушкино и «Чебурашка» с.Мечетное за счет перевода детей из групп кратковременного пребывания в группы с 10-,5-часовым пребыванием. Вместе с тем, в связи с изменением демографической ситуации, ростом рождаемости, увеличением занятости женщин в общественном производстве
* сфере услуг, потребности населения в детских садах значительно возросли. Администрация Советского муниципального района, реализуя Программу в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение доступности и качества дошкольного образования и воспитания в районе.
1. **Цели и задачи программы, сроки её реализации**

Цель Программы – повышение доступности качества дошкольного образования.

Задачи:

* удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;
* улучшение условий образования детей дошкольного возраста.
* создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров ДОУ;

8

* повышение качества образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования;

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 год.

1. **Система (перечень) программных мероприятий**
* Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

3.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного

образования.

Система программных мероприятий представлена в приложении 1 и включает реконструкцию помещений в здании д/с «Ромашка» р.п. Степное,

возобновление деятельности детского сада «Ручеёк» с.Пионерское, открытие

структурного подразделения дошкольного образования в действующей школе р.п. Пушкино, также оснащение 4-х ДОУ оборудованием, включая новое дошкольное образовательное учреждение в р.п. Степное по ул.Нефтяников, 44 на 120 мест, строительство которого завершится в 2015 году. В целях удовлетворения спроса населения на разнообразные услуги системы дошкольного образования планируется увеличение групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Для повышения открытости и прозрачности деятельности районной системы дошкольного образования для потребителей образовательных услуг разработан административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». В связи с этим будет внедрена электронная система оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного образования по постановке на учет и в дальнейшем оформление детей в дошкольные образовательные учреждения. За период действия Программы планируется оснащение современным оборудованием дошкольных образовательных учреждений (методических кабинетов, спортивных залов и площадок, групповых помещений).

3.2. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению Советского района системой дошкольного образования.

* рамках реализации Федеральных законов № 83-ФЗ, № 94-ФЗ необходимо провести информатизацию дошкольных образовательных учреждений, обновление предметно-развивающей среды, более широкое внедрение инновационных образовательных технологий и развивающих программ в образовательный процесс системы дошкольного образования, направленных на качественную подготовку дошкольников к обучению в школе.
1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета составляет 39900,00 тыс. рублей, а именно:

9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Год  | Всего (тыс. рублей)  |   |
| 2013  | 11700,00  |   |
| 2014  | 20000,00  |   |
| 2015  | 8200,00  |   |
| **ого:**  | **39900,00**  |   |

Объемы финансирования программных мероприятий согласовываются муниципальным заказчиком Программы с исполнителями соответствующих мероприятий и подлежат ежегодному уточнению.

1. **Организация управления реализацией программы**
* **контроль за ходом ее выполнения**

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами органов власти Саратовской области и федеральным законодательством. Исполнители мероприятий Программы:

* обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования;
* представляют необходимую отчетную информацию;
* несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, низкое качество выполнения работ, нецелевое использование средств. Муниципальный заказчик Программы:
* осуществляет текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для выполнения Программы;
* обеспечивает эффективное, целевое использование средств. Помимо этого, эффективность реализации Программы осуществляется путем ежегодного мониторинга выполнения целевых показателей и индикаторов Программы.

Ответственными за выполнение программы являются исполнители соответствующих мероприятий Программы.

Взаимодействие между исполнителями соответствующих мероприятий Программы осуществляет муниципальный заказчик – управление образования администрации Советского муниципального района.

1. **Прогноз ожидаемых результатов при реализации программы**
* ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:
* обеспечение качественного дошкольного образования в соответствии с социальным запросом населения;
* повышение открытости и прозрачности деятельности районной системы дошкольного образования для потребителей образовательных услуг;

10

* создание условий для сохранения и улучшения здоровья детей дошкольного возраста;
* повышение эффективности управления качеством образования. Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, представленным в приложении 2.

За период действия настоящей Программы будет достигнуто следующее:

1. Ввод 250 дополнительных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
2. Соответствие сети дошкольных образовательных учреждений потребностям населения: увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 97%, от 3 до 7 лет - 100 %.
3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют воз- можность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, возрастет до 100%.

**Верно:**

**Председатель комитета по делопроизводству,**

**организационной и контрольно-кадровой работе С.В. Байрак**

11

 Приложение № 1

* среднесрочной ведомственной целевой программе «Развитие системы дошкольного образования Советского района» на 2013-2015 годы

**Перечень мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных учреждений**

* **период с 2013 по 2015 г.г. за счет проведения капитального ремонта и оснащения ДОУ**

**№**

**Объем финансового обеспечения, тыс.**

**Ответственн**

**Ожидаемые**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п\п** **Наименование мероприятия**  | **Срок** **исполнения,**  | **рублей**  | **ые за** **выполнение**  | **результаты**  |   |
|  | **всего 2013 год годы**  | **2014 год 2015 год**  |  |  |   |

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1***  | ***Капитальный ремонт дошкольного*** ***образовательного учреждения и*** ***реконструкция помещений***  | 2013-2015 годы  | ***всего***  | ***2013 год***  | ***2014 год***  | ***2015 год***  |      | ***увеличение количества*** ***мест в дошкольных*** ***образовательных*** ***учреждениях***  |   |
| ***2***  | МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное  |  | **6100,0**  | 0,00  | 4500,00  | 0,00  |  | 20  |   |
|  | МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное  |  |  | 1600,0  |  |  |  | 20  |   |
|  | ***Возобновление деятельности детского*** ***сада «Ручеёк» с.Пионерское***  | 2013-2015 годы  | ***всего***  | ***2013 год***  | ***2014 год***  | ***2015 год***  |  | ***увеличение количества*** ***мест в дошкольных*** ***образовательных*** ***учреждениях***  |   |
|  | Детский сад «Ручеёк» с.Пионерское  |  | **8194,00**  | 8194,00  | 0,00  | 0,00  |  | 40  |   |

***3.***

***Открытие структурного*** ***подразделения***

2013-2015

***дошкольного образования в действующей***

годы

***школе***

***увеличение количества мест в дошкольных образовательных***

***учреждениях***

р.п. Пушкино  **13084,00**  0,00 13084,00 0,00 40

***4.***

***Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений***

2013-2015

годы

***итого***

**12422,00**

***2013 год***

1806,00

(Ручеёк)

***2014 год***

500,00

(Ромашка)

1916,00

(школа р.п.

***2015 год***

8200,00

(новый ДОУ)

 Пушкино)

1. ***Доукомплектование групп ДОУ в итого увеличение количества***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***соответствии с пунктом 1.10. СанПиН*** ***2.4.1.2660-10***  | 2013-2015 годы  | ***мест в дошкольных*** ***образовательных*** ***учреждениях***  |   |

МБДОУ-д/с «№ 119» р.п. Пушкино **100,00**  100,00 10

**ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:**

**39900,00**

**11700,00**

**20000,00**

**8200,00**

**130**

**Дополнительные мероприятия**

**(вне программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***4***  Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: р.п. Степное, ул.Нефтяников, 44 **на 120 мест**  | 2013-2015 годы  | ***увеличение количества*** ***мест в дошкольных*** ***образовательных*** ***учреждениях на 120*** ***мест***  |   |
| **ВСЕГО мест:**  |  | **250**  |   |

13

 Приложение № 2

* долгосрочной ведомственной целевой программе «Развитие системы дошкольного образования

Советского района» на 2013-2015 годы

**Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы**

**Цели и задачи**

**Перечень целевых показателей, индикаторов**

**Фактическое значение на момент разработки программы**

**Изменение значения по годам 2013 2014 2015**

**Целевое значение на момент окончания программы**

***Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного образования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования  | Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте **от** **1,5 до 7 лет**  | 94  | 95 96 97  | 97  |   |
| Задача: улучшение условий образования детей дошкольного возраста  | Доля детейв возрасте от 3 до 7 лет, имеющих возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования от общей численности детей данного возраста.  | 80  | 90 95 100  | 100  |   |
|  | Доля учреждений, условия воспитания детей в которых соответствуют современным требованиям  | 35  | 95 100 100  | 100  |   |

14