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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от                      №                
р.п. Степное
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры в Советском 
муниципальном районе» 

В целях реализации муниципальной политики в сфере развития культуры на территории Советского муниципального района, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 06.10.2025 № 547 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Советского муниципального района Саратовской области, Степновского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области», Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе» (далее — Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя главы  администрации  по социальным вопросам.
Глава Советского
муниципального района                                                                   Е.В. Наумова
Чекмарева И.М.
5-00-54

Приложение к постановлению администрации
Советского муниципального района
от _____________ № ________
Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры в Советском                             
муниципальном районе»
Стратегические приоритеты муниципальной программы.

1. Характеристика текущего состояния  сферы культуры социально - экономического развития Советского муниципального района.
В процессе становления института местного самоуправления   учреждения культуры  выполняют формирующую роль  посредством   реализации  информационной, образовательной,  культурно-досуговой  функций. Учреждения культуры являются  неотъемлемой частью  инфраструктуры  муниципального образования наряду с образовательной,  информационной,  социальной и иными сферами деятельности.

Муниципальные организации культуры создают комплексные услуги по обеспечению культурного досуга в массовых и индивидуальных формах.
Основными направлениями в сфере создания условий для организации досуга  и обеспечения  жителей  услугами  организаций  культуры является:          
- сохранение, использование и популяризации объектов культурного наследия, создание  условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в Советском  районе, организация и проведение мероприятий, массовых праздников, театрализованных представлений, фестивалей, концертов, конкурсов,  народных гуляний;

- организация различных форм любительской  и общественной деятельности, создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности, создание условий для детского художественного творчества через деятельность  студий, кружков любительского искусства, любительских объединений самодеятельного художественного творчества, поддержание творческой и талантливой молодежи, а также людей пожилого возраста, содействие образованию детских,  молодежных  и семейных клубных формирований;

- проведение  фестивалей, концертов, с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов на территории поселений района. Данная работа способствует приобщению населения, в том числе из сельской местности, к лучшим образцам российской и мировой культуры; работа по организации и проведению различных культурно-массовых мероприятий, митингов, шествий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, ведется в тесном взаимодействии с учреждениями образования района и общественными организациями. Работа способствует, прежде всего, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
- работа по устройству тематических выставок, выставок декоративно-прикладного творчества, организация мастер-классов на различных площадках позволяет народным умельцам, занимающихся различными видами декоративно-прикладного творчества проявить себя, обменяться опытом, получить новые знания и навыки. Развитие данного направления в деятельности учреждений культуры говорит о популяризации культурного наследия и создании условий  для развития традиционного народного художественного творчества. Учреждениями культуры района проводится работа по изучению,  овладению и сохранению традиционных национальных  образцов декоративно-прикладного творчества. 

Муниципальные библиотеки обеспечивают предоставление библиотечных услуг, создают и экспонируют местные музейные предметы и коллекции. Они исполняют функции центров инициатив местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития национальных культур. Сельские библиотеки занимают особо важную роль в обеспечении доступа населения к культурным и интеллектуальным ресурсам и являются главными центрами библиотечно-информационного обслуживания сельского населения.  Библиотеки создают благоприятный микроклимат для общения и реализации творческих идей и замыслов увлеченных и любознательных людей.  При проведении встреч в любительских объединениях работники библиотеки используют разнообразные формы и темы для популяризации истории края, патриотических моментов, наследия культуры. Проводятся выставки работ местных мастеров, оказывается информационная помощь при подготовке конкурсов, осуществляется подготовка и проведение всевозможных общероссийских, региональных, районных акций.  В практике наших библиотек широко практикуется индивидуальное обслуживание.

Вся сеть учреждений культуры востребована жителями района ежедневно, радуя своим творчеством, предоставляя услуги информационного и развлекательного характера, обучая детей прекрасному. Все специалисты и обслуживающий персонал, которые работают в учреждениях культуры, ежедневно вместе с участниками художественной самодеятельности хранят традиции и обычаи народов, населяющих Советский район, пропагандируют вечные ценности, развивают самодеятельное художественное творчество, чем богат и славится российский народ.

Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. 

2.2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Культура в Российской Федерации является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. Государственная культурная политика с 2013 года, в том числе в рамках национального проекта "Культура" с 2019 года, нацелена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. 

Основными целями реализации муниципальной программы являются формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности, удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга, качественное обеспечение работы учреждений.

Основными задачами муниципальной программы является организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и  популяризация национальных культур, обеспечение предоставления услуг прочих учреждений. 

Включение культуры в состав национальных проектов оказало заметное влияние на изменение на всех уровнях управления отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению. 
2.3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит продолжить реализацию единой муниципальной политики в области культуры, искусства, развития библиотечного дела на территории Советского муниципального района. Реализация  Программы способствует формированию позитивных жизненных ценностей, правильных образцов и стандартов поведения в обществе, здорового образа жизни, борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением среди подростков, развитию творческой активности населения. В числе ожидаемых результатов также внедрение инновационных форм работы; улучшение культурно-досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества; увеличение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и толерантности; рост численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях; увеличение численности клубных формирований; повышение исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, поддержка молодых дарований; увеличение числа посетителей на культурно-досуговых мероприятиях;
качественное библиотечное обслуживание населения путем внедрения новых информационных технологий, пополнение и сохранение библиотечных фондов  на основе изучения и анализа читательского спроса, создание электронного каталога, что позволит увеличить число посетителей в библиотеках Советского муниципального района; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; развитие кадрового потенциала; повышение качества муниципального управления и эффективного целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы  в полном объеме.
Паспорт
муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры в Советском                             
муниципальном районе» 
I. Основные положения муниципальной программы
	Куратор муниципальной программы
	Янюшкина Светлана Евгеньевна, и.о. заместителя главы администрации Советского муниципального района по социальным вопросам 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление культуры и кино администрации Советского муниципального района Саратовской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление культуры и кино администрации Советского муниципального района Саратовской области 

	Участники муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Советского муниципального района Саратовской области»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Советского муниципального района Саратовской области»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Советского муниципального района Саратовской области»

	Период реализации*
	2026-2030 гг

	Цели муниципальной программы
	1. Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.
2. Удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга.

3. Качественное обеспечение работы учреждений

	Подпрограммы:
	Подпрограмма 1. Библиотечное обслуживание населения.
Подпрограмма 2. Организация культурно-досуговой деятельности.
Подпрограмма 3. Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений.

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы 
(тыс. рублях)*
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников -  270 303,2 тыс. рублей, в том числе:
2026  год - 81405,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 8392,7 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 23447,2 тыс. руб.
местный бюджет — 47265,3 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 2300,0 тыс. руб.
2027  год - 47147,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
местный бюджет — 44847,4 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 2300,0 тыс. руб.
2028  год - 47250,2 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
местный бюджет — 44950,2 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 2300,0 тыс. руб.
2029  год -  47250,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
местный бюджет — 44950,2 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 2300,0 тыс. руб.
2030  год -  47250,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
местный бюджет — 44950,2 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 2300,0 тыс. 

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  



II. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный
за достижение показателя 1
	Связь
с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2
	

	
	
	
	2025 год (базовое
значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029.г
	2030 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Цель 1 муниципальной программы  Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности
	
	

	1
	число  посещений пользователей библиотек
	ед
	261238
	261240
	261245
	261250
	261250
	261250
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	число посещений культурных мероприятий до 2030 года; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
	

	2
	количество читателей
	чел
	16347
	16350
	16355
	16360
	16360
	16360
	
	
	

	Цель 2 муниципальной программы Удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга
	

	3
	число культурно-досуговых мероприятий
	ед
	4070
	4072
	4075
	4076
	4076
	4076
	МБУК «ЦКС СМРСО»

	число посещений культурных мероприятий до 2030 года;
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
	

	4
	число посещений культурно-массовых мероприятий
	чел.
	405291
	423714
	442136
	460558
	460558
	460558
	
	
	

	5
	число клубных формирований
	ед
	157
	158
	159
	160
	160
	160
	
	
	

	6
	количество участников клубных формирований
	чел
	3535
	3540
	3542
	3545
	3545
	3545
	
	
	

	Цель 3 муниципальной программы  Качественное обеспечение работы учреждений культуры
	

	7
	Обеспечение работы учреждений культуры
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЦБУК СМРСО»
	отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту  РФ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Структура муниципальной программы
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»

	1.2.
	Ответственный за реализацию
МБУК «ЦБС СМРСО»
	Срок реализации 
2026-2030

	1.3.
	Задача 1. Организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения
	Достижение цели по средствам выполнения задач позволит обеспечить за период действия подпрограммы изменение количественных показателей, характеризующих развитие и поддержку деятельности учреждений культуры на территории Советского муниципального района.
	Число посещений пользователей библиотек, количество читателей

	2.
	Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»

	2.2.
	Ответственный за реализацию
МБУК «ЦКС СМРСО»
	Срок реализации 
2026-2030

	2.3.
	Задача1.Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и  популяризация национальных культур
	Достижение цели по средствам выполнения задач позволит обеспечить за период действия подпрограммы изменение количественных показателей, характеризующих развитие и поддержку деятельности учреждений культуры на территории Советского муниципального района.
	число культурно-досуговых мероприятий;

число посещений культурно-массовых мероприятий;

число клубных формирований;

количество участников клубных формирований

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»

	3.2.
	Ответственный за реализацию
МКУ «ЦБУК СМРСО»
	Срок реализации 
2026-2030

	3.3.
	Задача1.:Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)
	Достижение цели по средствам выполнения задач позволит обеспечить за период действия подпрограммы изменение количественных показателей, характеризующих развитие и поддержку деятельности учреждений культуры на территории Советского муниципального района.
	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры



IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района»
	Всего, в том числе:
	 81405,2
	 47147,4
	47250,2
	47250,2
	47250,2

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 8392,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	23447,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района 
	 47265,3
	 44847,4
	44950,2
	44950,2
	44950,2

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 2300,0
	2300,0
	2300,0
	2300,0
	2300,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»

	Всего, в том числе:
	 14311,1
	6421,9 
	 6445,8
	 6445,8
	 6445,8

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 81,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	 6655,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района 
	 7274,6
	 6121,9
	 6145,8
	 6145,8
	 6145,8

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»
	Всего, в том числе:
	48385,2
	22216,6
	22295,5
	22295,5
	22295,5

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	8311,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	16792,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района 
	21281,8
	20216,6
	20295,5
	20295,5
	20295,5

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)»
	Всего, в том числе:
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района 
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Библиотечное обслуживание населения»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Муниципальные библиотеки обеспечивают предоставление библиотечных услуг, создают и экспонируют местные музейные предметы и коллекции. Они исполняют функции центров инициатив местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития национальных культур. Сельские библиотеки занимают особо важную роль в обеспечении доступа населения к культурным и интеллектуальным ресурсам и являются главными центрами библиотечно-информационного обслуживания сельского населения. Базовым элементом создания услуг в библиотеках являются самодеятельные объединения граждан по всем направлениям творческой и социокультурой деятельности. На базе библиотек нашего района функционируют 52 клуба и любительских объединения для читателей разных возрастов. Библиотечные работники организуют досуг жителей поселений, проводя культурно-досуговые мероприятия, направленные на сохранение их жизненной активности. Библиотеки создают благоприятный микроклимат для общения и реализации творческих идей и замыслов увлеченных и любознательных людей.  


 II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2025 год (базовое
значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029.г
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача:  Организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения

	1.
	число посещений пользователей библиотек
	ед
	261238
	261240
	261245
	261250
	261250
	261250

	2.
	количество читателей
	чел
	16347
	16350
	16355
	16360
	16360
	16360


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения» 
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	2025 г
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача - Организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения

	1
	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	оказание услуг
	количество посещений библиотек
	ед.
	261238
	261240
	261245
	261250
	261250
	261250

	2
	Мероприятие  (результат) 2
«Обеспечено сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено выполнение мероприятия (результата)
	ед
	
	1
	
	
	
	

	3
	Мероприятие  (результат) 3
«Обеспечено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»
	приобретение товаров, работ, услуг
	обеспечено приобретение книг
	экз.
	365
	900
	
	
	
	


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»
	всего, в том числе:
	40070,4
	 14311,1
	6421,9 
	 6445,8
	6445,8
	6445,8

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	81,4
	 81,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	6655,1
	 6655,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	31833,9
	 7274,6
	 6121,9
	 6145,8
	6145,8
	6145,8

	
	внебюджетные источники
 (прогнозно)

	1500,0
	 300,0
	300,0
	 300,0
	300,0
	300,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	всего, в том числе:
	32328,5
	6569,2 
	6421,9 
	6445,8 
	6445,8
	6445,8

	
	бюджет Советского муниципального района 
	30828,5
	 6269,2
	 6121,9
	6145,8 
	6145,8
	6145,8

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	1500,0
	 300,0
	 300,0
	 300,0
	300,0
	300,0

	Мероприятие  (результат) 2
«Обеспечено сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»
	всего, в том числе:
	 6850,5
	 6850,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 6645,1
	 6645,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	205,4 
	 205,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  (результат) 3
«Обеспечено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»
	всего, в том числе:
	 891,4
	891,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 81,4
	 81,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 10,0
	 10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	 800,0
	 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
 
 
	Мероприятие  (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	 
	 МБУК «ЦБС СМРСО»
	 

	
	Контрольная точка 1.1. Муниципальное задание утверждено
	 25.01.2026
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	Приказ

	
	Контрольная точка 1.2. Услуга оказана
	31.12.2026
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	Отчет

	 2
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечено сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»»
	 

	 МБУК «ЦБС СМРСО»
	 

	
	Контрольная точка 1.2. Соглашение с   управлением  культуры и кино АСМРСО заключено
	 15.01.2026
	 МБУК «ЦБС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.3. Выплаты осуществлены
	31.12.2026
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	Отчет

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»
	
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	

	
	Контрольная точка 1.1. Соглашение с министерством культуры заключено
	27.01.2026
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.2. Контракт на приобретение книг заключен
	10.03.2026
	 МБУК «ЦБС СМРСО»
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Товар поставлен
	10.04.2026
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	Акт приемки товаров

	
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата
	17.04.2026
	 МБУК «ЦБС СМРСО»
	Счет на оплату


 
Подпрограмма  «Организация культурно-досуговой деятельности»
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий  «Организация культурно-досуговой деятельности»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	 Основными направлениями в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, создания  условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в Советском  районе являются: 
- создание необходимых условий для участия населения в культурной деятельности, предоставление услуг культуры и досуга. В районе действует 15 клубных учреждений, это 100%-й охват населения района клубной деятельностью;
- организация и проведение мероприятий, массовых праздников, театрализованных представлений, фестивалей, концертов, конкурсов,  народных гуляний;
- организация различных форм любительской  и общественной деятельности, создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности, создание условий для детского художественного творчества через деятельность  студий, кружков любительского искусства, любительских объединений самодеятельного художественного творчества, поддержание творческой и талантливой молодежи, а также людей пожилого возраста, содействие образованию детских,  молодежных  и семейных клубных формирований.


 II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2025 год (базовое
значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029.г
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача: Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и  популяризация национальных культур

	1
	число культурно-досуговых мероприятий
	ед
	4070
	4072
	4075
	4076
	4076
	4076

	2
	число посещений культурно-массовых мероприятий
	чел.
	405291
	423714
	442136
	460558
	460558
	460558

	3
	число клубных формирований
	ед
	157
	158
	159
	160
	160
	160

	4
	количество участников клубных формирований
	чел
	3535
	3540
	3542
	3545
	3545
	3545


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности» 
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	2025 г
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача: Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и  популяризация национальных культур

	1
	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	оказание услуг
	количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	4070
	4072
	4075
	4076
	4076
	4076

	2
	Мероприятие  (результат) 2
«Обеспечено сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено выполнение мероприятия (результата)
	ед
	
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятие  (результат) 3
«Обеспечено развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (капитальный ремонт РДК)
	выполнение работ
	учреждение
	ед.
	1
	1
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	Мероприятие  (результат) 4 «Обеспечено проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа»


	приобретение товаров, работ услуг
	приобретение музыкального и светового оборудования, оргтехники
	ед.
	1
	4
	
	
	
	

	5
	Мероприятие  (результат) 5

«Обеспечена государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» (Мечетненский СДК)
	денежное поощрение
на приобретение товаров
	учреждение
	ед.
	0
	1
	
	
	
	


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досуговой деятельности»
	всего, в том числе:
	137488,3
	48385,2
	22216,6
	22295,5
	22295,5
	22295,5

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	8311,3
	8311,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	16792,1
	16792,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	102384,9
	21281,8
	20216,6
	20295,5
	20295,5
	20295,5

	
	внебюджетные источники
 (прогнозно)

	10000,0
	 2000,0
	2000,0
	 2000,0
	 2000,0
	 2000,0

	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	всего, в том числе:
	111666,5
	22563,4
	22216,6
	22295,5
	22295,5
	22295,5

	
	бюджет Советского муниципального района 
	101666,5
	20563,4
	20216,6
	20295,5
	20295,5
	20295,5

	
	внебюджетные источники (прогнозно)

	10000,0
	 2000,0
	2000,0
	 2000,0
	 2000,0
	 2000,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2 (результат)
«Обеспечено сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»
	всего, в том числе:
	16610,5
	16610,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	16112,1
	16112,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	498,4
	498,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3 (результат)
«Обеспечено развитие сети учреждений культурно-досугового типа»
 (капитальный ремонт РДК)
	всего, в том числе:
	8598,9
	8598,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	8211,3
	8211,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	167,6
	167,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	 220,0
	 220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4 (результат) «Обеспечено проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа»
	всего, в том числе:
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5 (результат)

«Обеспечена государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» (Мечетненский СДК)
	всего, в том числе:
	112,4
	112,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	12,4
	12,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
 
	Мероприятие  (результат) 1
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»
	 
	 МБУК «ЦКС СМРСО»
	 

	
	Контрольная точка 1.1. Муниципальное задание утверждено
	 25.01.2026
	  МБУК «ЦКС СМРСО»
	Приказ

	
	Контрольная точка 1.3. Услуга оказана
	31.12.2026
	
	Отчет

	1
	2
	3
	4
	5

	 2
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечено сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»»
	 
	 МБУК «ЦКС СМРСО»
	 

	
	Контрольная точка 1.1. Соглашение с  заключено управлением  культуры и кино АСМРСО заключено
	 15.01.2026
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.2. Услуга оказана
	31.12.2026
	
	Отчет

	3
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено развитие сети учреждений культурно-досугового типа»  (капитальный ремонт РДК)
	
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	

	
	Контрольная точка 1.1. Соглашение с министерством культуры заключено
	27.01.2026
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.2. Контракт на капитальный ремонт заключен
	01.03.2026
	
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Работы выполнены
	01.09.2026
	
	Акт приемки выполненных работ

	
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата
	10.09.2026
	
	Счет на оплату

	4
	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа»
	
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	

	
	Контрольная точка 1.1. Соглашение с министерством культуры заключено 
	27.01.2026

	МБУК «ЦКС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.2. Контракт заключен
	01.03.2026
	
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Товар поставлен
	01.07.2026
	
	Акт приемки товаров

	
	Контрольная точка 1.4. Оплата произведена
	10.07.2026
	
	Счет на оплату

	5
	Мероприятие  (результат) 5 «Обеспечена государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» (Мечетненский СДК)
	
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	

	
	Контрольная точка 1.1. Соглашение с министерством культуры заключено
	27.01.2026
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.2. Контракт на приобретение товаров заключен
	01.03.2026
	
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Товар поставлен
	01.07.2026
	
	Акт приемки выполненных работ

	
	Контрольная точка 1.4. Оплата произведена
	10.07.2026
	
	Счет на оплату


 
 
Подпрограмма «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий   «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	В процессе становления института местного самоуправления   учреждения культуры  выполняют формирующую роль  посредством   реализации  информационной, образовательной,  культурно-досуговой  функции. Учреждения культуры являются  неотъемлемой частью  инфраструктуры  муниципального образования наряду с образовательной,  информационной,  социальной и иными сферами деятельности. Муниципальные организации культуры создают комплексные услуги по обеспечению культурного досуга в массовых и индивидуальных формах. Не менее важной задачей в сфере культуры является модернизация технического и технологического оснащения учреждений. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. 


 II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2025 год (базовое
значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029.г
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача:  Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений

	1.
	Обеспечение работы учреждений культуры
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	2025 г
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Задача - Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений

	1
	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений (централизованная  бухгалтерия, хозяйственный персонал)»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено выполнение мероприятия 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг прочих учреждений»
	всего, в том числе:
	92744,5
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9

	
	бюджет Советского муниципального района 
	92744,5
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9

	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений (централизованная  бухгалтерия, хозяйственный персонал)»
	всего, в том числе:
	92744,5
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9

	
	бюджет Советского муниципального района 
	92744,5
	18708,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9
	18508,9


V. План реализации комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
 
 
	Мероприятие  (результат) 1
«Обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений (централизованная  бухгалтерия, хозяйственный персонал)»
	 31.12.2026
	 МКУ «ЦБУК СМРСО»
	 отчетность


 

