 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 2024 ГОД
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Советского муниципального района от 21.06.2017 № 328, на основании представленных отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ за отчетный период. 
 Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ (далее – программ) в Советском муниципальном районе разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние программ на уровень социально – экономического развития Советского муниципального района, позволяет своевременно корректировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2024 году на финансирование 25 муниципальных программ было предусмотрено из средств бюджета Советского муниципального района 609 087,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 588 290,3 тыс. рублей  или 96,6 % и на 10 муниципальных программ из средств Степновского муниципального образования – 51 933,5 тыс. руб., исполнение составило 47 366,6 тыс. руб. или 91,2 %.

	№ п/п
	Наименование
	Номер, дата НПА
	План Финансирование из местного бюджета на 01.01.2025 
	ФАКТ           Кассовое исполнение на 01.01.2025
	Процент исполнения

	Администрация



	1
	«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 23.10.2023 № 595
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	«Информатизация администрации Советского муниципального района»
	утверждена  от 05.10.2023 № 534
	1 287,1
	1 249,3
	97,1

	3
	«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах»
	утверждена                от 12.09.2023
 № 477
	2 029,7
	1 961,1
	96,6

	4
	«Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами»
	утверждена от 13.10.2023 № 562
	201,0
	169,3
	84,2

	№ п/п
	Наименование
	Номер, дата НПА
	План Финансирование из местного бюджета на 01.01.2025 
	ФАКТ           Кассовое исполнение на 01.01.2025
	Процент исполнения

	5
	«Повышение безопасности дорожного движения в  Советском  муниципальном  районе»
	утверждена от 06.10.2023 № 536
	18 325,3
	4 400,3
	24,0

	6
	«Территориальное планирование Советского муниципального района»
	утверждена от 10.10.2023 № 551
	0,1
	0,1
	100,0

	7
	«Комплексное развитие  сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена                от 26.09.2023 № 510
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	«Обеспечение жильем молодых семей в Советском муниципальном районе Саратовской области»
	утверждена  от 28.09.2023 № 517
	1 244,8
	1 137,5
	91,4

	9
	«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа»
	утверждена от 26.10.2023 № 604
	23 717,2
	23 717,2
	100,0

	10
	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»
	утверждена от 23.10.2023 № 594
	100,0
	0,0
	0,0

	11
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»
	утверждена от 23.10.2023 № 590
	1 782,7
	1 782,7
	100,0

	12
	«Содействие занятости населения Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 537
	130,5
	130,5
	100,0

	13
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена от 17.10.2023 № 575
	243,3
	0,0
	0,0

	14
	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 17.10.2023 № 574
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 535
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 16.10.2023 № 567
	10,5
	10,5
	100,0

	17
	«Управление муниципальным имуществом и землей  Советского муниципального района»
	утверждена                от 28.08.2023 № 450
	902,8
	770,1
	85,3

	18
	«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2028 года              от 19.10.2018 № 605
	934,0
	657,7
	70,4

	19
	«Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена                от 21.08.2023 № 437
	2 494,7
	2 494,7
	100,0

	20
	«Развитие образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 12.09.2023 № 479
	426 592,5
	423 299,8
	99,2

	№ п/п
	Наименование
	Номер, дата НПА
	План Финансирование из местного бюджета на 01.01.2025 
	ФАКТ           Кассовое исполнение на 01.01.2025
	Процент исполнения

	21
	«Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»
	утверждена                от 29.09.2023 № 525
	84 110,8
	82 423,2
	98,0

	22
	«Административно – хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления Советского муниципального района»
	утверждена от 22.09.2023 № 504
	20 392,6
	19 498,8
	95,6

	23
	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Советского муниципального района»
	утверждена                от 26.09.2023 № 509
	1 182,7
	1 182,7
	100,0

	24
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2026 года              от 07.11.2022 № 645
	23 404,8
	23 404,8
	100,0

	25
	«Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 538
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Всего
	 
	609 087,1
	588 290,3
	96,6

	Степновское муниципальное образование
	 
	 

	1
	«Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена от 09.10.2023 № 543
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2029 года               от 17.01.2019 № 10
	782,4
	782,4
	100,0

	3
	«Управление муниципальным имуществом Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 28.08.2023 № 449
	1 376,1
	974,3
	70,8

	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена от 13.10.2023 № 560
	15 668,5
	15 550,4
	99,2

	5
	«Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2026 года от 15.02.2018 № 86
	18 670,6
	17 375,7
	93,1

	6
	«Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами»
	утверждена от 23.10.2023 № 593
	210,4
	177,9
	84,6

	7
	«Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования»
	утвердждена от 06.10.2023 № 539
	61,7
	61,7
	100,0

	8
	«Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 01.09.2023 № 459
	11 005,1
	8 285,3
	75,3

	№ п/п
	Наименование
	Номер, дата НПА
	План Финансирование из местного бюджета на 01.01.2025 
	ФАКТ           Кассовое исполнение на 01.01.2025
	Процент исполнения

	9
	«Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 01.09.2023 № 459
	11 005,1
	8 285,3
	75,3

	10
	«Поддержка и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования»
	утверждена от 06.10.2023 № 540
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	"Комплексное развитие территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области"
	утверждена от 29.01.2024 № 40
	4 158,9
	4 158,9
	100,0

	 
	Всего
	 
	51 933,7
	47 366,6
	91,2


В сфере образования (2 муниципальные программы)
1. Муниципальная программа «Развитие образования Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 12.09.2023 № 479.
 В целях обеспечения доступного качественного образования на территории Советского муниципального района разработана программа «Развитие образования Советского муниципального района».
Основные задачи Программы:
· обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей;
· создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;
· создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков;
· создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования;
· создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.
Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  программы 
«Развитие образования Советского муниципального района» на 01.01.2025 год
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс., руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Базовое значение
	План 
	Факт 
	Отклонение (%)

	
	
	бюджетные
	иные источники (прогноз)
	бюджетные
	иные источники
	
	
	
	
	
	

	Цель: обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения

	Задачи:
-обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей; 
-создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;
-создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков;
-создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования;
-создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.

	Мероприятия в рамках Программы
	Управление образования
	Местный бюджет

     90416,30

Областной бюджет

289698,30

Федеральный бюджет

46477,90
	Внебюджетные источники 
10177,0
	Местный бюджет

89729,3

Областной бюджет

286086,3

Федеральный бюджет

46081,3
	Внебюджетные источники 
1888,6
	увеличение охвата дошкольным образованием
	%
	96,7
	96,7
	96,7
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием 
	%
	94
	94
	94
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100%
	%
	98
	98
	98
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки
	%
	91
	91
	91
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса
	%
	98
	98
	98
	0

	
	
	
	
	
	
	доля обучающихся, получающих горячее питание 
	%
	96

	96
	96
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 
	% 
	100
	100
	100
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 
	%
	6,5
	6,5
	6,5
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
	%
	8,3
	8,3
	8,3
	0

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование 
	%
	67
	67
	67
	0


2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 590.
Реализация данной программы направлена на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения.  Целевые индикаторы достигнуты на 100%.
Основными целями и задачами Программы являются:
- организация и координация деятельности учреждений в области энергосбережения;
- составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществления контроля за их исполнением;
- осуществление в пределах предоставленных полномочий контроля за выполнением договорных обязательств;
- координация работы по заключению договоров на техническое обслуживание оборудования;
- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов;
- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательныхучреждений на 30%;
- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательныхучреждений на 30 % за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования.
Программа выполнена, средства в сумме 1 782,7 тыс. руб. освоены в полном объеме.
Результаты реализации программы:
	№п/п
	Наименование показателей
	Целевые показатели за 2024 год


	
	
	Потребление

	Экономия


	
	
	кВт тыс. 
	тыс. руб.
	кВт. тыс. 
	тыс. руб.
	%

	1
	Электроэнергия
	845,870
	8323,36
	144,13
	1418,24
	17%

	
	
	куб. м.
	тыс. руб.
	куб. м.
	тыс. руб.
	%

	2
	Вода
	17,768
	1563,23
	10,732
	944,2
	60,4%

	
	
	куб. м.
	тыс. руб.
	куб. м.
	тыс. руб.
	%

	3
	Газ
	442,493
	3885,09
	-126,967
	-1114,77
	-28,7%

	
	
	гкал.
	тыс. руб.
	гкал.
	тыс. руб.
	%

	4
	Теплоэнергия
	4471,395
	11868,11
	639,17
	1696,49
	14,3%


	Форма информации о ходе выполнения

	муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района» по состоянию на 01 января 2025 года



	

	№ п/п
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	
	утвержденный план на 2023 год
	кассовое исполнение
	наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	план
	факт

	
	
	
	бюджет
	иные источники (прогноз)
	бюджет
	иные источники 
	
	
	
	
	

	Раздел 1

	1
	Мероприятие № 1.     
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Образовательные учреждения района
	10,0
	0
	10,0
	0
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	1
	1
	1
	1

	2
	Мероприятие 2. Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения
	Образовательные учреждения района
	1772,7
	0
	1772,7
	0
	Установка котла наружного размещения

МБДОУ-детский сад «Чебурашка» с. Мечетное Советского района Саратовской области
	шт
	1
	1
	1

	Итого:
	1782,7
	0
	1782,7
	0
	-
	-
	-
	-
	-


В сфере ЖКХ (11 муниципальных программ)
1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 28.09.2023 № 517. 
В 2024 году финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов 1 137,47 тыс. рублей (областной – 754,7 тыс. руб., федеральный – 382,76 тыс. руб., внебюджетные средства-571,7 тыс. руб.)  Кассовое исполнение мероприятий составило 91,4 %.
Мероприятия данной программы направлены на укрепление института молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе, реализация государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей. Все 2 свидетельств выданы и освоены в срок. 
2. Муниципальная программа «Территориальное планирование Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 10.10.2023 № 551.
На реализацию мероприятий программы на 2024 год бюджетом утверждено 0,1 тыс. рублей. Бюджетные средства в полном объеме были израсходованы на:
-внесение изменений в проект территориального планирования на территории Степновского муниципального образования
3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 06.10.2023 № 536.
На реализацию программы в 2024 году выделялось финансирование из местного бюджета в сумме 18 325,3 тыс. руб. на ремонт и содержание автомобильных дорог, израсходовано 4400,3 тыс. руб. Исполнение составило 24%.
4. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 13.10.2023 № 560.
На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства местного бюджета в размере 15 668,5 тыс. руб. Исполнение составило 15 550,4 тыс. руб. или 99,2%. На выделенные средства проведены следующие мероприятия:
· приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области, на сумму 175,0 тыс. руб.;
· установка дорожных знаков р.п. Степное 85,0 тыс. руб.;
· нанесение линий дорожной разметки на сумму 600,4 тыс. руб.;
· приобретение поощрительных призов участникам программы  «Безопасное колесо», на сумму 50,0 тыс. руб.;
· осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации, на сумму 650,0 тыс. руб.;
· ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное на сумму 10 458,1 тыс. руб.;
 - санитарное содержание улично-дорожной сети  р.п. Степное, на сумму 4300,0 тыс. руб.;
Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.
5. Муниципальная программа «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» утверждена постановлением от 09.10.2023 № 543. На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены не были.
6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от  15.02.2018 № 86. 
На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства областного и федерального бюджетов в размере 18 670,6 тыс. руб. (местный бюджет-2094,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 8330,0 тыс. руб.; областной бюджет – 6550,0 тыс. руб., внебюджетные источники-1 737,7 тыс. руб.) на ремонт и обустройство пешеходных дорожек и общественных территорий.
7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от  07.11.2022 № 645. На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства областного и федерального бюджетов в размере 23 404,8 тыс. руб. (местный бюджет-3 974,1 тыс. руб., средства Фонда – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 19430,7 тыс. руб.). На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Кассовое исполнение по программе составило 100 %. Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.
8. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением от 17.01.2019 № 10. На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета 782,4 тыс. руб.на мероприятие «Выкупная стоимость за жилое помещение».
9. Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области» (постановление от 19.10.2018 № 605).
На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета 934,0 тыс. руб. предусмотрены на разработку проектов организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. Кассовое исполнение составило 657,7 тыс. руб. или 70,4%. Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.
10. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области» (постановление от 26.09.2023 №510).

На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены не были.
11. Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области» (постановление от 29.01.2024 № 40).
На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства в размере 4 158,9 тыс. руб. (2158,9  тыс. руб. местного бюджета и 2000,0 тыс. руб. областного) на ремонт дороги по ул. Новой в р.п. Степное.

Кассовое исполнение по программе составило 100%.

Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  программы  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Советском муниципальном районе Саратовской области» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

	Задачи:
· предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
· создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.

	Выдача свидетельств на  право получения субсидии для улучшения жилищных условий
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского муниципального района
	1244,8
	0
	1137,5
	0,0
	Выдача свидетельств на  право получения субсидии для улучшения жилищных условий
	шт.
	2
	2
	2

	ИТОГО:
	
	1244,8
	0
	1137,5
	0
	
	
	2
	2
	2


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной программы «Территориальное планирование Советского муниципального района»  по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: Своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности

	Задачи: - нормативно - правовое и методологическое обеспечение мероприятий по подготовке документации;
· определение количества средств и источников финансирования работ по подготовке документов градостроительного зонирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности.

	Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	шт.
	
	0,0
	0,0

	Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	
	
	0,0
	0,0

	Разработка проектов территориального планирования на территории Степновского муниципального образования, которая включает в себя проект планировки территории, проект межевания территории
	отдел  промышленности, ТЭК, капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	Разработка проектов территориального планирования на территории Степновского муниципального образования, которая включает в себя проект планировки территории, проект межевания территории
	
	1
	1
	1

	Разработка местных нормативов в Советском муниципальном районе и Любимовском муниципальном образовании Светского муниципального района
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработка местных нормативов в Советском муниципальном районе и Любимовском муниципальном образовании Светского муниципального района
	
	1
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	
	0,1
	0
	0,1
	0
	
	
	1
	1
	1


Форма информации
о  ходе выполнения муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы
	

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	Цель  Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
	

	Задачи: Снижение рисков возникновения дорожно- транспортных происшествий обустройство улично-дорожной сети района, организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного.
	

	Ремонт и содержание автомобильных дорог
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	18325,3
	0,0
	4400,3
	0,0
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих требованиям стандарта
	км.
	5
	5
	5
	

	ИТОГО:
	
	18325,3
	0,0
	4400,3
	0,0
	
	
	5
	5
	5


Форма информации
о  ходе выполнения муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области»
по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	Цель  
· улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
· сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогам общего пользования местного значения.
	

	Задачи:
· снижение рисков возникновения дорожно- транспортных происшествий по причине человеческого фактора; 
· повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;
· снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам; 
· совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.
	

	Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	175,0
	0,0
	175,0
	0,0
	Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области
	ед.
	1
	175,0
	175,0
	

	Нанесение линий дорожной разметки
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	600,5
	0,0
	600,5
	0,0
	Нанесение линий дорожной разметки
	ед.
	1
	600,5
	600,5
	

	Приобретение поощрительных призов участникам программы  «Безопасное 
колесо»
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	50,0
	0,0
	50,0
	0,0
	Приобретение поощрительных призов участникам программы  «Безопасное 
колесо»
	ед.
	1
	50,0
	50,0
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	1094,7
	0,0
	1094,7
	0,0
	Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное
	ед.
	1
	1094,7
	1094,7
	

	Ремонт автомобильной дороги и обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Ленина)
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	574,7
	0,0
	574,7
	0,0
	Ремонт автомобильной дороги и обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Ленина)
	шт.
	1
	574,7
	574,7
	

	Приобретение баннеров, аншлагов, макетов по профилактике безопасности дорожного движения
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	50,0
	0,0
	50,0
	0,0
	Приобретение баннеров, аншлагов, макетов по профилактике безопасности дорожного движения
	ед.
	1
	50,0
	50,0
	

	Обустройство ливневых колодцев 
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обустройство ливневых колодцев
	ед.
	0
	0,0
	0,0
	

	Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	253,3
	0,0
	253,3
	0,0
	Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации
	
	1
	253,3
	253,3
	

	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, автоподъезд от ул. Димитрова ( проезд к мкр. «Колхозные Черемушки», ул. Молодежная, ул. Юбилейная)
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, автоподъезд от ул. Димитрова ( проезд к мкр. «Колхозные Черемушки», ул. Молодежная, ул. Юбилейная)
	
	1
	3000,0
	3000,0
	

	Санитарное содержание улично-дорожной сети  р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	4300,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	Санитарное содержание улично-дорожной сети  р.п. Степное
	
	1
	4300,0
	4300,0
	

	Ремонт асфальтового покрытия по адресу: р.п. Степное, ул. Октябрьская
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	773,7
	0,0
	773,7
	0,0
	Ремонт асфальтового покрытия по адресу: р.п. Степное, ул. Октябрьская
	
	1
	773,7
	773,7
	

	Ремонт асфальтового покрытия по адресу: р.п. Степное, ул. Рабочая
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	1 827,4
	0,0
	1 827,4
	0,0
	Ремонт асфальтового покрытия по адресу: р.п. Степное, ул. Рабочая
	
	1
	1 827,4
	1 827,4
	

	Ремонт дворовой территории д.7 по ул. Карла Маркса, р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	1 850,0
	0,0
	1 850,0
	0,0
	Ремонт дворовой территории д.7 по ул. Карла Маркса, р.п. Степное
	
	1
	1 850,0
	1 850,0
	

	ИТОГО:
	
	15 668,5
	0,0
	15 668,5
	0,0
	
	
	12
	15 668,5
	15 668,5
	


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2022 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: Своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности

	Задачи:
· нормативно - правовое и методологическое обеспечение мероприятий по подготовке документации;
· определение количества средств и источников финансирования работ по подготовке документов градостроительного зонирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности.

	не финансировалась
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,5
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	
	0,0
	0
	0,0
	0
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Форма информации
о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области» 
по состоянию на 01 января 2025 года

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель  Повышение комфортности проживания граждан, проживающих на территории Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области

	Задачи:
· повышение уровня благоустройства дворовых территорий Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области;
· повышение уровня благоустройства общественных территорий Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области;
· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области.

	Ремонт и обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) и подъездных путей к объектам в р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	Ремонт и обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) и подъездных путей к объектам в р.п. Степное
	
	1
	5000,0
	5000,0

	Приобретение и установка  информационных стендов
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	Приобретение и установка  информационных стендов
	
	1
	100,0
	100,0

	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	163,0
	0,0
	163,0
	0,0
	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий
	
	1
	163,0
	163,0

	Благоустройство общественных территорий р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	8500,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	Благоустройство общественных территорий р.п. Степное
	
	1
	8500,0
	8500,0

	Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	294,7
	0,0
	294,7
	0,0
	Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации
	
	1
	294,7
	294,7

	Обустройство зоны отдыха на берегу пруда «Центральный» р.п. Степное Советского района Саратовской области
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	2 677,3
	0,0
	2 677,3
	0,0
	Обустройство зоны отдыха на берегу пруда «Центральный» р.п. Степное Советского района Саратовской области
	
	1
	2 677,3
	2 677,3

	Обустройство площадки под установку тренажеров проекта «Народный фитнесс-парк» в р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	1900,0
	0,0
	1900,0
	0,0
	Обустройство площадки под установку тренажеров проекта «Народный фитнесс-парк» в р.п. Степное
	
	1
	1900,0
	1900,0

	ИТОГО:
	
	18 670,6
	0
	18 670,6
	0
	
	
	7
	18 670,6
	18 670,6


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы
	

	
	
	Утвержденный план на 2022 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	Цель: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания
	

	Задачи: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
	

	Выкупная стоимость за жилое помещение
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	23404,8
	0,0
	23404,8
	0,0
	Многоквартирные дома
	ед.
	2
	2
	2

	ИТОГО:
	
	23404,8
	0,0
	23404,8
	0,0
	
	
	2
	2
	2


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области» по состоянию 
на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы
	

	
	
	Утвержденный план на 2022 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	Цель: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания
	

	Задачи: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
	

	Выкупная стоимость за жилое помещение
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	782,4
	0,0
	782,4
	0,0
	Выкупная стоимость за жилое помещение
	ед.
	1
	782,4
	782,4

	ИТОГО:
	
	782,4
	0,0
	782,4
	0,0
	
	
	2
	782,4
	782,4


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  «Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: 
· развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
· создание благоприятной окружающей среды для жителей района;
· обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям; 
· стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

	Задачи:
· ремонт систем коммунальной инфраструктуры;
· повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
· уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
· охрана атмосферного воздуха, снижение загрязнения воздушного бассейна, сохранение и развитие зеленого фонда;
· рациональное и экологически эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории района;
· защита от негативного воздействия вод, охрана водных объектов;
· осуществление мониторинга окружающей среды;
· улучшение жилищных условий граждан

	Мероприятие № 5 Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников водоснабжения
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	276,3
	0,0
	276,3
	0,0
	Мероприятие № 5 Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ед.
	1
	276,3
	276,3

	Мероприятие № 6 Реконструкция электроснабжения насосной станции первого подъема в с. Орловское Марковского района
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского МР
	170,0
	0,0
	170,0
	0,0
	Мероприятие № 6 Реконструкция электроснабжения насосной станции первого подъема в с. Орловское Марковского района
	
	1
	170,0
	170,0

	Мероприятие № 7

Приобретение гипохлорида для обеззараживания воды
	
	397,7
	0,0
	397,7
	0,0
	Мероприятие № 7

Приобретение гипохлорида для обеззараживания воды
	
	1
	397,7
	397,7

	Мероприятие № 8

Разработка технического задания на разработку инвестиционной программы
	
	90,0
	0,0
	90,0
	0,0
	Мероприятие № 8

Разработка технического задания на разработку инвестиционной программы
	
	1
	90,0
	90,0

	ИТОГО:
	
	934,0
	0
	934,0
	0
	
	
	4
	934,0
	934,0


Форма информации о ходе
выполнения муниципальной  «Комплексное развитие территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»  по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2022 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.
изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: 
· сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района;
· завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;
· обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
· реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий. 

	Задачи:
· развитие водоснабжения на сельских территориях;
· создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО;
· развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зачения р.п. Степное
	отдел  промышленности, ТЭК,  капитального  строительства  и  архитектуры администрации Советского муниципального района
	4158,9
	0,0
	4158,9
	0,0
	0,0
	1
	0,0
	4158,9
	4158,9

	ИТОГО:
	
	4158,9
	0
	4158,9
	0
	
	1
	0,0
	4158,9
	4158,9


12. Муниципальная программа «Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района» утверждена постановлением от 01.09.2023 № 459. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет 75,3%. На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено денежных средств из бюджета Степновского муниципального образования 11005,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8285,3 тыс. рублей.
Основные мероприятия направлены на уличное освещение, озеленение и благоустройство р.п. Степное.Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100%.

Информация 
о  ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования» по состоянию на 01.01.2025 года

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности

 выполнения программы

	
	
	утвержденный план на 2024 год
	кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	базовое значение
	план
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель 1

	Задача 1

	1. Уличное освещение р.п. Степное Степновского муниципального образования

	1.1. Электроэнергия уличного освещения
	МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР»
	2321,7
	-
	2059,4
	-
	Электроэнергия уличного освещения
	
	
	
	

	1.2. Прочие мероприятия по уличному освещению р.п. Степное
	МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР»
	1218,3
	-
	1165,0
	-
	Прочие мероприятия по уличному освещению р.п. Степное
	%
	
	
	

	ИТОГО
	
	3540,0
	
	3224,4
	
	
	
	
	
	

	Задача 2

	2. Озеленение р.п. Степное Степновского муниципального образования

	2.1. Озеленение р.п. Степное
	МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР»
	1928,6
	-
	1858,1
	-
	 Озеленение р.п. Степное
	%

	
	
	

	ИТОГО
	
	1928,6
	
	1858,1
	
	
	
	
	
	

	Задача 3

	3. Прочие мероприятия по благоустройству р.п. Степное Степновского муниципального образования

	3.1. Прочие мероприятия по благоустройству
	МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР»
	5536,5
	-
	3202,8
	-
	Прочие мероприятия по благоустройству
	%
	
	
	

	ИТОГО
	
	5536,5
	
	3202,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	11005,1
	
	8285,3
	
	
	%
	
	
	


МКУ «Административно – хозяйственный отдел»
1. Муниципальная программа «Административно – хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления Советского муниципального района»утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 22.09.2023 № 504. 
На реализацию мероприятий программы на 2023 год выделено20392,6 тыс. руб.Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 95,6% или 19498,8 тыс. руб. Основные задачи программы:

- транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления;

- материально – техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления в рамках полномочия МКУ «АХО органов местного самоуправления Советского муниципального района»;

- содержание муниципального имущества, закрепленного за МКУ «АХО органов местного самоуправления Советского муниципального района».
Основные мероприятия направлены на обеспечение деятельности учреждения по административно – хозяйственному обслуживанию.

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

Информация 
о  выполнения муниципальной программы «Административно – хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления Советского муниципального района»
по состоянию на 01.01.2025 года

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности

 выполнения программы

	
	
	утвержденный план на 2024 год
	кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	план
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель 1

	Задача 1

	1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности учреждения по административно- хозяйственному обслуживанию»

	1.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
	МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР»
	20392,6
	-
	19498,8
	-
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
	%
	
	1100
	995,6

	ИТОГО
	
	20392,6
	
	19498,8
	
	
	
	
	
	


В сфере культуры и спорта (11 муниципальных программ)
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 06.10.2023  № 535. На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены не были.

2. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 29.09.2023 № 525. 
Программа предусматривает осуществление культурно - досуговой деятельности на территории поселений, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. В районе действуют 15 учреждений клубного типа, 13 библиотек. 
В клубных учреждениях района работает 157 кружков и коллективов самодеятельного и прикладного творчества, в которых занимается более 3535 человек. 9 коллективов имеют звание «народный». Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2024 году составил 93,3%. Уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 95%.
По основным мероприятиям по обеспечению доступности культурно – досугового обслуживания населения, развитию и популяризации национальных культур в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:
- количество культурно – досуговых мероприятий 4 070, по плану 3300 (123,3%);
- количество клубных формирований 157, по плану 154 (101,9%);
- количество участников клубных формирований по плану 3435 чел. по факту   3 535 чел. (102,9%);
- увеличение кинопоказов по  плану 610 по факту 1178 (193,1%);
- увеличение количества посетителей кинопоказов по плану 6 870 чел. по факту 7934 чел. (115,5%).
По основным мероприятиям по организации предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно – библиографического обслуживания населения в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:
- увеличение книжного фонда по плану 167 000 экз. по факту 185673 (111,2%);
- увеличение количества читателей по плану 16070 чел. по факту 16 347 чел. (101,7%);
На 2024 год выделено из бюджетов всех уровней 84 110,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 

Форма информации
о выполнении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры» по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс.руб
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.изм
	Базовое значение
	План 
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники 
	
	
	
	
	

	Цель 1 Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет их рационального использования

	Задача 1 Модернизация объектов учреждений

	Замена ламп накаливания, дневного света на энерго-сберегающие во всех учреждениях культуры
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	0
	10
	0
	0
	Снижение затрат на тепло-энергетические ресурсы на
	%
	3
	3
	0

	Замена газовых котлов в учреждениях культуры района
	МБУК «ЦКС»

МБУК «ЦБС СМРСО»
	0
	25
	0
	0
	Снижение затрат на тепло-энергетические ресурсы на
	%
	3
	3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Информация
о  выполнении муниципальной  программы «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»»  по состоянию на 01 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.изм
	Базовое значение
	План 
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники 
	
	
	
	
	

	Цель 1 Удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга

	Задача 1 Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества

	Основное мероприятие:
Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и  популяризация национальных культур
	МБУК «ЦКС СМРСО»
	55436,6
	1620,9
	55436,6
	1620,9
	увеличение количества культурно-досуговых мероприятий
	ед
	3274
	3300
	4070

	
	
	
	
	
	
	увеличение количества клубных формирований
	ед
	150
	154
	157

	
	
	
	
	
	
	увеличение количества участников клубных формирований
	чел
	3432
	3435
	3535

	
	
	
	
	
	
	увеличение кинопоказов
	ед
	600
	610
	1178

	
	
	
	
	
	
	увеличение количества посетителей кинопоказов
	чел
	6800
	6870
	7934

	Цель 2 Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание

	Задача 2 Развитие культурного потенциала  муниципального района посредством модернизации учреждений культуры и увеличения доступа жителей района к культурным ценностям и информационным ресурсам

	Основное мероприятие:
Организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения
	МБУК «ЦБС СМРСО»
	12934,4
	145,9
	12934,4
	145,9
	увеличение книжного фонда
	ед
	16600
	167000
	185673

	
	
	
	
	
	
	увеличение количества читателей
	чел
	16064
	16070
	16347


	Цель 3 Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы труда (трудовых обязанностей) в 2024 году ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек.

	Задача  3   Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

	Основное мероприятие
Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)
	МКУ «ЦБУК СМРСО»
	15739,8
	-
	15739,8
	-
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	84110,8
	1766,8
	84110,8
	1766,8
	
	
	
	
	


3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района»  утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 595.

За 2024 год  судьями Центра тестирования  приняты нормативы ГТО у 457 человек, 105 человек получили золотой знак, 55 – серебряный и 119 бронзовый. К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся:
1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой, спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.

2. Развитие туризма в Советском муниципальном районе.

3. Создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Советского муниципального района. 

По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на территории Советского муниципального района в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом: по плану 7050 чел. по факту 14510 чел. (100%).

Доля граждан, систематически занимающихся спортом, постепенно увеличивается и составляет 67 %. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 94,5%. 

На реализацию мероприятий программы  из местного бюджета выделено 80,0 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий. Кассовое исполнение 0%, лимиты были сняты в конце года.

	


4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Степновском муниципальном образовании» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 06.10.2023 № 539. На реализацию мероприятий программы  из местного бюджета выделено 61,7 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий. Кассовое исполнение 100%. 

По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на территории Советского муниципального района в рамках программы достигнут целевой индикатор:  увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом: по плану 3200 чел. по факту 3220 чел. (100%).
	

	

	


Форма информации
о  ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования» по состоянию на 01 января 2025 года

	Цель, задачи, наименование мероприятия
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024г
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

	Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советского муниципального района.

	Проведение спортивно – массовых мероприятий
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом 
	человек
	 
	3200
	3220

	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики, содержание хоккейной коробки
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	61,7
	0,0
	61,7
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	
	61,7
	
	61,7
	
	
	
	
	3200
	3220


5. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2017 № 582.
На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено из бюджета района 130,5 тыс. рублей. Программа разработана с целью приобщения подростков к труду в свободное от учебы время, получения первичных профессиональных навыков, адаптации на рынке труда района, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Программа предусматривает решение задач по временному трудоустройству несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также оказание услуг по профессиональной ориентации с целью оказания помощи в выборе профессии и профессиональном самоопределении. По итогам реализации мероприятий программы, средства бюджета израсходованы в размере 130,5 тыс. рублей. Процент освоения выделенных средств на реализацию мероприятия программы составил 100%, по целевым показателям – организация о проведении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по плану 106 чел. по факту 106 чел. (100%). Следовательно, оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет 100%.
6. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 594.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год из бюджета Советского муниципального района выделено 100,0 тыс. руб. Денежные средства в размере 100,0 рублей использованы не были.
Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

- проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района;

- организация деятельности районного координационного Совета по профилактике наркомании, анализ результатов реализации Программы на заседаниях Совета;

- проведение «круглых столов» по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами;
- осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств и содержанием наркопритонов;

- проведение мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов;

- размещение в СМИ, в том числе на сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением наркотических средств;

- размещение в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ;

- проведение профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ;

- проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, приуроченных к «Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня»;

- систематическое проведение в учебных заведениях классных часов, родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов;

- организация по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания в летний период; 

- развитие системы раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения профилактических медицинских осмотров учащихся, лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ;

- размещение на официальном сайте информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании, в том числе, ориентированных на подростков, родителей, преподавателей учебных заведений;

- проведение профилактических мероприятий с совершеннолетними родителями, замеченными в употреблении наркотических средств;

- проведение конкурса среди библиотек и библиотечных филиалов на лучший комплекс тематических мероприятий, направленных на профилактику наркомании в молодежной среде;

- организация и проведение серии массовых спортивных мероприятий  «Спорт против наркотиков» с участием несовершеннолетних группы риска и состоящих на учете;

- проведение антирекламы вредных привычек при организации культурно-массовых мероприятий для подростков и молодежи;
- осуществление комплекса  оперативно-розыскных мероприятий по  выявлению  и  пресечению  правонарушений, связанных незаконной реализацией  наркотических, психотропных и  сильнодействующих веществ  должностными лицами учреждения системы здравоохранения всех  форм собственности;

- проведение оперативно – профилактических операций «Мак», «Игла», иные плановые мероприятия, направленные на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки, выявление и ликвидацию подпольных нарколабораторий, пресечение незаконного поступления наркотиков на территорию района.
Основные показатели направлены: 

- на снижение потребности и уровня незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня заболеваемости СПИДом и распространением ВИЧ – инфекции;

- на снижение числа наркопреступлений.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет 0%.

Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском  муниципальном  районе» по состоянию на 1 января 2025 года.

	Цель, задачи, наименование мероприятия
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель: - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

	Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи;

- развитие сотрудничества органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, различных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности;

-обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической работы.

	Мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий в рамках межведомственной  оперативно-профилактической операции «Мак», направленных на информирование населения об ответственности за незаконное культивирование  наркосодержащих растений

 
	МО МВД  РФ «Советский» (по согласованию)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Снижение административных наказаний за немедицинское потребление наркотических средств   
 
	чел.
	23
	5
	5

	Цель: - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

	Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи;

- развитие сотрудничества органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, различных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности;

-обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической работы.

	Мероприятие: - Размещение на территории  муниципального образования социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе в СМИ, на официальном сайте  
	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Снижение правонарушений 
	ед.
	19
	16
	16

	Цель: - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

	Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи;

- развитие сотрудничества органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, различных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности;

-обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической работы.

	Мероприятие: Проведение конкурса среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла»
	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР, управление образования администрации СМР
	45,0
	0
	00,0
	0
	Отравления наркотическими средствами совершеннолетних лиц, с летальным исходом
	чел.
	3
	1
	1

	Цель: - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

	Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи;

- развитие сотрудничества органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, различных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности;

-обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической работы.

	Мероприятие:  Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средства наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов.  
	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР
	55,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Снижения потребности и уровня незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня заболеваемости  и распространением ВИЧ - инфекции
	чел.
	8
	6
	6


7. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 13.10.2023 № 562.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено из местного бюджета 201,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 169,3 тыс. руб. (84,2%).


Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы.

Выделенные денежные средства израсходованы: 

- на поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально – финансовый вклад, социально – экономическое развитие района и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями; на организацию и проведение мероприятий по празднованию юбилейных и праздничных дат учреждений и организаций района, по занесению на Доску почета, на приобретение ценных подарков, цветов для поощрения, почетных грамот;

- на обустройство памятников и воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. 

Все запланированные мероприятия полностью реализованы, денежные средства освоены в полном объеме.

	Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами» 
по состоянию на 01 января 2025 года



	Цель, задачи, наименование мероприятия

	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах работы

	Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района

	Приобретение ценных подарков, цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	10,0
	0
	10,0
	0
	Повышение ответственности и материальной заинтерессованости руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы
	чел.
	670 
	680 
	680 

	Приобретение венков в связи с памятными датами и траурными мероприятиями
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	16,4
	0
	16,4
	0
	 Поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни
	чел. 
	 3210
	 3220
	 3220

	Приобретение подарков ко Дню пожилого человека 
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	20,1
	0,0
	20,1
	0,0
	 Организационные мероприятия 
	 ед.
	 5
	 5
	 5

	Организация и проведение мероприятий по занесению кандидатур на районную Доску Почета и вручение знака «Почетный гражданин Советского МР»
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	22,8
	0,0
	22,8
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Организация мероприятий по празднованию юбилейных  и праздничных дат учреждений и организаций района, новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей,  детей сирот и детей оставшимися без попечения родителей
	Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам
	131,7
	0
	100,0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	
	201,0
	0,0
	169,3
	0,0
	 
	 
	
	
	


8. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 23.10.2023                  № 593.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено из местного бюджета 210,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 84,6%.
Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы.

Выделенные денежные средства израсходованы: 

- на приобретение подарков для поощрения граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально – финансовый вклад в социально – экономическое развитие Степновского муниципального образования и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах – 70,0 тыс. руб.;
- на приобретение и заказ логотипных открыток, бланков почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью Степновского муниципального образования и юбилейными датами – 20,0 тыс. руб.;
- на приобретение цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем – 20,0 тыс. руб.;
- на организацию и проведение мероприятий по занесению кандидатур на Степновскую Доску почета - 50,0 тыс. руб.

- на установку информационных стендов, информационных табличек – 17,9 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия реализованы, денежные средства освоены частично.
	Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий  на территории Степновского  муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными  датами» по состоянию на 01 января 2025 года

	Цель, задачи, наименование мероприятия
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2021 г
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Степновского  муниципального образования в результатах работы;
- усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории Степновского  муниципального образования.

	Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально – экономическое развитие Степновского муниципального образования; и проведения, значимых для Степновского  муниципального образования мероприятий;
- повышение уровня организации подготовки. 

	Приобретение подарков для поощрения граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально – финансовый вклад в социально – экономическое развитие Степновского муниципального образования и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах
	отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	70,0
	0
	70,0
	0
	Проведение культурно – массовых мероприятий 
	ед.
	15 
	15
	15

	Приобретение и заказ логотипных открыток, бланков почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью Степновского муниципального образования и юбилейными датами
	отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	20,0
	0
	20,0
	0
	 Население, принявшее участие в культурно – массовых мероприятиях 
	чел.
	 1500
	1500
	1500

	Приобретение цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем
	отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	20,0
	0
	20,0
	0
	
	
	
	
	

	Организация общенародных праздников и профессиональных праздников
	отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	15,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Организация и проведение мероприятий по занесению кандидатур на Степновскую Доску почета


	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	50,0
	0
	50,0
	0
	
	
	
	
	

	Проведение ремонтных работ мемориального комплекса «Аллея Героев». Проведение работ по занесению данных об участниках ВОВ, умерших в послевоенное время, на плитах памяти в парке имени Г.С. Лузянина, проведение работ по строительному контролю


	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Установка информационных стендов, информационных табличек
	отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту  и социальным вопросам администрации СМР 
	35,4
	0
	17,9
	0
	
	
	
	
	



9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа» утверждена постановлением от 26.10.2023 № 604.
Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет 100%. На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено денежных средств из бюджетов всех уровней 23 717,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 23 717,2 тыс. рублей. 
Основные мероприятия направлены на: 

- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных объектов учреждения и организацию физкультурно - оздоровительной работы на объекте;

- расходы на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивная школа»;

- развитие физической культуры и спорта и реализацию программ спортивной подготовки;

- осуществление мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества, не учтенных при формировании муниципального задания;

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.

10. Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования» утверждена постановлением от 06.10.2023 № 540. 

На реализацию мероприятий программы на 2024 год денежных средств из бюджета Степновского муниципального образования выделено не было. Основные мероприятия программы в 2024 году были направлены на привлечение социально активных граждан к обеспечению охраны общественного правопорядка и участия в кампаниях по предупреждению правонарушений, которые не требуют финансирования.

11. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Советского муниципального района» утверждена постановлением от 06.10.2023 № 538. 

На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены не были.
	Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа" по состоянию на 01 января 2025 года

	

	Цель, задачи, наименование мероприятия
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 г
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники (прогноз)
	
	
	
	
	

	Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

	Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советского муниципального района.

	Расходы на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивная школа»
	МАУ «Спортивная школа»
	20332,4
	1342,5
	20332,4
	1342,5
	Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом 
	человек
	14000 
	14000 
	 14000

	Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
	МАУ «Спортивная школа
	1316,1
	0
	1316,1
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Обеспечение соответствия муниципальных учреждений спортивной направленности требованиям, федеральных стандартов, санитарных норм и правил, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности
	МАУ «Спортивная школа
	2068,7
	0
	2068,7
	0
	
	
	
	
	

	Итого
	
	23717,2
	1342,5
	23717,2
	1342,5
	
	
	
	
	


Правовой отдел 
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района», содержащей мероприятия правоохранительной направленности, на 2024 год было выделено 10,5 тыс. рублей, освоено 10,5 тыс. рублей. Отдельные акты органов местного самоуправления, предусматривающие осуществление расходов на мероприятия правоохранительной направленности, не принимались.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района», утверждённая постановлением администрации Советского муниципального района от 16.10.2023 № 567 (с изменениями от 28.12.2024 № 717, от 17.01.2025 № 9, от 25.02.2025 № 100).

Основное мероприятие: Предупреждение и пресечение организованной преступности, коррупции, терроризма и экстремизма.

- информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств, в том числе о проявлениях терроризма и экстремизма на территории муниципального района, путём проведения соответствующих разъяснительных работ в средствах массовой информации (расходы на проведение профилактических (информационно-пропагандистских) мероприятий – 2,0 тыс. рублей.

- проведение муниципального конкурса «Мы за разумный мир» с целью вовлечения молодёжи в общественно-значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма (расходы на проведение конкурса – 8,5 тыс. рублей.

Следует отметить, что в данной программе предусмотрены мероприятия, реализация которых не предусматривает финансовых затрат, данные мероприятия выполняются, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает. Основные мероприятия программы направлены на:

- организацию работы «телефон доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции (извещение населения через СМИ);

- профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодёжи;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан из числа состоящих на учёте в КДН и ЗП или находящихся в СОП;

- размещение информации в СМИ с целью пропаганды патриотизма, здорового образа жизни молодёжи.
 Основные мероприятия программы направлены на:
- организацию работы «телефон доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции. Извещение населения через СМИ.
- информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательствах, в том числе о проявлениях терроризма и экстремизма на территории муниципального района, путем проведения соответствующей пояснительной работы в СМИ, а также проведение профилактических мероприятий.
- профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Форма информации
о выполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района»

по состоянию на 01.01.2025
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	
	Утверждённый план

на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.

изм.
	Базовое значение
	План
	Факт

	
	
	
	бюджетные
	иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	иные источники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	3.6. Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств, в том числе о проявлениях терроризма и экстремизма на территории муниципального района, путём проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	Администрация Советского муниципального района, МО МВД России «Советский» (по согласованию), отдел по молодёжной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам


	2,0
	0,0
	2,0
	0,0
	Количество зарегистрированных преступлений
	ед.
	35
	35
	34

	2.
	3.7. Проведение муниципального конкурса «Мы за разумный мир» с целью вовлечения молодёжи в общественно-значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма
	Администрация Советского муниципального района, КДН и ЗП
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	Количество выявленных фактов ношения, хранения оружия
	ед.
	5
	5
	0

	3.
	7.6. Снабжение членов «Добровольной народной дружины» Степновского муниципального образования специальной одеждой и удостоверениями
	Администрация Советского муниципального района
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество выявленных фактов преступлений коррупционной направленности
	ед.
	5
	5
	3

	4.
	9.2. Приобретение, содержание, установка и ремонт оборудования, предназначенного для оповещения и информационного взаимодействия защиты от преступных посягательств на объектах муниципальной собственности Советского муниципального района, в т.ч. видеокамер наружного и внутреннего наблюдения
	Администрация Советского муниципального района
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	10,5
	0,0
	10,5
	0,0
	
	
	
	
	


Отдел экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок (2 программы)
1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением от 19.10.2023 № 585.

Основные мероприятия программы направлены на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в сферах, приоритетных для социально – экономического развития района.
Эффективность выполнения программных мероприятий по программе недостигнута в связи с тем, что субсидии (гранты) на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Министерством экономического развития Саратовской области в 2024 году не выделялись.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Советского муниципального района» утверждена постановлением от 26.09.2023 № 509.

Основные мероприятия программы направлены на социальную поддержку отдельных категорий граждан Советского муниципального района: ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (медицинским работникам, в том числе пенсионерам). На реализацию мероприятий программы на 2024 год бюджетом утверждено 1182,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.
Отдел ГО иЧС (2 программы)
1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 17.10.2023 № 575.

Основные мероприятия программы направлены на усиление антитеррористической защищенности территорий и объектов социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с массовым пребыванием граждан, осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения. 
На реализацию мероприятий программы на 2024 год бюджетом утверждено 243,3 тыс. рублей на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону. Заключен контракт, предметом которого является разработка проектно-сметной документации на построение муниципальной системы оповещения населения Советского муниципального района, с оплатой в 2025 году.
2.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 17.10.2023 № 574. На реализацию программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены не были.
Отдел делопроизводства, организационной и контрольно-кадровой работы

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации  Советского муниципального района и ее органах»  утверждена постановлением администрации Советского  муниципального района Саратовской  области  от 12.09.2023 № 477.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме  2029,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение мероприятий программы за 2024 год составило 1 961,1 тыс. рублей или 96,6%.
В рамках  выполнения программы  в 2024 году данные  денежные  средства израсходованы: на подписку печатных изданий (газеты, журналы и т.д.), на услуги связи (почтовой, телефония, интернет), на приобретение канцтоваров, на приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности администрации района, на приобретение цветов и сувенирной продукции. Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

Форма информации о выполнении муниципальной  программы  
«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах»

по состоянию на 1 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.изм
	Базовое значение
	План 
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: создание условий для развития муниципальной службы в Советском муниципальном районе, эффективное решение вопросов местного значения, исполнение отдельных государственных полномочий на основе повышения компетенции и профессионализма муниципальных служащих

	Задача: Развитие профессиональной служебной деятельности граждан, проходящих муниципальную службу, по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, повышение эффективности и результативности муниципальной службы

	Услуги связи (телефония, спецсвязь), почтовые расходы, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов,  подписка на печатные издания, опубликование нормативно – правовых актов в МУП «Редакция газеты «Заря», аттестация рабочих мест, организация прохождения диспансеризации и   дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих
	Отдел делопроизводства,  организационной и контрольно-кадровой работы 
	2029,7
	-
	1961,1
	-
	Обеспеченность работников услугами связи и  материально – техническими средствами
	%
	100
	100
	96,6

	Итого
	
	2029,7
	-
	1961,1
	-
	
	
	100
	100
	96,6


Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
1. Муниципальная  программа «Информатизация администрации Советского муниципального района» утверждена постановлением  администрации  Советского  муниципального  района   от 05.10.2023  № 534.
 На реализацию мероприятий программы в 2024 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме  1287,1 тыс. рублей.
Кассовое исполнение мероприятий программы за 2024 год составило 1249,3 тыс. рублей или 97,1%.
В рамках  выполнения программы  в 2024 году данные  денежные  средства в полном объеме израсходованы: на услуги связи (интернет), диагностика, покупка, ремонт, заправка картриджей, ремонт и обслуживание средств вычислительной техники, обеспечение их функционирования, приобретение средств вычислительной техники и расходного материала для функционирования оргтехники, приобретение или продление лицензионного программного обеспечения общего назначения, обеспечение их функционирования, сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации  района, оказание услуг по контролю эффективности выделенного помещения, создание инфраструктуры свободного доступа граждан к открытой информации о деятельности органов местного самоуправления. Внедрение и сопровождение систем электронного документооборота, управления муниципальными закупками, автоматизации учёта муниципального задания и проведения многомерного анализа финансовой информации, аттестация выделенного помещения.
Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы. 
Форма информации о выполнении муниципальной  программы  

 «Информатизация администрации Советского муниципального района»
по состоянию на 1 января 2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	ед.изм
	Базовое значение
	План 
	факт

	
	
	бюджетные
	Иные источники (прогнозно)
	бюджетные
	Иные источники
	
	
	
	
	

	Цель: модернизация автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной сети; повышение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров; увеличение персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение; обеспечение безопасности функционирования информационных телекоммуникационных систем; обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Советского муниципального района.

	Задача: формирование материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий структурных подразделений Администрации; внедрение новых информационных систем; формирование блока муниципальных информационных ресурсов коллективного пользования; совершенствование нормативной правовой базы процесса информатизации.

	Услуги связи (интернет), диагностика, покупка, ремонт, заправка картриджей, ремонт и обслуживание средств вычислительной техники, обеспечение их функционирования, приобретение средств вычислительной техники и расходного материала для функционирования оргтехники, приобретение или продление лицензионного программного обеспечения общего назначения, обеспечение их функционирования, сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации  района, оказание услуг по контролю эффективности выделенного помещения, создание инфраструктуры свободного доступа граждан к открытой информации о деятельности органов местного самоуправления. Внедрение и сопровождение систем электронного документооборота, управления муниципальными закупками, автоматизации учёта муниципального задания и проведения многомерного анализа финансовой информации, аттестация выделенного помещения.
	Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
	1287,1
	-
	1249,3
	-
	Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники
	%
	100
	100
	97,1

	Итого
	
	1287,1
	-
	1249,3
	-
	
	
	100
	100
	97,1


Отдел по управлению муниципальным имуществом и землей (2 программы)
1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 28.08.2023 № 450. 
На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено 902,8 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 85,3% или 770,1 тыс. руб. Основные задачи программы:
- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района;
- обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района и на территории Советского муниципального района. 
Основные мероприятия направлены на повышение эффективности управления, распоряжения и использование имущества Советского муниципального района и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и на территории Советского муниципального района.
Все запланированные мероприятия по программе частично полностью реализованы.
2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Степновского муниципального образования Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 28.08.2023 № 449.
На реализацию мероприятий программы на 2024 год выделено 1376,1 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий составляет 70,8% или 974,3 тыс. руб. Основные задачи программы:
- проведение ремонта муниципального жилого фонда;
- своевременная оплата за содержание муниципального жилого фонда.
Основные мероприятия направлены на повышение эффективности управления, распоряжения и использование имущества Советского муниципального района, находящегося в муниципальной собственности на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района.
Все запланированные мероприятия по программе частично полностью реализованы.
Финансовое управление
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 21.08.2023 № 437. 
Программа направлена на совершенствование систем управления муниципальными финансами района и главной целью является выполнение следующих основных мероприятий – это организация межбюджетных отношений в Советском муниципальном районе и управление долговыми обязательствами  Советского муниципального района.
Форма информации 
о  выполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области» по состоянию на 01.01.2025 года
	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Кассовое исполнение
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое назначение
	план
	факт

	
	
	Бюджетные 
	Иные источники (прогноз)
	Бюджетные
	Иные источники 
	
	
	
	
	

	Цель 1

	Задача 1

	Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	Финансвое управление
	2494,7
	-
	2494,7
	-
	Предоставлено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	%
	100
	100
	100

	ИТОГО
	
	2494,7
	-
	2494,7
	-
	
	
	
	
	


Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района, 
Степновского муниципального образования за 2024 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата НПА
	Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл
	Степень достижения целевых показателей, балл
	Эффективность реализации муниципальной программы, балл

	
	
	
	
	
	

	Администрация
	 

	1
	«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 23.10.2023 № 595
	0
	0
	0

	2
	«Информатизация администрации Советского муниципального района»
	утверждена  от 05.10.2023 № 534
	1,6
	8
	9,6

	3
	«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах»
	утверждена                от 12.09.2023
 № 477
	1,6
	8
	9,6

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата НПА
	Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл
	Степень достижения целевых показателей, балл
	Эффективность реализации муниципальной программы, балл

	4
	«Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами»
	утверждена от 13.10.2023 № 562
	1,6
	8
	9,6

	5
	«Повышение безопасности дорожного движения в  Советском  муниципальном  районе»
	утверждена от 06.10.2023 № 536
	0
	0
	0

	6
	«Территориальное планирование Советского муниципального района»
	утверждена от 10.10.2023 № 551
	2
	8
	10

	7
	«Комплексное развитие  сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена                от 26.09.2023 № 510
	0
	0
	0

	8
	«Обеспечение жильем молодых семей в Советском муниципальном районе Саратовской области»
	утверждена  от 28.09.2023 № 517
	1,6

	8
	9,6

	9
	«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа»
	утверждена от 26.10.2023 № 604
	2
	8
	10

	10
	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»
	утверждена от 23.10.2023 № 594
	0
	0
	0

	11
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»
	утверждена от 23.10.2023 № 590
	2
	8
	10

	12
	«Содействие занятости населения Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 537
	2
	8
	10

	13
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена от 17.10.2023 № 575
	0
	0
	0

	14
	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 17.10.2023 № 574
	0
	0
	0

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата НПА
	Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл
	Степень достижения целевых показателей, балл
	Эффективность реализации муниципальной программы, балл

	15
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 535
	0
	0
	0

	16
	«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 16.10.2023 № 567
	2
	8
	10

	17
	«Управление муниципальным имуществом и землей  Советского муниципального района»
	утверждена                от 28.08.2023 № 450
	1,6
	8
	9,6

	18
	«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2028 года              от 19.10.2018 № 605
	1
	8
	9

	19
	«Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена                от 21.08.2023 № 437
	2
	8
	10

	20
	«Развитие образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 12.09.2023 № 479
	1,6
	8
	9,6

	21
	«Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»
	утверждена                от 29.09.2023 № 525
	1,6
	8
	9,6

	22
	«Административно – хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления Советского муниципального района»
	утверждена от 22.09.2023 № 504
	1,6
	8
	9,6

	23
	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Советского муниципального района»
	утверждена                от 26.09.2023 № 509
	2
	8
	10

	24
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2026 года              от 07.11.2022 № 645
	2
	8
	10

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата НПА
	Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл
	Степень достижения целевых показателей, балл
	Эффективность реализации муниципальной программы, балл

	25
	«Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Советского муниципального района»
	утверждена от 06.10.2023 № 538
	0
	0
	0

	Степновское МО
	
	

	1
	«Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена от 09.10.2023 № 543
	0
	0
	0

	2
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2029 года               от 17.01.2019 № 10
	2
	8
	10

	3
	«Управление муниципальным имуществом Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 28.08.2023 № 449
	1
	8
	9

	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена от 13.10.2023 № 560
	1,6
	8
	9,6

	5
	«Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	до 2026 года от 15.02.2018 № 86
	1,6
	8
	9,6

	6
	«Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами»
	утверждена от 23.10.2023 № 593
	1,6
	8
	9,6

	7
	«Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования»
	утвердждена от 06.10.2023 № 539
	2
	8
	10

	8
	«Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района»
	утверждена                от 01.09.2023 № 459
	1,6
	8
	9,6

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата НПА
	Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл
	Степень достижения целевых показателей, балл
	Эффективность реализации муниципальной программы, балл

	9
	«Поддержка и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования»
	утверждена от 06.10.2023 № 540
	0
	0
	0

	10
	«Комплексное развитие территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	утверждена от 29.01.2024 № 40
	2
	8
	10


Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются отделом экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок:
 
- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно; 
- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая; 
- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.
В целом по муниципальным программам в 2024 году степень достижения целевых показателей составила 8 баллов, оценка эффективности реализации программ 9,7 баллов, что на 0,1 балл меньше уровня 2023 года (в 2023 году – 9,8 баллов).  Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования Советского муниципального района и Степновского муниципального образования.
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