АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________№______

р.п.Степное

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области»

В целях создания условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, своевременного выявления, лечения и реабилитации больных наркологического профиля, руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Советского муниципального района от 06.10.2025 № 547 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Советского муниципального района Саратовской области, Степновского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области», Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского муниципального района:

- от 23.10.2023 № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»;

- от 30.09.2024 № 481 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 594»;

- от 23.12.2024 № 688 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 594»;

от 25.02.2025 № 95 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 594»;

- от 08.07.2025 № 339 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 23.10.2023 № 594».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.

Глава Советского

муниципального  района                                                                   Е.В. Наумова

Иванова Е.В. 5-37-71

Приложение                                                                                                           к постановлению администрации

Советского муниципального района                                                                                                                                                                             от _________ № ______

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Советского муниципального района.

Разработка муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области» (далее - Программа) вызвана необходимостью решения вопросов противодействия распространению наркотических средств и их незаконному обороту, а также финансового обеспечения развития ресурсного потенциала в этой области.

Муниципальная программа разработана в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

3) Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

4) Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 №733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года».

В Советском муниципальном районе уже имеется положительный опыт реализации мероприятий, направленных на противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

Правоохранительными органами, органами местного самоуправления, другими участниками профилактики проводится работа по противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на территории района.

Распространение наркомании в России имеет характер эпидемии. По оценкам экспертов, наркоман ежегодно вовлекает в наркопотребление от 3 до 5 человек из своего окружения. Асоциальный образ жизни наркомана часто приводит его к нарушению закона.

По данным правоохранительных органов, около половины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаются молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет. Высокий уровень распространения наркомании в молодежной среде, помимо моральной и физической деградации значительной части молодого поколения России, способствует также стремительной криминализации общества. По экспертным оценкам, каждое десятое преступление данной категории совершается в состоянии наркотического опьянения. Поскольку только одними правоохранительными мерами, направленными на сокращение предложения наркотиков, данную проблему не решить, необходимо комплексное ее решение с объединением усилий государства и всего гражданского общества, направленных на реализацию мер по снижению спроса на наркотики путем развития и совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

В Советском муниципальном районе благодаря эффективной работе правоохранительных органов по выявлению и пресечению наркопреступности, комплексному подходу и реализации антинаркотической профилактики в сфере образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики на основе скоординированных действий удалось не допустить резкого увеличения уровня наркотизации населения.

Сейчас наркорынок практически перестроился в сторону более сильных по воздействию на организм человека и более дорогих высококонцентрированных препаратов опийной группы, а также новых синтетических наркотиков, в том числе курительных смесей. Рост числа лиц, употребляющих наркотики внутривенно, объективно влечет за собой распространение ВИЧинфекции, вирусных гепатитов и других сопутствующих заболеваний.

Таким образом, очевидно, что основные усилия по противодействию наркопотреблению должны быть предприняты именно в формировании в молодежном сознании здоровых человеческих ценностей, предложении молодежи полезного для здоровья и общества времяпрепровождения и досуга.

Наркомания напрямую провоцирует рост общеуголовной преступности. Стоимость наркотиков на «черном рынке» достаточно высока, что приводит к росту краж, в том числе квартирных, грабежей и разбоев, совершаемых наркопотребителями. Как правило, большинство из них неминуемо попадают в места лишения свободы, а многие погибают еще в молодом возрасте. Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только комплексно, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер. Необходимы целенаправленные скоординированные действия администрации Советского муниципального района и других субъектов профилактики немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков посредством реализации мероприятий муниципальной программы.

- Описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту соответствуют целям и задачам настоящей муниципальной программы. Исходя из этого, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

- совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Советского муниципального района; обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

- выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;

- проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой информации, в том числе направленной на поддержку социально ориентированных негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

- развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании, а также повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде;

- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни;

- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере в Советском муниципальном районе.

Задачами муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области» являются:

- Снижение уровня преступности на территории Советского муниципального района.

- Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

- Повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В целях укрепления достигнутых вышеуказанных результатов, направленных на профилактику наркомании, и стабилизации наркоситуации в районе в целом имеется необходимость принятия и реализации комплекса превентивных мер в рамках программно-целевого подхода, направленных на консолидацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественности в антинаркотической деятельности:

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Паспорт

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области»

I. Основные положения о муниципальной программе

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Советского муниципального района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам |
| Соисполнители муниципальной программы | МО МВД России «Советский» Саратовской области |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Цель муниципальной программы: | Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота поэтапного сокращения распространения наркотиков и связанных с употреблением наркотиков преступности и правонарушения до уровня минимальной опасности для общества |
| Подпрограммы: | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (в тыс.рублях) | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников – 211,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 100,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. местный бюджет — 100,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 2027 год – 51,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. местный бюджет — 51,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 2028 год – 20,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. местный бюджет — 20,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 2029 год – 20,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. местный бюджет — 20,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 2030 год – 20,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. местный бюджет — 20,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» |

II. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя 1 | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота поэтапного сокращения распространения наркотиков и связанных с употреблением наркотиков преступности и правонарушения до уровня минимальной опасности для общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности на территории Советского муниципального района. | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | МО МВД России «Советский» Саратовской области | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |
| 2. | Уровень правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | МО МВД России «Советский» Саратовской области | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |
| 3. | Уровень осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |

1Наименование ответственного за достижение показателя.

2Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

III. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам |  | Срок реализации 2026-2030 |  |
| 1.2 | Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Советского муниципального района | Снижение уровня криминогенности наркомании |  | Уровень преступности на территории Советского муниципального района. |
| 1.3. | Задача 2. Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. | Популяризация для активного участия в конкурсе |  | Уровень правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. |
| 1.4 | Задача 3. Повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков |  | Уровень осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области» | Всего, в том числе: | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» | Всего, в том числе: | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»

I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»

| Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы | Основной целью процессных мероприятий является: - 1. Укрепление на территории Советского муниципального района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан. 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 3. Превентивные меры, направленные на искоренение незаконного распространения наркотических средств и формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств, психотропных веществ. |
| --- | --- |

II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: 1. Снижение уровня преступности на территории Советского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности на территории Советского муниципального района. | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
| Задача 2.Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
| Задача 3. Повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Советском муниципальном районе»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) * | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие (результат)1 Проведен конкурс среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла» | Приобретено | Приобретение наградного материала | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Мероприятие (результат)2 Изготовлено и распространено печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средства наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов | Изготовлено и распространено | Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат)3 Проведены мероприятия по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов | Произведен | Произведен покос выявленных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. | м2. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

IV. Финансовое обеспечение структурного элемента муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объемы финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего, в том числе: | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе Саратовской области» | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 211,0 | 100,0 | 51,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат)1 Проведен конкурс среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла» | всего, в том числе: | 145,0 | 70,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 145,0 | 70,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат)2 Изготовлено и распространено печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средства наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов | всего, в том числе: | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат)3 Проведены мероприятия по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов | всего, в том числе: | 50,0 | 25,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 25,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Советского муниципального района) | Вид подтверждающего документа1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: 1. Снижение уровня преступности на территории Советского муниципального района. Задача 2.Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Задача 3. Повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1 Проведен конкурс среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла» |  | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам |  |
|  | Контрольная точка 1.1.конкурс объявлен | ежегодно до 10 ноября | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Положение о районном конкурсе плакатов, электронных презентаций и видеороликов антинаркотической направленности «Всем миром против страшного зла» |
|  | Контрольная точка 1.2.педведены итоги конкурса | ежегодно до 20 декабря | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Протокол заседания оргкомитета на правах жюри подведения итогов районного конкурса плакатов, электронных презентаций и видеороликов антинаркотической направленности «Всем миром против страшного зла» |
| 2. | Мероприятие (результат)2 Изготовлено и распространено печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средства наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов |  | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.1.сделано задание | ежегодно до 30 декабря | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 2.2. услуга оказана | ежегодно до 30 декабря | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Акт выполненных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Мероприятие (результат)3 Проведены мероприятия по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов |  | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам, МО МВД России «Советский» Саратовской области |  |
|  | Контрольная точка 3.1. сделано задание | ежегодно до 30 мая | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Договор |
|  | Контрольная точка 3.2. услуга оказана | ежегодно до 30 октября | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам | Акт выполненных работ |

1Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Верно:

Руководитель аппарата                                                                                                                                            И.Е. Григорьева

Приложение № 3

к муниципальной программе Советского муниципального района «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»

(наименование муниципальной программы) за _______ год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение на год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| Показатели структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Советского муниципального района «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за _______ год (квартал) за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено решением о районном бюджете на соответствующий год | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кассовое исполнение | фактическое исполнение1 | фактическое исполнение (гр. 9/гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 8/гр. 6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе» |  | всего | 100,0 | x | x | 0,0 |  | х |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Советского муниципального района | 100,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Степновского ГП | 0,0 | x | x | 0,0 |  | х |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент « » |  | всего |  | x | x |  |  | х |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Степновского ГП |  | x | x |  |  | х |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий « » |  | всего |  | x | x |  |  | х |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Степновского ГП |  | x | x |  |  | х |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1 Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае, если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.

Приложение № 5

к муниципальной программе Советского муниципального района «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе»

6 Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет целевого показателя (индикатора) | Периодичность расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покос выявленных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. | м2. | Количество выявленных и скошенных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. | По окончании финансового года |
| 2 | Приобретение товаров победителям конкурса «Всем миром против страшного зла». | шт. | Количество принятых конкурсных работ | По окончании финансового года |
| 3 | Изготовление информационных материалов. | шт. | Количество буклетов | По окончании финансового года |