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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2016 № 707

р.п. Степное

О ходе подготовки объектов жилого фонда
и социальной сферы к отопительному сезону на 2016-2017 гг.
Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального района о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону на 2016-2017 годы, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:


1. Принять к сведению информацию администрации муниципального района о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону на 2016-2017 годы, прилагается.


2. Рекомендовать главе администрации Советского муниципального района, главам администраций городских и главам сельских поселений:
2.1. Взять под личный контроль выполнение мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
2.2. Осуществлять контроль в соответствии с краткосрочным планом реализации долгосрочной региональной программы ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Советского муниципального района на 2016 год за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:

3.1. Обеспечить выполнение план-графика проведения ремонтных работ по подготовке эксплуатируемых теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. 

3.2. Осуществить энергосберегающие мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры, направленные на экономию утвержденных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями в отопительный сезон. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Муниципального Собрания по вопросам социального развития Советского муниципального района.

Глава Советского муниципального района



 Р.М. Вальтер
Приложение 
к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района 

от 27.07.2016 № 707
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону на 2016-2017гг.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов при администрации района создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в которую по согласованию включен представитель Ростехнадзора, и разработаны планы графики подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетических комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

Услуги по теплоснабжению оказывает МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Советского муниципального района.

В сфере теплоснабжения планируется выполнить следующие мероприятия:

- подготовить 42 теплоисточника (20 котельных, 1 котельную учреждения социальной поддержки населения, 1 ведомственную котельную и 20 топочных);

- подготовить 1 ЦТП;

- выполнить опрессовку 40,3 км тепловых сетей на сумму 3028,42 тыс. руб. (выполнено 1 км);

- провести капитальный ремонт 0,8 км теплотрассы на сумму 2618,0 тыс. руб.;

- провести капитальный ремонт 4 котлов и 6 насосов на сумму 7987,0 тыс. руб.;

- выполнить замену и установку новых котлов, насосов, автоматики безопасности на сумму 3615,0 тыс. руб.

На территории Советского муниципального района услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляют 7 ресурсоснабжающих организаций (МУП «ЖКХ», ООО «Благоустройство», ООО «Водолей», ООО «Золотостепское», ООО «Розовое», ООО «Исток», ООО «Мечетное»).

В сфере водоснабжения и водоотведения планируется выполнить следующие мероприятия:

- подготовить 110,3 км водопроводных сетей (выполнено 15 км (14%);

- выполнить ремонт пожарного гидранта;

- произвести ремонт и утепление 11 водозаборных колонок;

- ремонт 47 водопроводных колодцев (выполнен ремонт 8 колодцев (17%;);

-  4 канализационные насосные станции;

- 10,2 км канализационных сетей (выполнено 1,5 км (15%);

- 78 канализационных колодцев;

- ревизия запорной арматуры (выполнено 9 из 226 штук (4%);

- 2,7 км профилактического ремонта (промывка, прочистка) канализационных сетей;

- подготовить 1-й подъем (с. Орловка Марковского района) ВОС (в р.п. Степное).

В социальной сфере планируется подготовить 70 объектов (подготовлено 5 объектов), в том числе:

- 28 объектов образования (подготовлено 3);

- 12 объектов здравоохранения;

- 19 объектов культуры (подготовлено 2);

- 9 администраций городских и сельских поселений;

- 1 другие ведомства.

В учреждениях культуры запланированы мероприятия на сумму 396,0 тыс. руб., в том числе:

- частичный ремонт кровли Мечетненского СДК на сумму 200,0 тыс. руб.;

- ремонт отмостки здания, замена окон в ДШИ на сумму 138,0 тыс. руб.;

- косметический ремонт Мечетненского СДК, Наливнянского и Новолиповского СК, Золотостепского библиотечного филиала на сумму 38,0 тыс. руб.;

- по 5 топочным провести проверку дымоходов, инструктажи, обучение ответственных за тепловое хозяйство на сумму 20 тыс. руб.

В учреждениях образования запланировано проведение мероприятий по подготовке объектов образования к отопительному сезону 2016-2017 годов за счет спонсорских средств и средств местного бюджета на сумму 2673,5 тыс. рублей, в том числе:

- косметический ремонт в МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное на сумму 263,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт кровли и косметический ремонт учебных кабинетов и коридоров МБОУ «Лицей» р.п. Степное на сумму 401,00 тыс. рублей;

- косметический ремонт фасада здания, ремонт кровли в МБОУ-ООШ с. Розовое на сумму 118,5 тыс. рублей;

- косметический ремонт здания МБОУ-СОШ с. Мечетное и МБОУ-ООШ с. Александровка, МБОУ–д/с «Теремок» и «Ромашка» р.п. Степное на сумму 297,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт в группах, частичная замена водопроводной трубы в МБОУ–д/с «Звездочка» р.п. Степное на сумму 89,0 тыс. рублей;

- ремонт в помещениях МБДОУ- д/с «Ягодка» с.З.Степь, «Солнышко» р.п. Советское, д/с «Красная шапочка» р.п. Советское, д/с «Чебурашка» с. Мечетное, д/с «Чайка» с. Розовое, д/с «Тополек» с. Александровка, д/с «Василек» с. Любимово, д/с № 119, д/с «Смена» с. Новокривовка на общую сумму 182,5 тыс. рублей;

- ремонт в помещениях РДДиЮ на сумму 17,5 тыс. рублей;

- ремонт фасада здания, косметический ремонт спортивного зала ДЮСШ на сумму 205,0 тыс. рублей. 

За счет федеральных средств и средств областного бюджета планируется проведение ремонта спортивного зала в МБОУ ООШ с. Александровка на сумму 1100,0 тыс. рублей (федеральный – 1003,4 тыс. руб., областной – 92,6 тыс. рублей),

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года» в 2016 году запланированы следующие мероприятия:

- техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой котлов наружного размещения для подключения отопления в МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Советское, МБОУ СОШ р.п. Пушкино и д/с №119 р.п. Пушкино.

Также к работе в предстоящий ОЗП планируется подготовить 134 многоквартирных жилых дома (96-УК, 1-ТСЖ, 37 - непосредственный способ управления) и провести текущий ремонт данных домов на сумму 6787,4 тыс. рублей. По состоянию на 23.06.2016 года выполнены работы на сумму 1936,35 тыс. рублей (29%).

В соответствии с постановлением администрации Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации долгосрочной региональной программы ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Советского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 18.03.2016 № 121) в 2016 году планируется проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму 11850,00 тыс. рублей в следующих МКД:

- р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 7 – капитальный ремонт кровли на общую сумму 800,00 тыс. рублей;

- р.п. Советское, ул. Урицкого, д. 7 – капитальный ремонт кровли на общую сумму 1250,0 тыс. рублей;

- р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 18 – капитальный ремонт кровли на общую сумму 2000,0 тыс. рублей;

- р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 11 – капитальный ремонт кровли и усиление несущих строительных конструкций на общую сумму 3100,0 тыс. рублей;

- р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 27 – капитальный ремонт кровли на общую сумму 1400,0 тыс. рублей;

- р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 8 – капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт элементов благоустройства на общую сумму 2500,0 тыс. рублей;

- ст. Наливная, ул. Школьная, д. 10 – капитальный ремонт кровли на общую сумму 800,0 тыс. рублей.

Данные работы будут проводиться за счет средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые аккумулируются на счете регионального оператора. 

В рамках реализации программы по энергосбережению 5-й год в районе проводится работа по переводу на поквартирное индивидуальное отопление в многоквартирных домах. На данный момент переведено 462 квартиры (р.п. Степное – 343, р.п. Пушкино – 45, р.п. Советское – 74, с. Мечетное – 16).

Всего в 2016 году на индивидуальное отопление  запланировано перевести 61 квартиру, в том числе:

- Степновское МО – 8 квартиры;

- Пушкинское МО – 21 квартиру;

- Советское МО – 14 квартир;

- Мечетненское МО – 18 квартир.

Верно:
Секретарь
Муниципального Собрания                                                                                    Н.Н. Варавкин
