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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2025 № 129

р.п. Пушкино

Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области 

[bookmark: _GoBack]В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями), Постановлением Правительства Саратовской области от 30.11.2021 №1022-П «О системе управления государственными программами Саратовской области» (с изменениями), в целях реализации муниципальных программ, на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области, администрация Пушкинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: sub_1]1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области (далее - Порядок) согласно приложению.
[bookmark: sub_2]2. Установить, что реализация муниципальных программ на территории Советского Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется с 1 января 2026 года.
[bookmark: sub_3]3. Ответственным исполнителям за реализацию муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области:
- в срок до 20 октября текущего финансового года обеспечить разработку проектов постановлений по муниципальным программам Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области;
- до 31 декабря 2025 года утвердить все муниципальные программы Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области;
- привести муниципальные программы Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области в соответствие с Порядком при уточнении финансовых параметров муниципальных программ на 2026 год в течение 3-х месяцев с даты принятия Советом депутатов Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области решения о бюджете Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период;
[bookmark: sub_5]4. Признать утратившими силу с 1 января 2026 года постановление администрации Советского муниципального района Саратовской области от 05.11.2019 № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пушкинского муниципального образования». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 2026 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Советского муниципального района Саратовской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
Пушкинского муниципального образования			Н.И.Потапова




















Попова А.Г.
5-17-13
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Приложение к постановлению администрации
Пушкинского муниципального образования
от 12.11.2025 № 129


Порядок
разработки, формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Пушкинского муниципального образования

[bookmark: sub_1100]I. Общие положения
[bookmark: sub_1001]1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области (далее - Пушкинского городского поселения).
[bookmark: sub_1002]1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная программа Пушкинского городского поселения (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное решение экономических, экологических, социальных и прочих задач развития Пушкинского городского поселения, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели);
цель - общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;
структурные элементы муниципальной программы – муниципальные проекты и (или) мероприятия (результаты), реализуемые в составе муниципальной программы, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий (далее – процессная часть);
подпрограмма муниципальной программы - комплекс структурных элементов, взаимоувязанных по целям, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и мероприятиям, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе (одна подпрограмма может быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы);
задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Пушкинского городского поселения;
мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;
объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;
комплекс процессных мероприятий в муниципальной программе - совокупность мероприятий процессной части подпрограммы, отражающая непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей подпрограммы;
контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;
целевой показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;
куратор муниципальной программы – глава администрации Пушкинского городского поселения;
ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пушкинского городского поселения, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в Перечне муниципальных программ муниципального района, утвержденном постановлением администрации Советского муниципального района Саратовской области от 26.08.2025 № 441 (далее – перечень муниципальных программ);
участники муниципальной программы - администрация Пушкинского городского поселения, организации (по согласованию), участвующие в реализации муниципальных проектов (программ) либо комплексов процессных мероприятий.
маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также параметрами других документов.
Понятия «национальный проект», «региональный проект» для целей настоящего Порядка используются в значениях, установленных в пункте 2 Порядка об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области от 22.02.2017 № 75-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области» (далее - Порядок о проектной деятельности).
1.3. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы.
[bookmark: sub_1003]1.3.1. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
[bookmark: sub_10031]а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
[bookmark: sub_10032]б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Пушкинского городского поселения, установленных документами стратегического планирования;
в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;
[bookmark: sub_10035]г) обеспечение консолидации средств федерального (прогнозно), областного и местных  бюджетов, иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно), а также внебюджетных источников (прогнозно), направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальной программе мероприятий (результатов);
д) координация муниципальных программ Пушкинского городского поселения с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Саратовской области и иными программами и (или) комплексными планами мероприятий, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;
[bookmark: sub_10036]е) учет показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и показателей национальных целей;
ж) выделение в структуре муниципальной программы:
- проектов (муниципальных проектов в целях выполнения задач региональных проектов);
- комплексов процессных мероприятий;
з) закрепление ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.
[bookmark: sub_1004]1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (далее соответственно - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник).
1.5. Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Порядка, осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.
1.5.1. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ, паспортов структурных элементов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов осуществляется в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.
1.5.2. Утверждению в системе «Электронный бюджет» подлежат:
-паспорта муниципальных программ, изменения в указанные паспорта, отчеты о ходе реализации муниципальных программ - куратором муниципальной программы;
-паспорта комплексов процессных мероприятий - куратором муниципальной программы;
-изменения в паспорта комплексов процессных мероприятий, отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий – куратором муниципальной программы.
1.5.3. Ответственные исполнители (соисполнители, участники) муниципальных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе «Электронный бюджет», так же ответственными исполнителями (соисполнителями и участниками) муниципальных программ в системе «Электронный бюджет» обеспечивается маркировка всех структурных элементов муниципальных программ и мероприятий (результатов), в том числе относящихся:
- к сферам реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программами Саратовской области и их структурных элементов;
- к реализации национальных проектов.
II. Требование к содержанию, структуре и целеполаганию муниципальных программ
2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы - приоритеты и цели государственной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами Российской Федерации и Саратовской области.
Стратегические приоритеты муниципальной программы включают:
а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально - экономического развития Пушкинского городского поселения;
б) описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, количественные и качественные показатели, позволяющие оценить текущее состояние сферы (отрасли) реализации программы в соотношении с ожидаемыми результатами и целевыми показателями, основные проблемы и пути их решения, цели и задачи социально-экономического, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Стратегией социально-экономического развития Пушкинского городского поселения до 2036 года, национальными целями и другими документами стратегического планирования, на достижение которых направлена муниципальная программа;
в) прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальной программы, не должен превышать трех страниц печатного текста.
2.1.2. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
Паспорт муниципальной программы содержит:
а) основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы (далее - куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений;
б) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями документов стратегического планирования, указами Президента Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации;
в) перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;
г) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, включающие бюджетные и внебюджетные источники.
Цель муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития поселения);
- значимость (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы;
- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).
Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.
При постановке целей муниципальной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы формируются показатели.
В паспорте муниципальной программы отдельно указываются наименования национальных целей и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Должны быть отражены ожидаемые результаты от реализации поставленных задач. Ожидаемый результат может быть достигнут путем реализации одного или нескольких структурных элементов.
Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы содержит информацию об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе выделяемых на реализацию муниципальной программы в рамках государственных программ Российской Федерации и (или) Саратовской области, региональных проектов в рамках национальных проектов, с разбивкой по годам.
2.1.3. Паспорт структурного элемента муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Паспорт структурного элемента муниципальной программы должен содержать характеристику структурного элемента, целевые показатели и финансовое обеспечение структурного элемента, взаимосвязанные между собой.
Структурные элементы муниципальной программы должны формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (по возможности), возможности мониторинга.
В составе структурных элементов муниципальной программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального и областного бюджетов бюджету района (далее – финансовое соглашение).
Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе элементов муниципальной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:
а) дублировать наименование цели, задачи, показателей, мероприятия (результата), контрольной точки;
б) содержать значение и период достижения;
в) содержать указание на два и более мероприятий (результатов);
г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).
Структурный элемент муниципальной программы, предусматривающий мероприятия по погашению кредиторской задолженности, оформляется в виде отдельного комплекса процессных мероприятий. Показатели для указанного комплекса процессных мероприятий не указываются.
2.1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Формирование паспорта комплекса процессных мероприятий осуществляется по форме согласно приложению № 2.1. к настоящему Порядку.
2.1.5. Ответственный исполнитель вправе включить в муниципальную программу информацию (в том числе в виде приложений), характеризующую (уточняющую, конкретизирующую и т.п.) муниципальную программу.
2.2. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы вопросов.
2.3. Подпрограмма муниципальной программы может состоять из проектной и процессной частей, при этом допускается формирование подпрограмм только из проектной или процессной части.
В проектную часть подпрограммы муниципальной программы включаются проекты (программы) и (или) отдельные мероприятия проектов (программ):
муниципальные проекты;
отдельные мероприятия проектов;
мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных) проектов;
мероприятия по строительству, реконструкции объектов, приобретению объектов;
инвестиционные проекты;
мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям, носящие проектный характер.
Процессная часть муниципальной программы содержит отдельные мероприятия, которые объединены в комплекс процессных мероприятий:
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
предоставление мер социальной поддержки населению Пушкинского городского поселения;
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
осуществление текущей деятельности казенных учреждений;
обслуживание муниципального долга;
иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.
Допускается включение в процессную часть муниципальной программы мероприятий, для которых целевые показатели (индикаторы) не устанавливаются.

III. Порядок принятия решения и этапы разработки 
муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается постановлением администрации Пушкинского городского поселения.
3.1.1 Предложения по включению в перечень муниципальной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района (далее – отдел экономики) не позднее 20 августа года, предшествующего очередному финансовому году.
3.1.2. Проект постановления администрация Пушкинского городского поселения об утверждении перечня муниципальных программ формируется по согласованию с финансовым управлением администрации Советского муниципального района (далее – финансовое управление) на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, содержащих сведения, указанные в пункте 3.1.4. настоящего Порядка, а так же подписанных ответственными исполнителями пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ. Решение о включении муниципальной программы в проект перечня муниципальных программ принимается финансовым управлением с учетом положений федеральных законов РФ, законов Саратовской области, муниципальных правовых актов Пушкинского городского поселения, в том числе документов стратегического планирования Советского муниципального района, перечня государственных программ Саратовской области и выносится на согласование в установленном порядке.
3.1.3. Проект постановления администрации Пушкинского муниципального образования о внесении изменений в перечень муниципальных программ в части:
- его дополнения муниципальной программой, предполагаемой к реализации начинания с очередного (текущего) финансового года или с одного из годов планового периода;
- в части изменения сведений, указанных в пункте 3.1.4. настоящего Порядка, разрабатывается отделом экономики на основании письменного предложения ответственного исполнителя и выносится на согласование в установленном порядке.
3.1.4. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальной программы.
3.1.5. Утвержденный перечень муниципальных программ размещается отделом экономики на официальном сайте администрации Пушкинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).
3.1.6. Утверждение муниципальной программы, необходимость принятия и реализации которой предусмотрена федеральным законодательством или законодательством субъекта Российской Федерации в текущем году, осуществляется после внесения соответствующих изменений в перечень муниципальных программ.
3.2. Предложения о разработке муниципальной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются ответственными исполнителями с подписанной им пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм (наименования подпрограммы), исполнителей и участников не позднее 20 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
[bookmark: undefined]3.3. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками до представления их на согласование в отдел экономики и финансовое управление в установленном порядке, указанном в п. 3.6. - п.3.12.
3.3.1. Соисполнители и участники несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов.
3.4. До согласования в установленном порядке проекта муниципального правового акта администрации Пушкинского городского поселения об утверждении муниципальной программы с соисполнителями и участниками проводится общественное обсуждение проекта муниципальной программы.
3.4.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается ответственным исполнителем в форме размещения на официальном сайте, а также на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в разделе «Система стратегического планирования» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - общедоступный информационный ресурс) проекта муниципальной программы и уведомления об общественном обсуждении проекта муниципальной программы (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:
а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту муниципальной программы, который не может составлять менее десяти календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе;
б) сведения о разработчике проекта муниципальной программы (наименование ответственного исполнителя, местонахождение и почтовый адрес);
в) способ представления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы, контактный телефон и адрес электронной почты ответственного исполнителя, ответственного за свод предложений и замечаний;
г) требования к объему и содержанию предложений и замечаний (при наличии).
3.4.2. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок, в связи с размещением проекта муниципальной программы и уведомления в соответствии с законодательством.
3.4.3. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, определенного в подпункте «а» пункта 3.4.1., ответственный исполнитель на основании поступивших предложений и замечаний при необходимости дорабатывает проект муниципальной программы и готовит свод предложений и замечаний с указанием информации о принятых предложениях и замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения.
3.4.4. Свод предложений и замечаний подписывается руководителем ответственного исполнителя, и размещается на официальном сайте в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подписания.
3.4.5. В срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе ответственный исполнитель извещает о размещении на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе уведомления в письменной форме с указанием полного электронного адреса размещения следующих заинтересованных лиц:
а) органов и организаций, действующих на территории района, целью деятельности которых является реализация муниципальной программы;
б) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичному обсуждению, исходя из содержания муниципальной программы.
3.5. Проект муниципальной программы в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения процедур общественного обсуждения направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям и участникам.
3.5.1. Срок согласования проекта муниципальной программы для соисполнителей и участников не должен превышать пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы соответствующему соисполнителю и (или) участнику.
3.6. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовое управление на бумажном носителе представляются следующие документы и материалы:
а) результаты общественного обсуждения;
б) пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта;
в) обоснование объемов финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе источников.
Документы и материалы, указанные в настоящем пункте, не входят в состав муниципальной программы.
3.7. Отдел экономики рассматривает проект муниципальной программы и сопроводительные материалы на предмет:
1) соответствия требованиям настоящего Порядка;
2) соответствия цели муниципальной программы задачам социально-экономического развития Пушкинского городского поселения;
3) соответствия значений целевых показателей значениям целевых показателей, установленных документами администрации Пушкинского городского поселения в рамках стратегического планирования;
4) необходимости и достаточности приведенных мероприятий для достижения целей реализации муниципальной программы;
5) реалистичности полной и качественной реализации запланированных мероприятий в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.
3.8. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы в части объемов финансового обеспечения муниципальной программы.
3.9. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы отдел экономики, финансовое управление согласовывают проект муниципальной программы, либо возвращают на доработку для устранения выявленных недостатков. Доработанные проекты муниципальных программ подлежат повторному представлению в отдел экономики, финансовое управление. 
3.10. Согласование проектов муниципальных программ осуществляется:
- отделом экономики - не более десяти рабочих дней с даты их предоставления ответственным исполнителем;
- финансовым управлением - не более десяти рабочих дней с даты их предоставления ответственным исполнителем;
- правовым отделом администрации Советского муниципального района (далее – правовой отдел) - не более семи рабочих дней, который выносит заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
 Проверка повторно представленных проектов муниципальной программы правовым отделом осуществляется в течение двух рабочих дней.
3.11. В случае получения замечаний финансового управления, отдела экономики на проект муниципальной программы, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение трех рабочих дней обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в соответствии с полученными замечаниями до представления проекта правового акта на согласование в правовой отдел. 
Доработанный проект муниципальной программы ответственный исполнитель повторно направляет на согласование в отдел экономики, финансовое управление. 
3.12. В случае внесения изменений в проект муниципальной программы на этапе ее согласования в части изменения ее финансовых показателей, уточненный проект муниципальной программы повторно согласовывается с финансовым управлением. Срок рассмотрения проекта муниципальной программы при повторном согласовании не может превышать трех рабочих дней со дня его получения финансовым управлением.
3.13. После согласования проекта муниципальной программы отделом экономики, финансовым управлением и правовым отделом ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект муниципальной программы на проведение экспертизы в Контрольно-счетный орган Советского муниципального района (далее – Контрольно-счетный орган).
3.14. В случае получения заключения Контрольно-счетного органа о доработке (об устранении указанных замечаний) проекта муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы (подпрограмм)) в течение трех рабочих дней с даты получения заключения дорабатывает проект муниципальной программы с учетом полученного заключения и повторно предоставляет в Контрольно-счетный орган для получения заключения. Копия заключения Контрольно-счетного органа представляется ответственным исполнителем в отдел экономики.
3.15. Муниципальная программа Пушкинского городского поселения, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации Пушкинского городского поселения .
3.16. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после регистрации муниципальной программы в отделе делопроизводства, организационной и контрольно-кадровой работы направляет копию постановления администрации об утверждении муниципальной программы в отдел экономики, финансовое управление на бумажном носителе.
3.17. Принятие администрацией Пушкинского городского поселения нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, предусматривающих обязательства за счет средств бюджетов Пушкинского городского поселения, подлежащие реализации в текущем финансовом году, осуществляется до 1 января очередного финансового года.
3.18. Опубликование решений Совета депутатов Пушкинского муниципального образования  о бюджете Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области на очередной финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в паспорта муниципальных программ и их структурных элементов.
3.19. Внесение изменений в решения Совета депутатов Пушкинского муниципального образования о бюджете Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области на текущий финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в паспорта муниципальных программ и их структурных элементов.

IV. Внесение изменений в муниципальную программу
4.1. Изменения в муниципальную программу вносятся в следующих случаях: 
- изменение объемов финансового обеспечения; изменение показателей и результатов, определенных в муниципальной программе; 
- иные обстоятельства не противоречащие законодательству Российской Федерации, требующие внесения изменений в муниципальную программу.
4.2. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в порядке, предусмотренном для их принятия, за исключением требований, установленных пунктами 3.4, 3.5, 3.15, 3.16 Порядка.
4.2.1. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу (далее – проект) прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта;
- обоснование объемов финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе источников.
4.3. Внесение изменений, связанных с уточнением объема финансирования муниципальной программы, на основании Совета депутатов Пушкинского муниципального образования о бюджете Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области и уточнением значений целевых показателей, осуществляется до 31 декабря финансового года, на который предусмотрены указанные объемы финансирования и запланировано достижение целевых показателей.
4.4. При подготовке проекта о внесении изменений в муниципальную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности структурных элементов муниципальной программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.
[bookmark: sub_1031]4.5. Проект о внесении изменений в муниципальную программу до его представления на согласование в установленном порядке в финансовое управление подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками, вопросы деятельности которых затрагивает проект о внесении изменений в муниципальную программу. Срок согласования проектов о внесении изменений в муниципальные программы для участников не должен превышать одного рабочего дня.
[bookmark: sub_1033]4.6. Срок согласования проектов о внесении изменений в муниципальные программы для отдела экономики, финансового управления не должен превышать семи рабочих дней.
[bookmark: sub_1034]4.7. В случае получения замечаний на проект о внесении изменений в муниципальную программу финансового управления и (или) отдела экономики ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками обеспечивает доработку проекта в соответствии с полученными замечаниями и предложениями до представления указанного проекта на согласование в правовой отдел. Проект с учтенными замечаниями повторно согласовывается ответственным исполнителем с финансовым управлением, отделом экономики.
[bookmark: sub_1035]4.8. После согласования проекта (доработанного проекта) о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект на экспертизу в Контрольно-счетный орган.
4.8.1. В случае получения заключения Контрольно-счетного органа о доработке (об устранении указанных замечаний) проекта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение трех рабочих дней со дня получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения.
4.8.2. Копию заключения Контрольно-счетного органа ответственный исполнитель представляет в отдел экономики.
4.8.3. При изменении финансовых показателей муниципальной программы на любом этапе его согласования в администрации Пушкинского муниципального образования доработанный проект повторно согласовывается с финансовым управлением. Срок рассмотрения проекта при повторном согласовании составляет не более трех рабочих дней со дня его получения финансовым управлением.
4.9. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорт ее структурного элемента в системе «Электронный бюджет» осуществляется путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта муниципальной программы, паспорта структурного элемента такой программы (далее - запрос на изменение). 
К запросам, указанным в настоящем пункте, формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов объемов финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе структурных элементов, мероприятий (результатов), участников структурных элементов. 
В случае включения в паспорт муниципальной программы, паспорт структурного элемента нового показателя либо изменения методики расчета показателя соответствующие изменения своевременно вносятся в сведения о методиках расчета показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов. 
4.10. Ответственным исполнителем муниципальной программы обеспечивается согласование паспорта муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы, отделом экономики, финансовым управлением, утверждение куратором муниципальной программы. 
Ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий обеспечивается согласование паспорта комплекса процессных мероприятий со всеми участниками, а также его утверждение. 
Рассмотрение запросов на изменение осуществляется отделом экономики, финансовым управлением в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в систему «Электронный бюджет». 
4.11. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорт ее структурного элемента осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы, ее структурного элемента.
[bookmark: sub_1400]
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
[bookmark: sub_1037]5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местных бюджетов и (прогнозно) за счет средств федерального и областного бюджетов, иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно) и внебюджетных источников (прогнозно) (при наличии соответствующих источников финансирования).
5.2. Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
[bookmark: sub_1038]5.3. Объем средств местных бюджетов на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением о бюджете Пушкинского городского поселения Советского района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись по расходам местного бюджета в установленном бюджетным законодательством порядке.
5.4. Темпы роста объемов средств местных бюджетов на реализацию муниципальной программы на срок, выходящий за рамки периода, установленного решением Совета депутатов Пушкинского муниципального образования о бюджете Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, не должны превышать темпов экономического развития поселения в целом, за исключением отдельно принимаемых администрацией Пушкинского муниципального образования решений.
5.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Пушкинского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года.
5.6. Ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, финансовое управление направляет в отдел экономики актуализированную информацию о плановых значениях и фактическом исполнении в рублях с точностью до двух знаков после запятой в разрезе муниципальных программ Пушкинского городского поселения. 
5.7. Финансовое обеспечение проектов (программ) мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию соответствующих направлений муниципальной программы.

[bookmark: sub_1500]VI. Мониторинг реализации муниципальных программ
6.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
6.2. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
6.3. Реализация муниципальной программы осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.4. Отдел экономики на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями по структурным элементам и в целом по муниципальной программе.
6.5. Общая координация реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
6.6. Ответственный исполнитель координирует работу соисполнителей, участников, ответственных за реализацию структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы.
6.7. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы.
6.8. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальных программ ответственный исполнитель представляет в отдел экономики на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки следующую отчетность:
- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
6.9. Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) формируется в системе «Электронный бюджет» не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы), согласовывается с соисполнителями муниципальной программы (комплексной программы), финансовым управлением и утверждается куратором муниципальной программы (комплексной программы). 
Ежеквартальный отчет формируется ответственными исполнителями комплексов процессных мероприятий муниципальных программ в системе «Электронный бюджет» и содержит информацию: 
о достижении показателей комплексов процессных мероприятий муниципальной программы. Информация предоставляется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
о расходах на реализацию муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий. Информация представляется на бумажном носителе по формам согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий (пояснительная записка, содержащая сведения об использовании бюджетных ассигнований, степени достижения целевых показателей, причинах отклонения значений целевых показателей и объемов финансирования от запланированных).
Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с настоящим пунктом. 
6.10. Отдел экономики в инициативном порядке по итогам мониторинга комплекса процессных мероприятий структурного элемента может направить разработчику комплекса процессных мероприятий предложения по повышению эффективности реализации комплекса процессных мероприятий, а так же запрашивать у ответственных исполнителей дополнительные сведения, характеризующие ход реализации муниципальных программ.
6.11. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.
6.12. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке ее эффективности (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, формируется ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный до 12 апреля). Годовой отчет формируется  в системе «Электронный бюджет» с учетом информации соисполнителей и участников муниципальной программы, а также на бумажном носителе по формам согласно приложениям № 3-5 к настоящему Порядку.
6.12.1. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, согласовывается с куратором и в установленные сроки представляется ответственным исполнителем в отдел экономики.
6.12.2. Участники и соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета.
6.12.3. Годовой отчет представляется ответственным исполнителем в отдел экономики на бумажном носителе и в электронном виде.
6.12.4. В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет).
6.12.5. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, с учетом того, что отчетным годом является год окончания реализации муниципальной программы.

[bookmark: sub_1600]VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
[bookmark: sub_1051]7.1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка эффективности) проводится ежегодно ответственным исполнителем соответствующей муниципальной программы Пушкинского городского поселения согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
7.2. Оценка эффективности осуществляется на основании годовых отчетов (итоговых отчетов), в том числе информации о достижении целей муниципальной программы и целевых показателей подпрограмм муниципальной программы, о реализации структурных элементов подпрограмм муниципальной программы, а также информации о расходах на реализацию муниципальной программы.
[bookmark: sub_1052]7.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в отдел экономики в срок, установленный пунктом 6.12. настоящего Порядка.
[bookmark: sub_1053]7.4. Отделом экономики ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, на основании представленных ответственными исполнителями годовых (итоговых) отчетов подготавливается Сводная годовая информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год, которая в дальнейшем включается в сводный доклад главы администрации Пушкинского муниципального образования.
[bookmark: sub_1054][bookmark: sub_1055]7.5. Сводная годовая информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению и на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти рабочих дней.
7.6. При уточнении фактических значений показателей оценки за отчетный год, ответственный исполнитель муниципальной программы письменно уведомляет отдел экономики о необходимости внесения изменения в Сводную годовую информацию о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ с приложением об измененных показателях и пересчитанной, при необходимости, оценкой эффективности муниципальных программ.
[bookmark: sub_1056]7.7. По результатам оценки эффективности муниципальных программ в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

[bookmark: sub_1700]VIII. Система управления муниципальной программой
[bookmark: sub_1057]8.1. Ответственный исполнитель:
[bookmark: sub_10571]-организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками и внесение в установленном порядке на согласование в финансовое управление, отдел экономики;
[bookmark: sub_10572][bookmark: sub_10573]-координирует деятельность соисполнителей и участников в рамках подготовки проекта муниципальной программы, а также в части представления данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
-обеспечивает формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ в системе «Электронный бюджет»;
-осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком и несет ответственность за достижение целей муниципальной программы;
[bookmark: sub_10574]-разрабатывает план мониторинга;
[bookmark: sub_10575]-направляет предложения об изменении структуры муниципальной программы и о финансовом обеспечении ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в отдел экономики, финансовое управление;
[bookmark: sub_10576]-представляет по запросу отдела экономики, финансового управления сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10577]-проводит оценку эффективности муниципальной программы;
[bookmark: sub_10578]-запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
[bookmark: sub_10579]-подготавливает годовой (итоговый) отчет и представляет его в отдел экономики;
[bookmark: sub_105710]-выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
[bookmark: sub_1058]8.2. Соисполнители:
[bookmark: sub_10581]-обеспечивают разработку и утверждение структурного элемента муниципальной программы, согласование с участниками структурного элемента в части реализации мероприятий (результатов), контрольных точек, в которых предполагается их участие;
[bookmark: sub_10582]-обеспечивают реализацию включенных в муниципальную программу структурных элементов;
[bookmark: sub_10583]-запрашивают у участников структурного элемента муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
[bookmark: sub_10584]-представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики, финансового управления;
[bookmark: sub_10585]-представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
[bookmark: sub_10586]-выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
[bookmark: sub_1059]8.3. Участники:
[bookmark: sub_10591]-обеспечивают реализацию мероприятий (результатов), контрольных точек, в реализации которых предполагается их участие;
[bookmark: sub_10592]-представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
[bookmark: sub_10593]-несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
[bookmark: sub_10594]-выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
[bookmark: sub_1060]8.4. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники представляют в отдел экономики дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы (в случае уточнения ранее представленной информации), не содержащуюся в системе «Электронный бюджет».
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в систему «Электронный бюджет».
8.5. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) по параметрам муниципальной программы (комплексной программы).


Верно:
Консультант								А.Г.Попова

[bookmark: sub_10200]















Приложение № 1
к Порядку


Паспорт
муниципальной программы 
«_____________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
[bookmark: sub_102010]
I. Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной программы
	ФИО главы администрации Пушкинского городского поселения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	ФИО ответственного исполнителя

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Период реализации*
	1 Этап: год начала – год окончания
2 Этап: год начала – год окончания

	Цели муниципальной программы
	

	Подпрограммы:
	подпрограмма 1 "Наименование"; 
подпрограмма 2 "Наименование"

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы 
(тыс. рублях)*
	

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	указывается наименование национальной цели/ целевого показателя 



Примечание:
* Указываются общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой).


II. Показатели муниципальной программы

	
№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный
за достижение показателя 1
	Связь
с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2

	
	
	
	Базовое
значение
	20...г.
	20...г.
	...г.
	...г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Цель муниципальной программы                                                                                 

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1Наименование ответственного за достижение показателя.
2Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

III. Структура муниципальной программы
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма «                                                 »

	1.1.
	Муниципальный проект «                                        »

	
	Ответственный за реализацию
(наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Пушкинского городского поселения)
	Срок реализации 
(год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача 2
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «                                                    »

	2.1.
	Ответственный за реализацию
(наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Пушкинского городского поселения)
	Срок реализации 
(год начала - год окончания)

	2.2.
	Задача 1
	
	


 
IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа 
«                                    »
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	Структурный элемент муниципальной программы 
«                                       »


	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 








Приложение № 2 к Порядку
Паспорт 
структурного элемента муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование структурного элемента)
I. Основные положения структурного элемента муниципальной программы
	Характеристика структурного элемента муниципальной программы
	 


 
II. Показатели реализации структурного элемента муниципальной программы (наименование)
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	базовое значение
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Целевой показатель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Целевой показатель 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Целевой показатель 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
III. Финансовое обеспечение структурного элемента муниципальной программы (наименование)
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Структурный элемент (Наименование)
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе по исполнителям:
	 
	 

	Исполнитель 1
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	Исполнитель 2
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по мероприятию1*
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе по исполнителям:

	Исполнитель 1
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	Исполнитель 2
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 


 
──────────────────────────────
1 добавление мероприятий осуществляется при необходимости.
──────────────────────────────

















Приложение № 2.1. к Порядку

Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«____________________________________________________________»
(наименование)
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий (наименование)
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	 


 
II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий (наименование)
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	базовое значение
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 



III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам

	
	
	
	
	
	
	20..г.
	20..г.
	20..г.
	20..г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







IV. Финансовое обеспечение структурного элемента муниципальной программы (наименование)
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий 
«                                            »
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1 (результат) 
«                                            »
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 


 










V. План реализации комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Пушкинского городского поселения)
	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
	Мероприятие 1 (результат) 
«                                            »
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка 1.2.
	 
	 
	 

	 
	Мероприятие (результат) 2 
«                                            »
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка 2.1.
	 
	 
	 

	N
	Контрольная точка 2.2.
	 
	 
	 


 
──────────────────────────────
1Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
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Приложение № 3 к Порядку

Сведения о достижении показателей муниципальной программы
«______________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы) за _______ год

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

	Плановое 
значение 
на       год
	Фактическое значение
на       год
	Причины отклонения

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	Показатели муниципальной программы

	 
	 Показатель 1
	
	 
	 
	

	 
	 Показатель 2
	
	 
	 
	

	Показатели структурного элемента муниципальной программы 

	
	 Показатель 1
	
	
	
	

	
	 Показатель 2
	
	
	
	

	Показатели комплекса процессных мероприятий 

	 
	 Показатель 1
	
	 
	 
	

	
	 Показатель 2
	
	
	
	
















Приложение № 4 к Порядку

Сведения 
о расходах на реализацию муниципальной программы «_______________________________________________________________», 
(наименование муниципальной программы) 
произведенных за _______ год (квартал) за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
	N 
п/п
	Наименование муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной программе 
	Утверждено решением о районном бюджете или бюджете ГП Пушкинского
муниципального образования 
на соответствующий год
	Исполнено
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	кассовое исполнение
	фактическое исполнение1
	фактическое исполнение 
(гр. 9/гр. 5)
	кассовое исполнение (гр. 8/гр. 6)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа
«                             »
	 
	всего
	 
	x
	x
	 
	 
	х
	 

	
	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пушкинского городского поселения 
	 
	x
	x
	 
	 
	х
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Структурный элемент
«                             »
	 
	всего
	 
	x
	x
	 
	 
	х
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пушкинского городского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Комплекс процессных мероприятий
«                             »
	 
	всего
	 
	x
	x
	 
	 
	х
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пушкинского городского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1 Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае, если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.
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[bookmark: sub_101300]Приложение № 5 к Порядку

Порядок об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы 

1. По проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы Пушкинского городского поселения за год может быть сделан один из следующих выводов:
- программа эффективна;
- программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений целевых показателей и (или) объемов финансирования программы;
- программа неэффективна и требует досрочного прекращения реализации.
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой совокупность усредненных оценок структурных элементов муниципальной программы с применением весовых коэффициентов 0,6 для проектов и 0,4 для комплексов процессных мероприятий. Оценка эффективности реализации муниципальной программы не осуществляется в отношении структурных элементов, реализация которых направлена на погашение кредиторской задолженности, оплату исполнительных листов.
1.3. Оценка структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы представляет собой расчет совокупности значений результативности реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) за отчетный год по всем целевым показателям и полноты использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы.
1.3.1. Результативность реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы рассчитывается как степень достижения его целевых показателей за отчетный год и осуществляется по формуле:
[image: ], где:
R - усредненное значение результативности реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
S i - степень достижения i-го целевого показателя структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении Е i [image: ][image: ] 100%;
8 баллов при значении 90% [image: ][image: ] Е i < 100%;	
7 баллов при значении 70% [image: ][image: ] Е i < 90%;
5 баллов при значении 50% [image: ][image: ] Е i < 70%;
0 баллов при значении Е i < 50%.
Расчет результативности i-го целевого показателя структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы Е i проводится:
- в отношении показателей структурных элементов (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
[image: ], где:
[image: ] - фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
[image: ] - плановое значение i-го целевого показателя на отчетный год;
- в отношении показателей структурных элементов (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
[image: ]
1.3.2. Полнота использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы (B), рассчитывается в баллах на основании степени соответствия кассовых расходов на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы объемам финансирования, предусмотренным на эти цели, и может принимать одно из следующих значений:
- 10 баллов при значении 99% [image: ][image: ] B < 100%;
- 8 баллов при значении 90% [image: ][image: ] B < 99%;
- 5 баллов при значении 70% [image: ][image: ] B < 90%;
- 3 балла при значении 50% [image: ][image: ] B < 70%;
- 0 баллов при значении B < 50%,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы объемам финансирования, предусмотренным на эти цели, B (в %) рассчитываются по формуле:
[image: ], где:
K - кассовое исполнение за отчетный год, тыс. руб.;
A - объем финансирования, предусмотренный на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.).
1.3.3. Оценка структурного элемента муниципальной (комплекса процессных мероприятий) программы (M) рассчитывается по формуле:
M=R+B, где:
M - оценка структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы;
R - результативность реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы (в баллах);
В - полнота использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы (в баллах).
В зависимости от значения M может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя M составляет от 20 до 16 баллов (включительно), то эффективность реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году признается высокой;
- если значение показателя M составляет от 15 до 10 баллов (включительно), то эффективность реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной;
- если значение показателя M составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году признается неудовлетворительной.
1.4. Оценка муниципальной программы в целом за отчетный год (Т) рассчитывается по формуле:
[image: ], где:
p - общее количество структурных элементов муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
Mп i - оценка i-го структурного элемента (муниципального проекта) муниципальной программы за отчетный год (в баллах);
q - общее количество комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
Mк i - оценка i-го комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за отчетный год (в баллах).
В зависимости от значения показателя Т может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя Т составляет более 14 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой;
- если значение показателя Т составляет от 6 до 14 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной;
- если значение показателя Т составляет менее 6 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается неудовлетворительной.
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