**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.02.2016 №43

р.п. Степное

* **муниципальной программе**

**«Улучшение условий и охраны труда в**

**Советском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»**

* целях реализации государственной политики в области охраны труда, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Советского муниципального района Саратовской области, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Советском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района С.В. Пименов**

Строганова Ю.Д.

5-37-71

 Приложение №1 к постановлению администрации Советского муниципального района

от 01.02.2016 № 43

**Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Советском муниципальном районе**

**на 2016 -2018 годы»**

 Паспорт Программы

**Наименование Программы**

**Государственный заказчик**

**Основные**

**разработчики**

**Программы**

**Цели и задачи Программы**

**Сроки и этапы реализации**

**Программы**

**Исполнители**

**основных**

**мероприятий**

**Объемы и источники**

**финансирования**

**Ожидаемые конечные результаты**

**реализации**

**Программы**

**Система организации контроля за**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Советском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее-Программа)

Администрация Советского муниципального района Саратовской области

Администрация Советского муниципального района

Цель Программы - сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности.

Задачи Программы - повышение экономической заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда и предупреждении производственных рисков;

улучшение условий труда на рабочих местах; снижение производственного травматизма; совершенствование системы обеспечения работников средствами коллективной и индивидуальной защиты 2016-2018 годы

Руководители предприятий и организаций Советского муниципального района Саратовской области (по согласованию)

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 80540,6 тыс. рублей, в том числе:

* из средств местного бюджета 919,0 тыс. рублей (2016год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 457,0 тыс. рублей; 2018 год – 462,0 тыс. рублей)
* собственных средств предприятий и организаций (прогнозно 79621,6 тыс. рублей (2016 год – 24322,6 тыс. рублей; 2017 год – 23601,1 тыс. рублей; 2018 год – 31697,9 тыс. рублей).

Улучшение условий труда, предупреждение и снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, сокращение расходов, связанных со страховыми выплатами пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Контроль за исполнением Программы осуществляют межведомственная комиссия по охране труда при

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **исполнением** **Программы**  | администрации Советского муниципального района, профсоюзные организации предприятий и организаций района **Введение**  |   |

* соответствии с Трудовым Кодексом РФ сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является одним из основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений. Претворение ее в жизнь предусматривает совместные действия

органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзов.

* целях дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развития имеющихся тенденций в сфере охраны труда необходимо продолжить работу в рамках муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в Советском муниципальном районе на 2016-2018 годы», которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, производственных, санитарно- гигиенических, медицинских и других мероприятий.

Социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий Программы будет выражаться в снижении производственного травматизма; повышения объема средств, направляемых работодателями на улучшение условий и охраны труда; сокращение потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности вследствие травматизма.

* результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, предполагается повышение уровня социальной защищенности всех участников производственного процесса.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа с 2016 по 2018 годы.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств местного бюджета и собственных средств предприятий и организаций. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 80540,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 919,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников (средства предприятий и организаций) – 79621,6 тыс. рублей (прогнозно).

По годам финансирование составляет: (прогнозно)

**Год**

**Всего**

**Из местного бюджета**

**Из внебюджетных источников (прогнозно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016**  | 24322,6 тыс.руб.  | 0 тыс.руб.  | 24322,6 тыс.руб.  |   |
| **2017**  | 24058,1 тыс.руб.  | 457,0 тыс.руб.  | 23601,1 тыс.руб.  |   |
| **2018**  | 32159,9 тыс.руб.  | 462,0 тыс.руб.  | 31697,9 тыс.руб.  |   |

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

**Организация управления реализацией Программы**

* **контроль за ходом ее выполнения**

Организацию выполнения Программы осуществляет – администрация Советского муниципального района.

Предприятия и организации района (по согласованию) каждые полгода не позднее 20 числа июня и декабря месяца представляют информацию в администрацию Советского муниципального района о ходе реализации Программы за прошедший период.

Администрация Советского муниципального района представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Советского муниципального района ежегодно заслушивает информацию о выполнении Программы на своих заседаниях.

**Система программных мероприятий**

Реализация Программы будет проводиться согласно следующим мероприятиям:

1. Организационные мероприятия, целью которых является обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, повышения уровня знаний по охране труда всех участников производства.
2. Технические мероприятия, главной целью которых является создание условий, обеспечивающих защиту работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
3. Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда главной целью является организация
* проведение мероприятий по совершенствованию форм и методов регулирования социально-трудовых отношений в области охраны труда.
1. Обучение и повышение квалификации специалистов по вопросам охраны труда, главной целью является проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности у работников.
2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, главной целью является проведение различных мероприятий по охране труда.
3. Мероприятия, направленные на оздоровления работающих, главной целью которых является организация оздоровительного отдыха для работников с семьями (предоставление льготных путевок).

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы**

Социально-экономический эффект от выполнения Программы будет заключаться в:

снижении производственного травматизма;

повышении объема средств, направляемых работодателями на улучшение условий и охраны труда работников;

сокращении потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности вследствие травматизма;

снижении размера издержек, связанных с обеспечением компенсаций для работающих во вредных условиях труда, за счет улучшения условий труда.

 Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости повлечет также сокращение косвенных убытков, к которым можно отнести стоимость амбулаторного лечения, а также условные материальные потери в результате недополученной продукции за время болезни, потери вследствие простоев оборудования, расходы, связанные с расследованием несчастных случаев, и другие.

**Верно:**

**Руководитель аппарата О.Л. Дябина**

 **Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы**

**Перечень целевых показателей**

**Фактическое значение на момент разработки Программы**

**Изменение значений по годам реализации**

**2016 2017 2018**

**Целевое значение на момент окончания действия Программы**

Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников на предприятиях основных видов экономической

деятельности, подлежащих государственному статистическому наблюдению (ед.)

Число рабочих мест с вредными условиями труда, на которых проведена аттестация (ед.)

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в расчете на 1 работника (руб.)

Уровень производственного травматизма в сельском хозяйстве в расчете на 1000 работников (ед.)

Проведение экспертизы коллективных договоров по вопросам охраны труда (% коллективных договоров прошедших экспертизу)

Число руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях области (чел.)

0,09

1121

12,5

-

100 173

0,08

1400

13,0

-

100 180

0,06

1500

13,5

-

100 192

0,04

1700

14,0

-

100 200

0,04

1700

14,0

-

100

200

 Приложение №2 к программе администрации Советского муниципального района

от 01.02.2016 № 43

**Перечень программных мероприятий**

**№ п/п**

1

**Наименование мероприятия**

2

**Срок исполне ния**

3

**Объем финансирования (прогнозно)**

**бюджет внебюджет**

**района**

**ные**

**(тыс. руб.)**

**источники**

**(тыс. руб.)**

4

5

**Исполнитель**

6

1. **Правовое и нормативное обеспечение охраны труда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Разработка проектов нормативных актов, направленных на совершенствование управления охраной труда в районе в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации  | 2016-2018  | -  | -  | Администрация Советского муниципального района  |   |

**II. Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Создание и оборудование кабинетов, уголков, приобретение наглядных пособий по охране труда  | 2016 2017 2018  | -  | 194,1 139,1 129,1  | Предприятия и организации района (по согласованию)  |   |
| 2.2 Приобретение мед. аптечек для оказания мед. помощи  | 2016 2017 2018  | - 10,0 10,0  | 130,7 116,0 113,0  | Предприятия и организации района (по согласованию)  |   |
| 2.3 Организация и проведение медицинских осмотров  | 2016 2017 2018  |  | 829,9 924,7 762,5  | Предприятия и организации района (по согласованию)  |   |

2.4 Обеспечение работников спецодеждой и 2016

13338,4 Предприятия и

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  спецобувью, средствами индивидуальной защиты, личной гигиены. В т. ч. Управление образования администрации Советского муниципального района.  | 2017 2018  | 200,0 200,0  | 14377,8 18734,4  | организации района (по согласованию)  |   |
| **Итого по разделу** **В т. ч. Управление образования и Управление** **культуры и кино администрации Советского** **муниципального района.**  | **2016** **2017** **2018**  | **-** **210,0** **210,0**  | **14493,1** **15557,6** **19139,0**  |  |   |

**III. Технические мероприятия**

**III-1. Обрабатывающие производства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Обеспечение цехов и служб искробезопасным ручным слесарным инструментом  | 2016 2017 2018  | 30,0 30,0 30,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 3.1.2 Проведение электроизмерений – сопротивление изоляции кабелей и проводок, заземляющих устройств и систем молниезащиты  | 2016 2017 2018  | 50,0 50,0 50,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 3.1.4 Приобретение и установка систем кондиционирования воздуха в бытовых и производственных помещениях  | 2016 2017 2018  | 4,0 4,0 4,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 3.1.5 Проведение инструментальных замеров на рабочих местах по плану производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий с разработкой, с учетом результатов замеров, необходимых мероприятий  | 2016 2017 2018  | 40,0 40,0 40,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 3.1.6 Приобретение новой оргтехники  | 2016 2017 2018  | 80,0 80,0 80,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 3.1.7 Покраска основного и вспомогательного оборудования. Нанесение сигнальной окраски  | 2016 2017  | 70,0 70,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |

трубопроводов

2018

70,0

**III-2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 Мероприятия по снижению уровня опасных и вредных факторов во время полевых работ  | 2016 2017 2018  | 25,0 10,0 10,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.2 Реконструкция существующих помещений под помещения для личной гигиены женщин, душевых и умывальных по подразделениям  | 2016 2017 2018  | 50,0 50,0 50,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.3 Переоборудование рабочих мест с целью улучшения условий труда  | 2016 2017 2018  | 10,0 10,0 10,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.4 Реконструкция вентиляции и освещения в производственных помещениях  | 2016 2017 2018  | 40,0 40,0 40,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.5 Изготовление и нанесение на оборудование опознавательных знаков безопасности  | 2016 2017 2018  | 10,0 5,0 5,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.6 Ремонт бытовых помещений на производственных участках  | 2016 2017 2018  | 45,0 45,0 45,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.7 Устройство дополнительных ограждений рабочих органов и приводов машин: а) в ремонтно механической мастерской и автопарке; б) на прицепных машинах и комбайнах в) в мехтоках  | 2016  | 6,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.8 Изготовление подставок для проведения ремонта и тех.обслуживания с/х машин и механизмов  | 2016 2017 2018  | 5,0 5,0 5,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  3.2.9 Изготовление изолирующих устройств для безопасности работ  | 2016 2017 2018  | 30,0 30,0 30,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 3.2.10 Ремонт кран-балки в мастерской  | 2016  |     | 30,0  | ООО «Дмитриевское – 2002» (по согласованию)  |   |
| 3.2.11 Ремонт зерноскладов на Мехтоку  | 2016 2017 2018  |  | 26,6 26,6 26,6  | ООО «Дмитриевское – 2002» (по согласованию)  |   |
| 3.2.12 Ремонт окон и освещения в кабинетах центральной конторы  | 2016 2017  |  | 50,0 50,0  | ООО «Белопольское» (по согласованию)  |   |
| 3.2.13 Ремонт крыши помещения мастерской  | 2016 2017  |  | 575,0 575,0  | ООО «Белопольское» (по согласованию)  |   |
| 3.2.14 Механизация работ при складировании и транспортировке сырья, оптовой продукции и отходов производства  | 2017  |  | 2,0  | ООО «Авангард - СХ» (по согласованию)  |   |
| 3.2.15 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах в соответствие с действующими нормами  | 2016  |  | 5,0  | ООО «Авангард - СХ» (по согласованию)  |   |

**III-3 Транспорт и связь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 Проведение ремонта салонов вахтовых автомобилей  | 2016 2017 2018  | 100,0 100,0 150,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.2 Замена светильников искусственного освещения в вахтовом боксе р. п. Степное  | 2016  | 40,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.3 Проведение лабораторного контроля вредных производственных факторов на рабочих местах  | 2016 2017 2018  | 100,0 120,0 130,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.4 Проведение косметического ремонта в производственных помещениях ремонтных  | 2016  | 50,0 250,0  | ООО «Заволжское УТТ»  |   |

механических цехах

70,0

(по согласованию)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5 Реконструкция системы отопления бокса в п. Красный Октябрь.  | 2016  |      | 100,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.6 Проведение текущего ремонта бытовых помещений пром. Базы.  | 2017  |  | 25,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.7 Ремонт системы освещения стояночного бокса АТЦ-3  | 2016  |  | 10,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.8 Проведение косметического ремонта в производственных помещениях АТЦ-3  | 2017  |  | 50,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 3.3.9 Приобретение гаражного оборудования и инструментов  | 2016 2017 2018  |  | 300,0 300,0 250,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |

3.3.10 Оборудование помещения для отдыха и приема пищи на пр. базе р.п. Степное

2018

50,0

ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)

**III-4. Строительство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 Проведение лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах  | 2016 2017 2018  | 126,0 134,0 142,8  | ЗАО «Сервис-Центр» нефтепромыслового и бурового оборудования (по согласованию)  |   |

**III-5. Образование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 Замеры сопротивления изоляции электрооборудования в учреждениях образования  | 2016 2017 2018  | Управление образования администрации Советского муниципального района  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  3.5.2 Ознакомление вновь назначенных руководителей, с нормативными и правовыми актами в области охраны труда  | 2016 2017 2018  | -  |   | Управление образования администрации Советского муниципального района  |   |

3.5.3 Проведение районных смотров – конкурсов: 2016 Управление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - на лучшую организацию охраны труда и санитарно – гигиенического состояния учебных заведений; - по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»;  | 2017 2018  | 2,0 2,0  | образования администрации Советского муниципального района  |   |

3.5.4 Текущий и капитальный ремонт зданий 2016 450,0 Управление

образовательных учреждений

2017 2018

150,0 150,0

450,0 450,0

образования администрации Советского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.5 Контроль за состоянием охраны труда в учебных кабинетах: физики, химии, биологии, информатики, мастерских и спортзалах  | 2016 2017 2018  | Управление образования администрации Советского муниципального района  |   |

**III-6 Культура и кинематография**

3.6.1 Проведение проверки состояния санитарно- 2016 Управление культуры

гигиенических норм в учреждениях культуры

2017 2018

20,0 20,0

* кино администрации Советского муниципального района

3.6.2 Текущий ремонт Центральной библиотеки

2017

100,0

Управление культуры

* кино администрации Советского

 муниципального района

3.6.3 Инженерно-техническое обследование строительных конструкций районного Дома культуры

2016

Управление культуры

* кино администрации Советского муниципального района

**III-7. Жилищно-коммунальное хозяйство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 Модернизация системы освещения, замена ламп в рабочих кабинетах предприятия  | 2016 2017 2018  | 5,0 5,0 5,0  | ООО УК «Заволжское» (по согласованию)  |   |
| 3.7.2 Приобретение снегоуборщика  | 2016  | 30,0  | ООО УК «Заволжское» (по согласованию)  |   |
| 3.7.3 Оборудование бытовки для рабочих  | 2016 2017 2018  | 2,5 2,5 2,5  | ООО «Жилищник» (по согласованию)  |   |
| 3.7.4 Санитарно-бытовое обеспечение работников  | постоянно  | 2,3  | ООО «Жилищник» (по согласованию)  |   |
| 3.7.5 Приобретение средств пожаротушения  | 2016  | 1,8  | ООО «Жилищник» (по согласованию)  |   |
| 3.7.6 Улучшение условий и охраны труда в котельных № 7, № 9, ЦТП.  | 2016 2017  |  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.7 БПО-приобретение экскаватора, установка эл. тельфера, для проведения ремонтных работ спец. техники  | 2016 2017 2018  |  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.8 Приобретение, поверка средств защиты от поражения эл.током: - диэлектрические перчатки; - диэлектрические коврики.  | 2016 2017 2018  | 4,8 4,8 4,8  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  3.7.9 В реагентом хозяйстве внедрить мокрый способ хранения коагулянта на ВОС п. Степное  | 2016 2017 2018  | 12,0 12,0 12,0  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.10 Оборудование выделенного помещения для операторов котельных установок в котельной №2  | 2017  |     |     | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.11 Устройство герметичного уличного сан.узла на I водоподъеме с. Орловское  | 2016  |  |  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.12 Приобретение оргтехники в лабораторию ВОС п. Степное  | 2017  |  |  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |
| 3.7.13 Введение системы «Аквахлор» для обеззараживания питьевой воды  | 2017 2018  |  |  | МУП «ЖКХ» (по согласованию)  |   |

**III-8. Здравоохранение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1 Проведение текущего ремонта в центральном стерилизационном отделении  | 2016  |    | 500,0  | ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.2 Приобретение и установка в центральном стерилизационном отделении кондиционера с биофильтром  | 2016  |  | 30,0  | ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.3 Проведение капитального ремонта здания инфекционного отделения  | 2018  |        | 6000,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.4 Проведение реконструкции вытяжной вентиляции в главном корпусе  | 2016  |  | 450,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.5 Установка кондиционеров в ординаторских лечебных отделений  | 2016  |  | 130,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.6 Приведение помещений мастерских в соответствие с требованиями к помещениям данной категории  | 2016  |  | 50,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.7 Проведение текущего ремонта помещения рентгендиагностики хирургического отделения  | 2017  |  | 700,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 3.8.8 Установка принудительного приточного– вытяжного вентилятора в стоматологическом отделении, установка кондиционера в кабинете  | 2016  |  | 450,0 ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |

 протезирования в стоматологическом отделении

3.8.9 Проведение текущего ремонта диагностического отделения

2017

100,0

ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.10 Оборудование комнаты личной гигиены для женщин в каждом подразделении РБ  | 2017  |   | 300,0  | ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| **Итого по разделу**  | **2016** **2017** **2018**  | **-** **172,0** **172,0**  | **4126,0** **3680,0** **7695,0**  |  |   |

**IV. Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников**

* **области охраны труда, совершенствование социального партнерства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Организация и проведение мероприятий по совершенствованию форм и методов регулирования социально-трудовых отношений в области охраны труда  | 2016 2017 2018  | 1,0 1,0 1,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 4.2 Выборы уполномоченных лиц от коллектива по охране труда  | 2016 2017 2018  | 1,0 1,0 1,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| **Итого по разделу**  | **2016 -**  | **2,0** **2,0** **2,0**  |  |   |
|  | **2017** **2018**  |  |  |   |

1. **Обучение работников, подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов по вопросам охраны труда**

5.1 Проведение специальной оценки условий труда, 2016 1546,7 Предприятия и

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обучение работников, повышение квалификации руководителей и специалистов по вопросам охраны труда. В т. ч. Управление культуры и кино администрации Советского муниципального района.  | 2017 2018  | 75,0 75,0  | 201,5 684,0  | организации района (по согласованию)  |   |

**Итого по разделу**

**2016**

**-**

**1546,7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **2017** **2018**  | **75,0** **75,0**  | **201,5** **684,0**  |   |

**VI. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Проведение районных семинаров по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и электробезопасности среди учителей физики, химии, биологии, ИВТ, труда, физкультуры.  | 2016 2017 2018  | -  |    | Управление образования администрации Советского муниципального района  |   |
| 6.2 Проведение семинаров начальников и воспитателей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по охране труда и технике безопасности  | 2016 2017 2018  | -  |  | Управление образования администрации Советского муниципального района  |   |
| 6.3 Проведение мероприятий по участию в смотре-конкурсе по охране труда в рамках ООО «Газпром ПХГ»  | Согласно плану- графику  |  | -  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 6.4 Проведение мероприятий по участию в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» ООО «Газпром ПХГ»  | Согласно плану- графику  |  | -  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| 6.5 Разработка и размножение инструкций по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности  | 2016 2017 2018  |  | 1,0 1,0 1,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 6.6 Проведение «Дня охраны труда» с работниками предприятия  | 2016 2017 2018  |  | 1,0 1,0 1,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 6.7 Организация лекций по вопросам охраны труда по подразделениям  | 2016 2017 2018  |  | 1,0 1,0 1,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  6.8 Разработка, пересмотр локальных нормативных правовых актов по охране труда на предприятии  | 2016  |    | 3,0  | ООО «Авангард - СХ» (по согласованию)  |   |
| 6.9 Издание инструкций по охране труда подписка на периодические издания по охране труда  | 2018  |  | 10,0  | ООО «Авангард - СХ» (по согласованию)  |   |
| 6.10 Проведение смотра конкурса «Лучший по профессии» среди водителей предприятия  | 2016 2017 2018  | 30,0 30,0 30,0  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| 6.11 Проведение смотра конкурса по охране труда среди цехов предприятия  | 2016 2017 2018  | -  | ООО «Заволжское УТТ» (по согласованию)  |   |
| **Итого по разделу**  | **2016** **2017** **2018**  | **36,0** **33,0** **43,0**  |  |   |

**VII. Социальная, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на производстве, лечебно-профилактические мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Страхование спасателей аварийно спасательного формирования  | 2016 2017 2018  | 14,6 15,3 16,7  | ЗАО «Сервис-Центр» нефтепромыслового и бурового оборудования (по согласованию)  |   |
| 7.2 Обеспечение молоком работников предприятия, работающих на работах с вредными условиями труда  | 2016 2017 2018  | 120,2 127,7 134,2  | ЗАО «Сервис-Центр» нефтепромыслового и бурового оборудования (по согласованию)  |   |
| 7.3 Социальное страхование  | 2016 2017 2018  | 60,0 60,0 60,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |
| 7.4 Обеспечение работников предприятия занятых на участках с вредными условиями труда спецпитанием  | 2016 2017 2018  | 24,0 24,0 24,0  | ООО «Аверо» (по согласованию)  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  7.5 Организация санаторно – курортного лечения работников предприятия пострадавших на производстве  | 2016 2017 2018  | ГУЗ СО «Советская РБ» (по согласованию)  |   |
| 7.6 Организация санаторно – курортного лечения, обеспечение с пецмолоком работников предприятия занятых на работах с вредными условиями труда  | 2016 3900,0 2017 3900,0 2018 3900,0  | Степновское УПХГ (по согласованию)  |   |
| **Итого по разделу**  | **2016** **2017** **2018**  | **-**  | **4118,8** **4127,0** **4134,9**  |   |
| **Итого по Программе** **В т. ч. Управление образования и Управление** **культуры и кино администрации Советского** **муниципального района.**  | **2016** **2017** **2018**  | **-** **457,0** **462,0**  | **24322,6** **23601,1** **31697,9**  |   |

**Руководитель аппарата: О.Л. Дябина**