ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 2021 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Советского муниципального района от 21.06.2017 № 328, на основании представленных отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ за отчетный период.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ (далее – программ) в Советском муниципальном районе разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние программ на уровень социально – экономического развития Советского муниципального района, позволяет своевременно корректировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на финансирование 20 муниципальных программ было предусмотрено из средств бюджета Советского муниципального района 456 527,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 418 060  тыс. рублей   или  91,6 % и на 9 муниципальные программы из средств Степновского муниципального образования – 28 684,6 тыс. руб., исполнение составило 27 179,6 тыс. руб. или 94,8 %.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Номер, дата НПА, утверждающего программу | Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год | Кассовое исполнение на 01.01.2022 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| 1 | Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы | № 601 от 19.10.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019-2022 годы | № 597 от 19.10.2018 | 699,8 | 646,1 | 92,3 |
| 3 | Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и её органах на 2019-2024 годы | № 598 от 19.10.2018 | 1 801,9 | 1 550,3 | 86,0 |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Номер, дата НПА, утверждающего программу | Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год | Кассовое исполнение на 01.01.2022 | Процент исполнения |
| 4 | Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2022 годы | № 829 от 12.10.2016 | 170,4 | 170,3 | 99,9 |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе | № 589 от 20.10.2020 | 7 553,5 | 7 553,5 | 100,0 |
| 6 | Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы | № 734 от 09.10.2015 | 856,8 | 517,4 | 60,4 |
| 7 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы | № 677 от 17.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы | № 888 от 23.11.2015 | 2 016,0 | 1 932,0 | 95,8 |
| 9 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа | № 593 от 20.10.2020 | 19 854,2 | 17 398,3 | 87,6 |
| 10 | Комлексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы | № 594 от 19.10.2018 | 9,5 | 9,5 | 100,0 |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района | № 587 от 19.10.2020 | 6 919,4 | 6 919,4 | 100,0 |
| 12 | Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы | № 582 от 19.10.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 годы | № 1014 от 28.12.2015 | 462,3 | 462,3 | 100,0 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района | № 602 от 21.10.2020 | 8 923,1 | 8 923,1 | 100,0 |
| 15 | Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы | № 531 от 02.09.2019 | 9,9 | 9,9 | 100,0 |
| 16 | Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района на 2020-2024 годы | № 662 от 17.10.2019 | 426,8 | 310,6 | 72,8 |
| 17 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской | № 605 от 19.10.2018 | 102,5 | 102,5 | 100,0 |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Номер, дата НПА, утверждающего программу | Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год | Кассовое исполнение на 01.01.2022 | Процент исполнения |
|  | области |  |  |  |  |
| 18 | Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области | № 596 от 20.10.2020 | 1 532,5 | 1 532,5 | 100,0 |
| 19 | Развитие образования Советского муниципального района | № 588 от 20.10.2020 | 323 344,8 | 300 727,3 | 93,0 |
| 20 | Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе | № 592 от 20.10.2020 | 81 743,9 | 69 195,0 | 84,6 |
|  | ИТОГО по администрации |  | 456 527,3 | 418 060,0 | 91,6 |
| СТЕПНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| 1 | Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района | № 590 от 20.10.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в 2019 – 2029 годах | № 10 от 17.01.2019 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Управление муниципальным имуществом и землей Степновского муниципального образования Советского муниципального района | № 595 от 20.10.2020 | 426,2 | 425,5 | 99,8 |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района | № 592 от 18.10.2018 | 11 313,2 | 11 313,2 | 100,0 |
| 5 | Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы | № 86 от 15.02.2018 | 5 624,2 | 5 624,2 | 100,0 |
| 6 | Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2019-2022 годы | № 595 от 19.10.2018 | 53,7 | 53,7 | 100,0 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования на 2019-2022 годы | № 600 от 19.10.2018 | 51,5 | 51,5 | 100,0 |
| 8 | Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2019- | № 698 от 07.11.2018 | 10 215,8 | 9 711,5 | 95,1 |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Номер, дата НПА, утверждающего программу | Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год | Кассовое исполнение на 01.01.2022 | Процент исполнения |
|  | 2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Комплексная программа поддержки и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования | № 549 от 06.10.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Степновскому МО |  | 28 684,6 | 27 179,6 | 94,8 |

В сфере образования (2 муниципальные программы)

1. Муниципальная программа «Развитие образования Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 20.10.2020 № 588.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составляет 93%. На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено денежных средств из бюджетов всех уровней 323 344,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300 727,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия направлены на обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников.

Основные задачи Программы:

- обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей;

- создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;

- создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков;

- создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования;

создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.

Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие образования Советского муниципального района»

по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс., руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | Ед. изм | Базовое значение | План | Факт | Отклонение (%) |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения |
| Задачи: -обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей; -создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения; -создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков; -создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования; -создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. |
| Мероприятия в рамках Программы | Управление образования | Местный бюджет 85740,9 Областной бюджет 205670,1 Федеральный бюджет 31933,8 | Внебюджетные источники 12881,1 | Местный бюджет 64665,5 Областной бюджет 202101,9 Федеральный бюджет 30681,9 | Внебюджетные источники 10050,4 | увеличение охвата дошкольным образованием | % | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием | % | 76 | 71 | 71 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100% | % | 98 | 98 | 98 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки | % | 91 | 91 | 91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 90 | 68 | 68 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | доля обучающихся, получающих горячее питание | % | 96 | 96 | 96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | % | 67 | 67 | 67 | 0 |

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2020 № 587.

Реализация данной программы направлена на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения.  Целевые индикаторы достигнуты на 100%.

Основными целями и задачами Программы являются:

- организация и координация деятельности учреждений в области энергосбережения;

- составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществления контроля за их исполнением;

- осуществление в пределах  предоставленных полномочий контроля за выполнением  договорных обязательств;

- координация работы по заключению договоров на техническое обслуживание оборудования;

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов;

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждений на 30%;

- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных учреждений на 30 % за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования.

Программа выполнена, средства в сумме 6 919,4 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование показателей | Целевые показатели за 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потребление | Экономия |
|  |  | кВт тыс. | тыс. руб. | кВт. тыс. | тыс. руб. | % |
| 1 | Электроэнергия | 972,020 | 7069,209 | 82,98 | 948,791 | 8,5 |
|  |  | куб. м. | тыс. руб. | куб. м. | тыс. руб. | % |
| 2 | Вода | 23,350 | 1084,196 | 5,1 | 178,441 | 21,8 |
|  |  | куб. м. | тыс. руб. | куб. м. | тыс. руб. | % |
| 3 | Газ | 113,259 | 1371,518 | 84,741 | 246,882 | 74,8 |
|  |  | гкал. | тыс. руб. | гкал. | тыс. руб. | % |
| 4 | Теплоэнергия | 6750,68 | 15101,574 | 2577,03 | 4783,686 | 38 |

| Форма информации о ходе выполнения |
| --- |
| муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района до 2022 года» по состоянию на 01 января 2022 года |
| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб. | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  |  | утвержденный план на 2021 год | кассовое исполнение | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  |  | бюджет | иные источники (прогноз) | бюджет | иные источники |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 |
| 1 | Мероприятие № 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Образовательные учреждения района | 30 | 0 | 30 | 0 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2 |
| 114 | Мероприятие № 14. Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | Образовательные учреждения района | 6889,4 | 0 | 6889,4 | 0 | Установка котлов наружного размещения | % | 100 | 100 | 100 |
| Итого: | 6919,4 | 0 | 6919,4 | 0 | - | - | - | - | - |

В сфере ЖКХ (10 муниципальных программ)

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 23.11.2015 № 888.

В 2021 году финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов 2 016,0 тыс. рублей (областной – 1 292 483,75 тыс. руб., федеральный – 723 516,25 тыс. руб.)  на приобретение жилья на вторичном рынке по 5 сертификатам. Кассовое исполнение мероприятий составило 1 932,0 тыс. руб. (областной – 1 238 630,25 тыс. руб., федеральный – 693 369,75 тыс. руб.) (100 %) в связи с заменой в апреле 2021 претендентов на получение выплат в 2021 году.

Мероприятия данной программы направлены на укрепление института молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе, реализация государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей. Все 5 свидетельств выданы и освоены в срок.

2. Муниципальная программа «Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016 - 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 09.10.2015 № 734.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год бюджетом утверждено 856,8 тыс. рублей. Бюджетные средства в полном объеме были израсходованы на:

- разработку внесений изменений в правила землепользования и застройки территории Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (267,4 тыс.руб.);

- разработку внесений изменений в правила землепользования и застройки территории Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (250,0 тыс.руб.);

- проект планировки и межевания территории в р.п. Степное (289,7 тыс.руб.);

- разработка местных нормативов в Советском муниципальном районе и Любимовском муниципальном образовании Светского муниципального района (49,7 тыс.руб.).

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 20.10.2020 № 589.

На реализацию программы в 2021 году было выделено денежных средств из бюджетов всех уровней в сумме 7 553,5 тыс. руб.:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимовского муниципального образования, Советского муниципального района, на сумму 1 710,8 тыс.руб.;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района, на сумму 2 647,8 тыс.руб.;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Розовского муниципального образования Советского муниципального района, на сумму 1 247,2 тыс.руб.;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района, на сумму 1 947,7 тыс.руб.

Кассовое исполнение по программе составило 100%. Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.

4. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 18.10.2018 № 592.

На реализацию программы в 2021 году были предусмотрены средства местного бюджета в размере 11 313,2 тыс. руб. На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, на сумму 1 251,2 тыс.руб.;

- ремонт автомобильной дороги и обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Ленина), на сумму 4 млн. 818,8 тыс. руб.;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы (от д. № 41 до ул. Карла Маркса), на сумму 797,511 тыс. руб.;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина, на сумму 655,256 тыс. руб.;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное,                        ул. Димитрова, на сумму 1 млн. 429,086 тыс. руб.;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина (от ул. Димитрова до  ул. Безымянная) (киркование), на сумму 417,15 тыс. руб.;

- обустройство пешеходных дорожек по адресу: р.п. Степное, ул. Карла Маркса и ул. Кирова (в районе магазина «Пятерочка», на сумму 114,1 тыс. руб.;

- приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области, на сумму 290,1 тыс. руб.;

- нанесение линий дорожной разметки, на сумму 207,5 тыс. руб.;

- установка дорожных знаков р.п. Степное, на сумму 16,5 тыс. руб.;

- приобретение поощрительных призов участникам программы «Безопасное колесо», на сумму 20,0 тыс. руб.;

- обустройство искусственных неровностей по ул. Димитрова р.п. Степное, на сумму 58,5 тыс. руб.;

- разработка КСОДД, на сумму 36,1 тыс. руб.;

- установка ограждения по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. Степное, на сумму 398,9 тыс. руб.;

- паспортизация автомобильных дорог местного значения Степновского муниципального образования, на сумму 154,4 тыс. руб.;

- разработка проекта организации дорожного движения, на сумму 401,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по программе составило 100%. Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.

5. Муниципальная программа «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» утверждена постановлением от 20.10.2020 № 590. На реализацию программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены не были.

6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на 2018 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от  15.02.2018 № 86.

На реализацию программы в 2021 году были предусмотрены средства областного и федерального бюджетов в размере 2 797,005 тыс. руб. (федеральный бюджет – 2 741,1 тыс. руб.; областной бюджет – 55,9 тыс. руб.) и 596,4 тыс. руб. местного бюджета (приобретение информационных стендов для общественных и дворовых территорий, осуществление строительного контроля за проведением мероприятий по благоустройству и разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий на 2022 год). На выделенные из областного и федерального бюджетов средства проведены следующие мероприятия:

- Обустройство пешеходной дорожки от д. 12 по ул. Кирова до стадиона «Нефтяник» в р.п. Степное Советского района Саратовской области, на сумму 353,8 тыс.руб.

- Обустройство пешеходной дорожки от пешеходной зоны по ул. Димитрова между МБОУ «Лицей» и стадионом до пруда «Центральный» в р.п. Степное Советского района Саратовской области, на сумму 1 465,32 тыс. руб.

- Установка спортивной площадки в районе существующей хоккейной коробки, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова, в 90 метрах северо-западнее здания МБОУ «Лицей», на сумму 666,83 тыс.руб.

- Благоустройство пешеходной дорожки от МБОУ «Лицей» с выходом на ул. Новую и моста через пруд «Центральный», расположенных в р.п. Степное Советского района Саратовской области, на сумму 535,51 тыс.руб.

7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района саратовской области в 2019-2029 годах» утверждена постановлением от 17.01.2019 № 10. На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено денежных средств 1 000,0 тыс. рублей для покупки квартиры по решению суда. Целевые индикаторы не достигнуты в связи с тем, что аукцион на приобретение квартиры признан не состоявшимся.

8. «Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028 годы» (постановление от 19.10.2018 № 605).

На реализацию мероприятий программы на 2021 год из местного бюджета выделено денежных средств 102,5 тыс. рублей на установку пластиковых окон в администрации Советского МР, 45,0 тыс.руб. на обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой. Также было запланировано 5 500,0 тыс.руб. внебюджетных источников. Кассовое исполнение составило 102,2 тыс. руб., что составляет 69,5 % от планового показателя местного бюджета, внебюджетные средства отсутствуют.

9. «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.» (постановление от 05.07.2019 № 375).

На реализацию программы в 2021 году были предусмотрены средства местного бюджета в размере 0,0 тыс. руб.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЗА 2021 ГОД В СФЕРЕ ЖКХ

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  программы  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса. |
| Выдача свидетельств на право получения субсидии для улучшения жилищных условий | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 2 016,0 | 0,0 | 2 016,0 | 0,0 | Выдача свидетельств на право получения субсидии для улучшения жилищных условий | шт. | 5 | 2 016,0 | 1 932,0 |
| ИТОГО: |  | 2 016,0 | 0 | 2 016,0 | 0 |  |  | 5 | 2 016,0 | 1 932,0 |

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  программы  «Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016 - 2022 годы»  по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: Своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности |
| Задачи: нормативно - правовое и методологическое обеспечение мероприятий по подготовке документации; определение количества средств и источников финансирования работ по подготовке документов градостроительного зонирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности. |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 267,4 | 0,0 | 267,4 | 0,0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Золотостепского МО образования Советского МР Саратовской области | шт. | 1 | 267,4 | 267,4 |
| Разработка проектов территориального планирования на территории Степновского муниципального образования, которая включает в себя проект планировки территории, проект межевания территории | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 289,7 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | Разработка проектов территориального планирования на территории Степновского МО, которая включает в себя проект планировки территории, проект межевания территории |  | 1 | 289,7 | 289,7 |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Любимовского МО образования Советского МР |  | 1 | 250,0 | 250,0 |
| Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Советского муниципального района Саратовской области и Любимовсого муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 49,7 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Советского МР и Любимовсого МО |  | 1 | 49,7 | 49,7 |
| ИТОГО: |  | 856,8 | 0 | 856,8 | 0 |  |  | 4 | 856,8 | 856,8 |

Форма информации

о  ходе выполнения муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи: Снижение рисков возникновения дорожно- транспортных происшествий обустройство улично-дорожной сети района, организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного. |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимовского муниципального образования, Советского муниципального района | Администрация Любимовского МО | 1 710,8 | 0,0 | 1 710,8 | 0,0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимовского муниципального образования, Советского муниципального района | ед. | 1 | 1 710,8 | 1 710,8 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района | Администрация Золотостепского МО | 2 647,8 | 0,0 | 2 647,8 | 0,0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района | ед. | 1 | 2 647,8 | 2 647,8 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Розовского муниципального образования Советского муниципального района | Администрация Розовского МО | 1 247,2 | 0,0 | 1 247,2 | 0,0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Розовского муниципального образования Советского муниципального района | ед. | 1 | 1 247,2 | 1 247,2 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района | Администрация Мечетненского МО | 1 947,7 | 0,0 | 1 947,7 | 0,0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района | ед. | 1 | 1 947,7 | 1 947,7 |
| ИТОГО: |  | 7 553,5 | 0,0 | 7 553,5 | 0,0 |  |  |  | 7 553,5 | 7 883,5 |

Форма информации

о  ходе выполнения муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области»

по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогам общего пользования местного значения. |
| Задачи: снижение рисков возникновения дорожно- транспортных происшествий по причине человеческого фактора; повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам; совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения. |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Советский р-н, р.п. Степное | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 1 251,2 | 0,0 | 1 251,8 | 0,0 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Советский р-н, р.п. Степное | ед. | 1 | 1 251,2 | 1 251,2 |
| Ремонт автомобильной дороги и обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Ленина), | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 4 818,8 | 0,0 | 4 818,8 | 0,0 | Ремонт автомобильной дороги и обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Ленина), | ед. | 1 | 4 818,8 | 4 818,8 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы (от д. № 41 до ул. Карла Маркса), | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 797,5 | 0,0 | 797,5 | 0,0 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы (от д. № 41 до ул. Карла Маркса), | ед. | 1 | 797,5 | 797,5 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 655,26 | 0,0 | 655,26 | 0,0 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина | ед. | 1 | 655,26 | 655,26 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Димитрова | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 1 429,1 | 0,0 | 1 429,1 | 0,0 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Димитрова | шт. | 1 | 1 429,1 | 1 429,1 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина (от ул. Димитрова до ул. Безымянная) (киркование) | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 417,2 | 0,0 | 417,2 | 0,0 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по адресу: Советский р-н, р.п. Степное, ул. Ленина (от ул. Димитрова до ул. Безымянная) (киркование) | ед. | 1 | 417,2 | 417,2 |
| Обустройство пешеходных дорожек по адресу: р.п. Степное, ул. Карла Маркса и ул. Кирова (в районе магазина «Пятерочка» | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 114,1 | 0,0 | 114,1 | 0,0 | Обустройство пешеходных дорожек по адресу: р.п. Степное, ул. Карла Маркса и ул. Кирова (в районе магазина «Пятерочка» | ед. | 1 | 114,1 | 114,1 |
| Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 290,1 | 0,0 | 290,1 | 0,0 | Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области |  |  | 290,1 | 290,1 |
| Нанесение линий дорожной разметки | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 207,5 | 0,0 | 207,5 | 0,0 | Нанесение линий дорожной разметки |  |  | 207,5 | 207,5 |
| Установка дорожных знаков р.п. Степное | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | Установка дорожных знаков р.п. Степное |  |  | 16,5 | 16,5 |
| Приобретение поощрительных призов участникам программы «Безопасное колесо» | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Приобретение поощрительных призов участникам программы «Безопасное колесо» |  |  | 20,0 | 20,0 |
| Обустройство искусственных неровностей по ул. Димитрова р.п. Степное | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 58,5 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | Обустройство искусственных неровностей по ул. Димитрова р.п. Степное |  |  | 58,5 | 58,5 |
| Разработка КСОДД | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 36,1 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | Разработка КСОДД |  |  | 36,1 | 36,1 |
| Установка ограждения по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. Степное | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 398,9 | 0,0 | 398,9 | 0,0 | Установка ограждения по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. Степное |  |  | 398,9 | 398,9 |
| Паспортизация автомобильных дорог местного значения Степновского муниципального образования | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 154,4 | 0,0 | 154,4 | 0,0 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Степновского муниципального образования |  |  | 154,4 | 154,4 |
| Разработка проекта организации дорожного движения | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 401,5 | 0,0 | 401,5 | 0,0 | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  | 401,5 | 401,5 |
| Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 198,2 | 0,0 | 198,2 | 0,0 | Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации |  |  | 198,2 | 198,2 |
| ИТОГО: |  | 11 313,2 | 0,0 | 11 313,2 | 0,0 |  |  |  | 11 313,2 | 11 313,2 |

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  программы  «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: Своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности |
| Задачи: нормативно - правовое и методологическое обеспечение мероприятий по подготовке документации; определение количества средств и источников финансирования работ по подготовке документов градостроительного зонирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности. |
| не финансировалась | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма информации

о  ходе выполнения муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»

по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель Повышение комфортности проживания граждан, проживающих на территории Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области |
| Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области; повышение уровня благоустройства общественных территорий Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Степноского муниципального образовании Советского муниципального района Саратовской области. |
| Обустройство пешеходной дорожки от д. 12 по ул. Кирова до стадиона «Нефтяник» в р.п. Степное Советского района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 353,8 | 0,0 | 353,8 | 0,0 | Обустройство пешеходной дорожки от д. 12 по ул. Кирова до стадиона «Нефтяник» в р.п. Степное Советского района Саратовской области | ед. | 1 | 353,8 | 353,8 |
| Обустройство пешеходной дорожки от пешеходной зоны по ул. Димитрова между МБОУ «Лицей» и стадионом до пруда «Центральный» в р.п. Степное Советского района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 1 465,32 | 0,0 | 1 465,32 | 0,0 | Обустройство пешеходной дорожки от пешеходной зоны по ул. Димитрова между МБОУ «Лицей» и стадионом до пруда «Центральный» в р.п. Степное Советского района Саратовской области | ед. | 1 | 1 465,32 | 1 465,32 |
| Установка спортивной площадки в районе существующей хоккейной коробки, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова, в 90 метрах северо-западнее здания МБОУ «Лицей» | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 666,83 | 0,0 | 666,83 | 0,0 | Установка спортивной площадки в районе существующей хоккейной коробки, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова, в 90 метрах северо-западнее здания МБОУ «Лицей» | ед. | 1 | 666,83 | 666,83 |
| Благоустройство пешеходной дорожки от МБОУ «Лицей» с выходом на ул. Новую и моста через пруд «Центральный», расположенных в р.п. Степное Советского района Саратовской области | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 535,51 | 0,0 | 535,51 | 0,0 | Благоустройство пешеходной дорожки от МБОУ «Лицей» с выходом на ул. Новую и моста через пруд «Центральный», расположенных в р.п. Степное Советского района Саратовской области | ед. | 1 | 535,51 | 535,51 |
| Приобретение информационных стендов | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 63,4 | 0,0 | 63,4 | 0,0 | Приобретение информационных стендов | шт. | 4 | 63,4 | 63,4 |
| Обустройство детской площадки с резиновым покрытием, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, парк им. Г.С. Лузянина | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 1 565,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | Обустройство детской площадки с резиновым покрытием, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, парк им. Г.С. Лузянина | ед. | 1 | 1 565,0 | 1 565,0 |
| Приобретение детских и спортивных площадок в р.п. Степное | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 930,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 | Приобретение детских и спортивных площадок в р.п. Степное | ед. | 1 | 930,0 | 930,0 |
| Осуществление строительного контроля, проведение экспертизы сметной документации, в т.ч. корректировки заключений по результатам проверки сметной документации | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 66,8 | 0,0 | 66,8 | 0,0 | Осуществление строительного контроля за мероприятиями по благоустройству, проведение экспертизы сметной документации по объектам запланированным к благоустройству в 2023 году |  |  | 66,8 | 66,8 |
| ИТОГО: |  | 11 800,0 | 0,0 | 11 800,0 | 0,0 |  |  |  | 11 800,0 | 11 800,0 |

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района саратовской области в 2019-2029 годах» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания |
| Задачи: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Приобретение квартиры | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение квартиры | ед. | 1 | 1 000,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  «Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028 годы» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; создание благоприятной окружающей среды для жителей района; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям; стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности. |
| Задачи: ремонт систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; охрана атмосферного воздуха, снижение загрязнения воздушного бассейна, сохранение и развитие зеленого фонда; рациональное и экологически эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории района; защита от негативного воздействия вод, охрана водных объектов; осуществление мониторинга окружающей среды; улучшение жилищных условий граждан |
| Утепление фасадов здания администрации Советского муниципального района с применением фасадных энергосберегающих панелей и установка пластиковых окон в администрации Советского муниципального района | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 102,5 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | Утепление фасадов здания администрации Советского муниципального района с применением фасадных энергосберегающих панелей и установка пластиковых окон в администрации Советского муниципального района | ед. | 1 | 102,5 | 102,5 |
| ИТОГО: |  | 102,5 | 0 | 102,5 | 0 |  |  |  | 102,5 | 102,5 |

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»  по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района; завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения; обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий. |
| Задачи: развитие водоснабжения на сельских территориях; создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО; развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. |
| не финансировалась | отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

9. Муниципальная программа «Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2019-2022 годы» утверждена постановлением от 07.11.2018   № 698.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составляет 95,1%. На реализацию мероприятий программы на 2020 год выделено денежных средств из бюджета Степновского муниципального образования 10 215,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 97 11,5 тыс. рублей.

Основные мероприятия направлены на уличное освещение, озеленение и благоустройство р.п. Степное. Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.

Информация

о  ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 01.01.2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2021 год | кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогноз) | бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |
| Задача 1 |
| 1. Уличное освещение р.п. Степное Степновского муниципального образования |
| 1.1. Ремонт светильников уличного освещения | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 400,0 | - | 399,3 | - |  | шт. |  | 100 | 99 |
| 1.2. Установка светильников уличного освещения (модернизация уличного освещения) | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 500,0 | - | 373,1 | - |  | % |  | 100 | 74,6 |
| 1.3. Приобретение материальных запасов | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 100,0 | - | 87,5 | - |  | % |  | 100 | 87,5 |
| 1.3. Электроэнергия уличного освещения | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 1927,3 | - | 1807,9 | - |  | % |  | 100 | 93,8 |
| ИТОГО |  | 2710,0 |  | 2637,03 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |
| 2. Озеленение р.п. Степное Степновского муниципального образования |
| 2.1. Озеленение р.п. Степное | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 2490,0 | - | 2404,3 | - |  | % |  | 100 | 96,5 |
| ИТОГО |  | 2490,0 |  | 2404,3 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству р.п. Степное Степновского муниципального образования |
| 3.1. Прочие мероприятия по благоустройству | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 4673,8 | - | 4545,2 | - |  | % |  | 100 | 97,2 |
| 3.2. Приобретение контейнерных площадок | МКУ «АХО органов местного самоуправления СМР» | 124,6 |  | 124,6 |  |  | % |  | 100 | 100 |
| ИТОГО |  | 4673,8 | 100,0 | 4545,2 |  |  |  |  |  |  |

В сфере культуры и спорта (10 муниципальных программ)

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 21.10.2020  № 602.

По программе в 2021 году расходы составили 8923,1 тыс. рублей, которые направлены:

Подключение (техноло-гическое присоединение) Новокривовского СДК к сети газораспределения — 22,0 тыс.руб.

Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Новокривовский СДК) — 2025,8 тыс.руб

Замена газовых котлов в учреждениях культуры района МБУК «ЦКС СМРСО» - 24,8 тыс.руб.

Проверка сметной документации на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Новокривовка — 16,0 тыс.руб.

Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Новокривовский  СДК — 110,2 тыс.руб.

Подключение (технологическое присоединение) Александровского СДК к сети газораспределения

МБУК «ЦКС СМРСО» - 35,0 тыс.руб.

Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Александровский  СДК — 128,7 тыс.руб.

Подключение (технологическое присоединение) Мечетненского СДК к сети газораспределения — 36,4 тыс.руб.

Ремонт отопительной системы в Новокривовском СДК МБУК «ЦКС СМРСО» - 324,2 тыс.руб.

Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (Александровский СДК) — 2500,0 тыс.руб.

Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (Мечетненский СДК) — 3700,0 тыс.руб.

Основной показатель направлен на снижение затрат на теплоэнегетические ресурсы по плану 3% по факту 3%. Целевой индикатор достигнут на 100 %. Денежные средства освоены полностью.

Форма информации о ходе

выполнения муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | бюджетные |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |
| Задача 1 |
| Подключение (техноло-гическое присоединение) Новокривовского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 22 |  | Подключение (техноло-гическое присоединение) Новокривовского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 22 2025,8 |  | Подключение (техноло-гическое присоединение) Новокривовского СДК к сети газораспределения Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Новокривовский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦКС СМРСО» | 22 2025,8 |
| Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Новокривовский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» | 2025,8 |  | Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Новокривовский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» |  |  |  |  |  |
| Замена газовых котлов в учреждениях культуры района | МБУК «ЦКС СМРСО» | 24,8 |  | Замена газовых котлов в учреждениях культуры района | МБУК «ЦКС СМРСО» | 24,8 16,0 |  | Замена газовых котлов в учреждениях культуры района Проверка сметной документации на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Новокривовка | МБУК «ЦКС СМРСО» МБУК «ЦКС СМРСО» | 24,8 16,0 |
| Проверка сметной документации на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Новокривовка | МБУК «ЦКС СМРСО» | 16,0 |  | Проверка сметной документации на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Новокривовка | МБУК «ЦКС СМРСО» |  |  |  |  |  |
| Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Новокривовский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 110,2 |  | Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Новокривовский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 110,2 |  | Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Новокривовский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 110,2 |
| Подключение (технологическое присоединение) Александровского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 35,0 |  | Подключение (технологическое присоединение) Александровского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 35,0 |  | Подключение (технологическое присоединение) Александровского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 35,0 |
| Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Александровский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 128,7 |  | Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Александровский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 128,7 |  | Оплата за экономию энергетических ресурсов от реализации мероприятия «Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения филиала МБУК «ЦКС СМРСО» - Александровский СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 128,7 |
| Подключение (технологическое присоединение) Мечетненского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 36,4 |  | Подключение (технологическое присоединение) Мечетненского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 36,4 |  | Подключение (технологическое присоединение) Мечетненского СДК к сети газораспределения | МБУК «ЦКС СМРСО» | 36,4 |
| Ремонт отопительной системы в Новокривовском СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 324,2 |  | Ремонт отопительной системы в Новокривовском СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 324,2 |  | Ремонт отопительной системы в Новокривовском СДК | МБУК «ЦКС СМРСО» | 324,2 |
| Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (Александровский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» | 2500,0 |  | Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (Александровский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» | 2500,0 |  | Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (Александровский СДК) | МБУК «ЦКС СМРСО» | 2500,0 |

2. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 20.10.2020 № 592. Программа предусматривает осуществление культурно-досуговой деятельности на территории поселений, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. В районе действуют 15 учреждений клубного типа, 13 библиотек и Детская школа искусств. В клубных учреждениях района работает 157 кружков и коллективов самодеятельного и прикладного творчества, в которых занимается более 3670 человек. 9 коллективов имеют звание «народный». Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2021 году составил 100%. Уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 85%.

По основным мероприятиям по обеспечению доступности культурно – досугового обслуживания населения, развитию и популяризации национальных культур в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- количество культурно – досуговых мероприятий 4 204, по плану 4202 (100,04%);

- количество клубных формирований 157, по плану 157 (100%);

- количество участников клубных формирований по плану 3667 чел. по факту 3670 чел. (100,08%);

- увеличение кинопоказов по  плану 510 по факту 1103 (216,3%);

- уменьшение количества посетителей кинопоказов по плану 6 850 чел. по факту 7103 чел. (103,7%).

По основным мероприятиям по организации предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно – библиографического обслуживания населения в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- увеличение книжного фонда по плану 166680 экз по факту 183091 (109,8%);

- уменьшение количества читателей по плану 16067 чел. по факту 16053 чел. (99,9%);

По основным мероприятиям по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- уменьшение контингента обучающихся в ДШИ по плану 317 чел. по факту 303 чел. (95,6 %).

На 2021 год выделено из бюджетов всех уровней 83492,5 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Кассовое исполнение 97,7% или 81537,4 тыс.руб.

Форма информации

о  ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном  районе» по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед.изм | Базовое значение | План | факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга |
| Задача 1 Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
| Основное мероприятие: Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и популяризация национальных культур | МБУК «ЦКС СМРСО» | 36798,7 | 1498,9 | 36798,7 | 1498,9 | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | ед | 4202 | 4202 | 3274 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение количества клубных формирований | ед | 157 | 157 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение количества участников клубных формирований | чел | 3655 | 3667 | 3432 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение кинопоказов | ед | 500 | 510 | 1103 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение количества посетителей кинопоказов | чел | 6800 | 6850 | 7103 |
| Цель 2 Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание |
| Задача 2 Развитие культурного потенциала муниципального района посредством модернизации учреждений культуры и увеличения доступа жителей района к культурным ценностям и информационным ресурсам |
| Основное мероприятие: Организация предоставления доступа к фондам библиотек, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения | МБУК «ЦБС СМРСО» | 21026,3 | 46,1 | 21026,3 | 46,1 | увеличение книжного фонда | ед | 16600 | 16680 | 183091 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение количества читателей | чел | 16063 | 16064 | 183827 |
| Цель 3 Осуществление подготовки обучающихся к получению профессионального образования в области искусств |
| Задача 3 Поддержка современного искусства |
| Основное мероприятие Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства | МБУДО «ДШИ» | 12335,7 | 203,6 | 12335,7 | 203,6 | Увеличение контингента обучающихся в ДШИ | чел. | 315 | 317 | 303 |

| Цель 4 Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек. |
| --- |
| Задача 4 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| Основное мероприятие Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал) | МКУ «ЦБУК СМРСО» | 11583,2 | - | 11583,2 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 81743,9 | 1748,6 | 81743,9 | 1748,6 |  |  |  |  |  |

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2018 № 601.

В 2021 году по федеральной программе «Спорт - норма жизни» в Советском районе установлена многофункциональная спортивная площадка для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне» с современными тренажерами и травмобезопасным покрытием. На площадке проходят уроки физкультуры, здесь занимаются воспитанники спортивной школы, желающие сдают нормы ГТО.

В мероприятиях по сдаче нормативов ГТО приняли участие 423 человека, 65 человек получили золотой знак, 35 – серебряный и 35 бронзовый.

Рядом с хоккейной коробкой установлена модульная раздевалка.

К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся:

- увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом;

- увеличение доли жителей района, систематически посещающих бассейн.

По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на территории Советского муниципального района в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом: по плану 6 760 чел. по факту 6760 чел. (100%).

Доля граждан, систематически занимающихся спортом, постепенно увеличивается и составляет 41,7 %.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 93,6%.

Календарный план физкультурно – массовых и спортивных мероприятий по программе в 2021 году выполнен в полном объеме. Следовательно, программа работает, может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Степновском муниципальном образовании на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2018 № 600. На реализацию мероприятий программы  из местного бюджета выделено 51,4 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий. Кассовое исполнение 100%.

По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на территории Советского муниципального района в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом: по плану 3200 чел. по факту 3220 чел. (100%).

| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021г | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советского муниципального района. |
| Проведение спортивно – массовых мероприятий | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом | человек |  | 3200 | 3220 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики, содержание хоккейной коробки | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 49,3 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 51,4 |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |

Форма информации

о  ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования на 2019-2022 годы» по состоянию на 01 января 2022 года

5. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2017 № 582.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено из бюджета района 100 тыс. рублей. Программа разработана с целью приобщения подростков к труду в свободное от учебы время, получения первичных профессиональных навыков, адаптации на рынке труда района, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Программа предусматривает решение задач по временному трудоустройству несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также оказание услуг по профессиональной ориентации с целью оказания помощи в выборе профессии и профессиональном самоопределении. По итогам реализации мероприятий программы, средства бюджета израсходованы в размере 100 тыс. рублей. Процент освоения выделенных средств на реализацию мероприятия программы составил 100%, по целевым показателям – организация о проведении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по плану 106 чел. по факту 106 чел. (100%). Следовательно, оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составляет 100%.

6.  Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2018 № 594.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год из бюджета Советского муниципального района денежные средства не выделялись. Внебюджетные средства в размере 9,5 тыс. рублей использованы на проведение конкурса среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла»

Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

- проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района;

- ежеквартальное заседание районного координационного Совета по профилактике наркомании;

- проведение «круглых столов» по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами;

- проведение рейдовых мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений и уничтожение таких очагов;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков;

- проведение военно – полевых сборов, конкурсов и массовых спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании в молодежной среде;

- размещение на официальных сайтах информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей, преподавателей учебных заведений.

Основные показатели направлены:

- на снижение потребности и уровня незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня заболеваемости СПИДом и распространением ВИЧ – инфекции;

- на снижение числа наркопреступлений.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составляет 100%.

Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском  муниципальном  районе на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 января 2022 года.

| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
| Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью |
| Мероприятие: Проведение конкурса среди общеобразовательных учебных заведений и заведений дополнительного образования «Всем миром против страшного зла» | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам, управление образования | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | снижение числа наркопреступлений | шт. | 15 | 18 | 18 |
| Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
| Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью |
| Мероприятие: Проведение оперативно – профилактических операций «Мак», «Игла», иные плановые мероприятия, направленные на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки, выявление и ликвидацию подпольных нарколабораторий, пресечение незаконного поступления наркотиков на территорию района | МО МВД РФ «Советский» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ед. | 8 | 9 | 9 |
| Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
| Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью |
| Мероприятие: Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания в летний период | Управление образования администрации Советского муниципального района, ГАУ Саратовской области «Центр социальной защиты населения Советского района» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ед. | 9 | 10 | 10 |
| Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
| Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью |
| Мероприятие: - Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средства наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов. | администрация Советского муниципального района; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижения потребности и уровня незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня заболеваемости СПИДом и распространением ВИЧ - инфекции | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
| Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия неза-конному обороту наркотиков и профилактики их потребления различными категориями населения, прежде всего молодежью |
| Мероприятие: - Размещение на территории муниципального образования социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе в СМИ, на официальном сайте | администрация Советского муниципального района; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение числа наркопреступлений | чел. | 20 | 19 | 19 |

7. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 12.10.2016 № 829.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год выделено из местного бюджета 170,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 170,3 тыс. руб. (100%).

Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы.

Выделенные денежные средства израсходованы:

- на поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально – финансовый вклад, социально – экономическое развитие района и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями; на организацию и проведение мероприятий по празднованию юбилейных и праздничных дат учреждений и организаций района, по занесению на Доску почета, на приобретение ценных подарков, цветов для поощрения, почетных грамот;

- на обустройство памятников и воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Все запланированные мероприятия полностью реализованы, денежные средства освоены в полном объеме.

| Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2022 годы» по состоянию на 01 января 2022 года |
| --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  | Утвержденный план на 2021 | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы |
| Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально – экономическое развитие Советского муниципального района |
| Приобретение ценных подарков, цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение венков в связи с памятными датами и траурными мероприятиями | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение подарков ко Дню пожилого человека | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по занесению кандидатур на районную Доску Почета и вручение знака «Почетный гражданин Советского МР» | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Установка памятных знаков, мемориальных досок, памятников | Администрация Советского муниципального района, отдел по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам | 125,6 | 0 | 125,6 | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 170,3 | 0,0 | 170,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |

8. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 19.10.2018 № 595.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено из местного бюджета 53,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы.

Выделенные денежные средства израсходованы:

- на приобретение подарков для поощрения граждан, коллективов и организаций за многолетний труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в социально-экономическое развития Степновского муниципального образования и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах – 8,5 тыс. руб.,;

- на приобретение и заказ логотипных открыток, бланков почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью Степновского муниципального образования и юбилейными датами – 15 тыс. руб.;

- на приобретение цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем – 11,8 тыс. руб.;

- организацию общенародных праздников и профессиональных праздников – 10 тыс. руб.

- на организацию и проведения мероприятий по занесению кандидатур на Степновскую Доску Почета – 8,4 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия полностью реализованы, денежные средства освоены в полном объеме.

| Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2019 - 2022 годы» по состоянию на 01 января 2022 года. |
| --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  | Утвержденный план на 2021 г | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Степновского муниципального образования в результатах работы; - усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории Степновского муниципального образования. |
| Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально – экономическое развитие Степновского муниципального образования; и проведения, значимых для Степновского муниципального образования мероприятий; - повышение уровня организации подготовки. |
| Приобретение цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем. | отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР | 11,8 | 0,00 | 11,8 | 0,00 | поощрение различных организаций и отдельных граждан района за достигнутые высокие показатели в работе, добросовестный труд, вклада в развитие Советского муниципального района |  |  | 100 | 100 |
| Организация общенародных праздников и профессиональных праздников | отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
| Организация и проведение мероприятий по занесению кандидатур на Степновскую Доску почета. | отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР | 8,4 | 0,00 | 8,4 | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
| Приобретение подарков для поощрения граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в социально-экономическое развитие Степновского муниципального образования и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах | отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР | 8,5 | 0,00 | 8,5 | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
| Приобретение и заказ логотипных открыток, бланков почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью Степновского муниципального образования и юбилейными датами. | Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам администрации СМР | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 | усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории муниципального района | % |  | 100 | 100 |
| ИТОГО |  | 53,7 | 0 | 53,7 | 0 |  |  |  |  |  |

9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа» утверждена постановлением от 20.10.2020 № 593.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составляет 87,6%. На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено денежных средств из бюджетов всех уровней 19 854,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17 398,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия направлены на:

- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных объектов учреждения и организацию физкультурно - оздоровительной работы на объекте;

- расходы на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивная школа»;

- развитие физической культуры и спорта и реализацию программ спортивной подготовки;

- осуществление мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества, не учтенных при формировании муниципального задания;

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %.

10. Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования» утверждена постановлением от 06.10.2020 № 549.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год денежных средств из бюджета Степновского муниципального образования выделено не было. Основные мероприятия программы в 2021 году были направлены на привлечение социально активных граждан к обеспечению охраны общественного правопорядка и участия в кампаниях по предупреждению правонарушений, которые не требуют финансирования.

| Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа" по состоянию на 01 января 2022 года |
| --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  | Утвержденный план на 2021 г | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советского муниципального района. |
| Расходы на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивная школа» | МАУ «Спортивная школа» | 16944,5 | 1087,2 | 16944,5 | 1087,2 | Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом | человек |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества, не учтенных при формировании муниципального задания | МАУ «Спортивная школа» | 174,7 | 2635 | 174,7 | 2635 |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | МАУ «Спортивная школа | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |

Правовой отдел

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 02.09.2019 № 532.

## Следует отметить, что в данной программе предусмотрены мероприятия, реализация которых не предусматривает финансовых затрат,  данные мероприятия выполняются, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает. Основные мероприятия программы направлены на:

## - организацию работы «телефон доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции. Извещение населения через СМИ.

## - информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательствах, в том числе о проявлениях терроризма и экстремизма на территории муниципального района, путем проведения соответствующей пояснительной работы в СМИ, а также проведение профилактических мероприятий.

## - профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году финансирования из местного бюджета района было выделено 9,9 тысяч рублей для приобретения подарков. В соответствии с п. 3.6. раздела 3 «Предупреждение и пресечение организованной преступности, коррупции, терроризма и экстремизма», был проведен муниципальный конкурс «Мы разумный мир» с целью вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, приобретено: портативная аудиосистема – 6,5 тыс. руб., наушники игровые – 3,2 тыс. руб., подарочные пакеты, грамоты и благодарственные письма. Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 100%.

Отдел экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы» утверждена постановлением от 677 от 17.09.2015.

Основные мероприятия программы направлены на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в сферах, приоритетных для социально – экономического развития района.

Эффективность выполнения программных мероприятий по программе недостигнута в связи с тем, что субсидии (гранты) на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Министерством экономического развития Саратовской области в 2021 году не выделялись.

Отдел ГО иЧС (2 муниципальные программы)

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 28.12.2015 № 1014.

Основные мероприятия программы направлены на усиление антитеррористической защищенности территорий и объектов социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с массовым пребыванием граждан, осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год бюджетом утверждено 462,3 тыс. рублей: на приобретение, содержание, установку и ремонт оборудования, предназначенного для оповещения и информационного взаимодействия, защиты от преступных посягательств, в т.ч. от проявления терроризма и экстремизма на объектах муниципальной собственности Советского МР, в т.ч. видеокамер наружного и внутреннего наблюдения -300 тыс. руб., на отлов и содержание животных без владельцев на территории Советского муниципального района – 162,3 тыс. руб., на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС – 2,1 тыс. руб.  Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 100%.

Отдел делопроизводства, организационной и контрольно-кадровой работы

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации  Советского муниципального района и ее органах на 2019-2024  годы»  утверждена постановлением администрации Советского  муниципального района Саратовской  области  от 19.10.2018 № 598.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году были предусмотрены средства в объеме  1 801,9 тыс. рублей, в том числе 1144,5 - местный бюджет, 230,0 – областной бюджет.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2021 год составило 1 550,3 тыс. рублей.

В рамках  выполнения программы  в 2021 году данные  денежные  средства в полном объеме израсходованы: на подписку печатных изданий (газеты, журналы и т.д.), на услуги связи (почтовой, телефония, интернет), на приобретение канцтоваров, на публикации в МУП «Редакции газеты «Заря», на приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности администрации района, на приобретение цветов и сувенирной продукции. Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

Форма информации о выполнении муниципальной  программы

«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019-2024  годы» по состоянию на 1 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2020 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед.изм | Базовое значение | План | факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития муниципальной службы в Советском муниципальном районе, эффективное решение вопросов местного значения, исполнение отдельных государственных полномочий на основе повышения компетенции и профессионализма муниципальных служащих |
| Задача: Развитие профессиональной служебной деятельности граждан, проходящих муниципальную службу, по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, повышение эффективности и результативности муниципальной службы |
| Услуги связи (телефония, спецсвязь), почтовые расходы, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, архивных стеллажей, офисной мебели, подписка на печатные издания, опубликование нормативно – правовых актов в МУП «Редакция газеты «Заря», аттестация рабочих мест, организация прохождения диспансеризации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Отдел делопроизводства, организационной и контрольно-кадровой работы | 1144,5 | 230,0 | 805,0,0 | 230,0 | Обеспеченность работников услугами связи и материально – техническими средствами | % |  | 100 | 100 |
| Итого |  | 1144,5 | 230,0 | 805,0,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |

Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения

1. Муниципальная  программа «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019-2022  годы» утверждена постановлением  администрации  Советского  муниципального  района   от 19.10.2018  № 597.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являлись средства местного бюджета района.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год бюджетом утверждено 699,8  тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 92,3% или 646,1 тыс. руб.

В рамках данной программы  2021 году предусмотрены  расходы на реализацию программных мероприятий на ремонт и обслуживание, приобретение средств вычислительной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения, расходного материала для функционирования оргтехники.

В рамках программы  также  реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на внедрение и использование информационных технологий в администрации Советского  муниципального  района.

По основным мероприятиям в рамках программы достигнуты целевые индикаторы:

- обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники – 100%;

- уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров -20%;

- доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети – 100 %.;

- доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть Интернет через сервер доступа администрации района – 100%;

- доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой – 100%;

- доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота – 40%.

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

Форма  информации

о ходе выполнения муниципальной  программы «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 -2022 годы»  по состоянию на 01 января 2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | ед.изм | Базовое значение | План | факт |
|  |  | бюджетные | Иные источники (прогнозно) | бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Администрации района |
| Задачи Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации района |
| Услуги связи (интернет) | Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения | 234,6 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и обслуживание средств вычислительной техники, обеспечение их функционирования. | Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения | 115,1 | 0 | 0 | 0 | Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров | % | 2 | 2 | 2 |
| Приобретение средств вычислительной техники и расходного материала для функционирования оргтехники. | Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения | 113,0 | 0 | 0 | 0 | Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота | % | 40 | 40 | 40 |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения и информационных услуг, обеспечение их функционирования. | Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения | 223,1 | 0 | 0 | 0 | Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой | % | 100 | 100 | 100 |
| Сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации района. | Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения | 14,0 | 0 | 0 | 0 | Доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО: |  | 699,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Отдел по управлению муниципальным имуществом и землей

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 17.10.2019 № 662.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено 426,8 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 72,8% или 310,6 тыс. руб. Основные задачи программы:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района;

- обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района и на территории Советского муниципального района.

Основные мероприятия направлены на повышение эффективности управления, распоряжения и использование имущества Советского муниципального района и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и на территории Советского муниципального района.

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Степновского муниципального образования Советского муниципального района» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 20.10.2020 № 595.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделено 426,8 тыс.руб. Кассовое исполнение мероприятий составляет 99,8% или 425,5 тыс.руб. Основные задачи программы:

- проведение ремонта муниципального жилого фонда;

- своевременная оплата за содержание муниципального жилого фонда.

Основные мероприятия направлены на повышение эффективности управления, распоряжения и использование имущества Советского муниципального района, находящегося в муниципальной собственности на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района.

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализованы.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области» утверждена постановлением администрации Советского муниципального района от 20.10.2020 № 596.

Программа направлена на совершенствование систем управления муниципальными финансами района и главной целью является выполнение следующих основных мероприятий – это организация межбюджетных отношений в Советском муниципальном районе и управление долговыми обязательствами  Советского муниципального района.

Форма информации

о  выполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области» по состоянию на 01.01.2022 года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2021 год | Кассовое исполнение | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое назначение | план | факт |
|  |  | Бюджетные | Иные источники (прогноз) | Бюджетные | Иные источники |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |
| Задача 1 |
| Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансвое управление | 1532,5 | - | 1532,5 | - | Предоставлено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | % |  | 100 | 100 |
| Задача 2 |
| Процент за пользование муниципальным долгом | Финансвое управление | 15,9 | - | 15,9 | - | Процент за пользование муниципальным долгом | % |  | 100 | 100 |
| ИТОГО |  | 1548,4 | - | 1548,4 | - |  |  |  |  |  |

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района,

Степновского муниципального образования за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл | Степень достижения целевых показателей, балл | Эффективность реализации муниципальной программы, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| 1 | Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019-2022 годы | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 3 | Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и её органах на 2019-2024 годы | 1,6 | 8 | 9,6 |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл | Степень достижения целевых показателей, балл | Эффективность реализации муниципальной программы, балл |
| 4 | Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 9 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивная школа | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 10 | Комлексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 13 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района | 2 | 8 | 10 |
| 15 | Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 16 | Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района на 2020-2024 годы | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 17 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области | 2 | 8 | 10 |
| 19 | Развитие образования Советского муниципального района | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 20 | Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе | 1,6 | 8 | 9,6 |
| Степновское МО |
| 1 | Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в 2019 – 2029 годах | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности использования бюджетных средств, балл | Степень достижения целевых показателей, балл | Эффективность реализации муниципальной программы, балл |
| 3 | Управление муниципальным имуществом и землей Степновского муниципального образования Советского муниципального района | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Формирование комфортной городской среды на территории Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Проведение мероприятий на территории Степновского муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2019-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта на территории Степновского муниципального образования на 2019-2022 годы | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Благоустройство территории р.п. Степное Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2019-2023 годы | 1,6 | 8 | 9,6 |
| 9 | Комплексная программа поддержки и развития деятельности добровольной народной дружины на территории Степновского муниципального образования | 0 | 0 | 0 |

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются отделом экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок:

- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

В целом по муниципальным программам в 2021 году степень достижения целевых показателей составила 8 баллов, оценка эффективности реализации программ 9,7 баллов, что на 1 балл выше, чем в прошлом году (в 2020 году – 8,7 баллов).  Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования Советского муниципального района и Степновского муниципального образования.